第三季度：峄三路、坛四路已完工；沿河东路南延已完成南段500米路基整理；丁桥中路已完成水泥混凝土、人行道和配套管网施工；丁桥南路南段600米和邵楼路西段600米已完成道路一层沥青混凝土、行道树和配套管网施工；峄六路已完成路基和雨水管网施工；规划二路、沿河西路北延已完成施工合同签订；兴华片区周边三条道路（峄山北路、规划路、沿河东路北延）已完成施工图设计。