## 附件2清单（城市基础设施建设项目月报表）
2023年第四季度峄城区城市道路重点项目建设情况
区（市） | 专业类别 | 序号 | 项目名称 | 建设起止年月 | 工程规模和建设内容 | 计划总投资（万元） | 2023年计划完成投资（万元） | 本年度累计完成投资（万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 工程完成量、建设进展和形象进度 | 备注
峄城区 | 道路 | 1 | 承汇路工程 | 2022.8-2023.12 | 全长1133米，控制红线宽9米，建设道路、雨污管网、绿化、亮化等。 | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 已完工。
|  | 2 | 峄七路工程 | 2023.2-2023.3 | 长200米，道路红线宽28米，建设道路、雨污管网、绿化、亮化等。 | 400 | 400 | 400 | 400 | 已完工。
|  | 3 | 凤凰路工程 | 2023.10-2023.11 | 长377米，道路红线宽25米，建设道路、雨污管网、绿化、亮化等。 | 600 | 600 | 600 | 600 | 已完工。
|  | 4 | 栅门巷路工程 | 2021.06-2023.12 | 长539米，道路红线宽14米，建设道路、雨污管网、绿化、亮化等。 | 700 | 350 | 100 | 450 | 完成西段主路面300米一层沥青砼，东段完成水稳铺设和雨污管网施工。
|  | 5 | 自由街工程 | 2023.8-2023.12 | 长384米，道路红线宽20米，建设道路、雨污管网、绿化、亮化等。 | 600 | 600 | 600 | 600 | 已完工
|  | 6 | 丁桥南路工程 | 2023.8-2024.12 | 长845米，道路红线宽30米，建设道路、雨污管网、绿化、亮化等。 | 2500 | 1500 | 800 | 800 | 完成雨污管网铺设和路基整理。
|  | 7 | 科达路罩面工程 | 2023.11 | 4万平方，主路面沥青砼罩面，维修人行道。 | 300 | 300 | 300 | 300 | 已完工。
| 道路、海绵城市 | 1 | 民主路工程 | 2023.4—2024.12 | 长928米，红线宽30米，建设道路、雨污管网、绿化、路灯等,新增海绵城市面积2.78万平方米。 | 2800 | 1300 | 150 | 150 | 正在进行路基整理。
|  | 2 | 曹庄路工程 | 2023.4—2023.12 | 长860米，红线宽20米，建设道路、雨污管网、绿化、路灯等,新增海绵城市面积1.72万平方米。 | 1700 | 1700 | 500 | 500 | 北段300米已完工。
|  | 3 | 邵楼路工程 | 2023.4—2024.12 | 长931米，红线宽20米，建设道路、雨污管网、绿化、路灯等,新增海绵城市面积0.8万平方米。 | 1800 | 800 | 400 | 400 | 西段200米已完工。
| 海绵城市 | 1 | 南关游园工程 | 2023.5-2023.12 | 建设游园面积2万平方米，土建、绿化、景观小品等。 | 700 | 700 | 500 | 500 | 完成土方整理、园路及土建基础施工,正在进行绿化施工。
|  | 2 | 城区公园绿化工程 | 2023.4-2023.10 | 口袋公园、道路绿化提升等3.4万平方米。 | 800 | 800 | 800 | 800 | 已完工。
| 燃气 | 1 | 城区燃气管网工程 | 2023.3-2023.12 | 铺设燃气管网7公里。 | 350 | 350 | 350 | 350 | 已完成7公里。
| 供热 | 1 | 城区供热管网工程 | 2023.5-2023.11 | 新建供热管网1.8公里 | 900 | 900 | 900 | 900 | 已完成铺设1.8公里。
总计 | [7 empty] | 7000