## 峄城区2021年财政衔接资金项目安排情况统计表
附件：
峄城区2021年财政衔接资金项目完成情况统计表
单位：万元
序号 | 镇街、部门 | 项目实施部门 | 项目名称 | 项目类别 | 时间进度 | 建设任务 | 项目性质 | 实施地点 | [5 empty] | 项目补助标准 | 项目收益对象 |  | 项目资金绩效目标 | 贫困户参与和带贫减贫机制 | 完成情况
[9 empty] | 省级1623.8万 | 市重点镇900万 | 市级869万 | 市级第二批504万 | 区级1232万
[15 empty] | 行政村 | 已脱贫户
1 | 底阁镇政府 | 大晁村 | 2021年底阁镇大晁村修建道路衔接推进乡村振兴项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在大晁村硬化约15厘米厚水泥路面积约3800平方米 | 新建 | 底阁镇大晁村 |  |  | 35 |  |  | 项目投入35万，解决村民出行难问题 | 1 | 18户36人 | 改善村民生活生产条件，带动周边区域将脱贫攻坚与美丽乡村建设相衔接，刺激带动当地经济发展。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
2 | 底阁镇政府 | 更鸡岭村 | 2021年底阁镇更鸡岭村修建道路衔接推进乡村振兴项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在更鸡岭村硬化约15厘米厚水泥路面积约3800平方米 | 新建 | 底阁镇更鸡岭村 |  |  | 35 |  |  | 项目投入35万，解决村民出行难问题 | 1 | 18户33人 | 改善村民生活生产条件，带动周边区域将脱贫攻坚与美丽乡村建设相衔接，刺激带动当地经济发展。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
3 | 底阁镇政府 | 后岳城村 | 2021年底阁镇后岳城村修建道路衔接推进乡村振兴项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在后岳城村硬化约18厘米厚水泥路面积约3500平方米 | 新建 | 底阁镇后岳城村 |  |  | 35 |  |  | 项目投入35万，解决村民出行难问题 | 1 | 10户28人 | 改善村民生活生产条件，带动周边区域将脱贫攻坚与美丽乡村建设相衔接，刺激带动当地经济发展。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
4 | 底阁镇政府 | 北杨庄村 | 2021年底阁镇北杨庄村修建道路衔接推进乡村振兴项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在北杨庄村硬化约15厘米厚水泥路面积约3800平方米 | 新建 | 底阁镇北杨庄村 |  |  | 35 |  |  | 项目投入35万，解决村民出行难问题 | 1 | 6户9人 | 改善村民生活生产条件，带动周边区域将脱贫攻坚与美丽乡村建设相衔接，刺激带动当地经济发展。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
5 | 底阁镇政府 | 底阁镇扶贫办 | 综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的贫困人员实施孝善养老、养老补充保障、公益岗（亲情护理）、冬季取暖补贴，保障贫困户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 新建 | 底阁镇境内各村 |  |  |  |  | 124 | 项目投入124万元，发放孝善养老、养老补充保障、亲情护理岗补贴、扣除镇2020年垫付冬季取暖补贴。 | 46 | 692户1314人 | 通过实施公益岗（亲情护理）、孝善养老、扶贫补充保障等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 保障贫困户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 已完成
6 | 峨山镇 | 峨山镇左庄村 | 2021年峨山镇左庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约18厘米厚水泥路，面积约4400平方米。 | 新建 |  |  | 55 |  |  |  | 项目投入55万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇左庄村 | 62户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
7 | 峨山镇 | 峨山镇福临村 | 2021年峨山镇福临村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1500平方米。18厘米厚水泥路，面积约2100平方米。 | 新建 |  |  |  | 41 |  |  | 项目投入41万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇福临村 | 53户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
8 | 峨山镇 | 峨山镇居沃村 | 2021年峨山镇居沃村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约18厘米厚水泥路，面积约3800平方米。 | 新建 |  |  |  | 47 |  |  | 项目投入47万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇居沃村 | 32户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
9 | 峨山镇 | 峨山镇城二村 | 2021年峨山镇城二村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2500平方米。 | 新建 |  |  |  | 25 |  |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇城二村 | 15户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
10 | 峨山镇 | 峨山镇城三村 | 2021年峨山镇城三村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1500平方米。 | 新建 |  |  |  | 15 |  |  | 项目投入15万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇城三村 | 19户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
11 | 峨山镇 | 峨山镇大官庄 | 2021年峨山镇大官庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2500平方米。 | 新建 |  |  | 25 |  |  |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇大官庄 | 58户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
12 | 峨山镇 | 峨山镇姚庄 | 2021年峨山镇姚庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2500平方米。 | 新建 |  |  | 25 |  |  |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇姚庄 | 19户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
13 | 峨山镇 | 峨山镇贾楼 | 2021年峨山镇贾楼村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1800平方米。 | 新建 |  |  | 18 |  |  |  | 项目投入18万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇贾楼 | 25户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
14 | 峨山镇 | 峨山镇侯流井 | 2021年峨山镇侯流井村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2000平方米。 | 新建 |  |  |  | 20 |  |  | 项目投入20万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇侯流井 | 35户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
15 | 峨山镇 | 峨山镇石门西 | 2021年峨山镇石门西村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1500平方米。 | 新建 |  |  | 15 |  |  |  | 项目投入15万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇石门西 | 13户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
16 | 峨山镇 | 峨山镇周官庄 | 2021年峨山镇周官庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1700平方米。 | 新建 |  |  | 17 |  |  |  | 项目投入17万，解决村民出行难问题。 | 峨山镇周官庄 | 19户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
17 | 峨山镇 | 峨山镇各村 | 2021年峨山镇到户帮扶项目 | 民生保障类 | 2021年3月-2021年12月 | 利用扶贫资金修缮房屋 | 新建 | [5 empty] | 40 | 项目投入40万元，修缮漏雨、裂缝房屋，保障脱贫户住房安全。 | 峨山镇59个村 | 212户 | 为我镇脱贫户提供住房裂缝、漏雨等修缮工作，提升贫困户家居环境。 | 保障贫困户住房安全、基本生活需求 | 已完成
18 | 峨山镇 | 峨山镇各村 | 2021年峨山镇综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的贫困人员实施孝善养老、救助、公益岗（亲情护理、邻里互助），并发放取暖补贴，保障贫困户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 新建 |  |  | 145 |  |  | 107 | 项目投入252万元，市级145万实施孝善养老补贴，公益岗（家庭护理）补助45万元；区级资金脱贫户救助20万元，87万元发放补贴，保障贫困户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 峨山镇59个村 | 1782户 | 通过实施公益岗（亲情护理）、孝善养老、扶贫补充保障等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 保障贫困户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 已完成
19 | 峨山镇 | 峨山镇各村 | 2021年峨山镇公益岗位项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 为有劳动能力且自愿参加劳动的人员提供专岗，增加收入 | 新建 | [5 empty] | 20 | 项目投入20万元，有劳动能力的贫困人口，设立保洁等扶贫专岗 | 峨山镇15个村 | 382人 | 面向有劳动能力的已脱贫享受政策户、动态监测户，设置公益岗项目，给予适当补助，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 通过激发有劳动能力贫困户，提供岗位，激发内生动力，通过增加收入促脱贫。 | 已完成
20 | 峨山镇 | 峨山镇 | 2021年峨山镇项目管理费项目 | 民生保障类 | 2021年4月至2021年12月 | 用于项目立项、验收、审计等费用支出 | 新建 | [5 empty] | 9 | 项目投入9万元，用于年度项目规划编制、评估、检查验收、档案管理等事项支出。 |  |  | 加快项目规划编制、评估、检查验收、档案管理、公示公告等完成进度，保障扶贫项目的顺利实施。 | 加快项目建设进度，保障脱贫户受益权。 | 已完成
21 | 吴林街道 | 崔庄村 | 2021年吴林街道崔庄村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路面积约2200平方米 | 新建 | 崔庄村 |  |  | 22 |  |  | 项目投入22万，解决村民出行难问题 | 崔庄村 | 32户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
22 | 吴林街道 | 涝滩村 | 2021年吴林街道涝滩村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路面积约4000平方米 | 新建 | 涝滩村 |  |  | 41 |  |  | 项目投入41万，解决村民出行难问题 | 涝滩村 | 13户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
23 | 吴林街道 | 三里庄居 | 2021年吴林街道三里庄居道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在居内修建约4厘米厚沥青路面积约4400平方米 | 新建 | 三里庄居 |  |  | 25 |  |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题 | 三里庄居 | 9户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
24 | 吴林街道 | 吴林街道 | 脱贫户巩固提升项目 | 民生保障类 | 2021年3月-2021年12月 | 利用扶贫资金修缮房屋 | 新建 | 吴林街道各村 |  |  |  |  | 15 | 项目投入15万元，修缮漏雨、裂缝房屋 | 出现房屋漏雨、裂缝的相关社居 | 8户 | 街道贫困户住房裂缝、漏雨等修缮工作，提升贫困户家居环境。 | 保障贫困户住房安全、基本生活需求 | 已完成
25 | 吴林街道 | 吴林街道扶贫办 | 综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的贫困人员实施孝善养老、扶贫补充保障、公益岗（亲情护理、邻里互助）、冬季取暖补贴、救助等项目，提高收入，保障贫困户基本生活。 | 新建 | 吴林街道各村 |  |  |  |  | 80 | 项目投入80万元，发放孝善养老、扶贫补充保障、家庭护理岗补贴、并实施救助。 | 吴林街道35个居 | 170户 | 通过实施公益岗（亲情护理）、孝善养老、扶贫补充保障等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 保障贫困户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 已完成
26 | 吴林街道 | 吴林街道扶贫办 | 公益岗项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 为有劳动能力且自愿参加劳动的人员提供扶贫专岗，增加收入 | 新建 | 吴林街道各村 |  |  | 28 |  | 18 | 项目投入46万元，有劳动能力的贫困人口，设立保洁等扶贫专岗 | 吴林街道21个村 | 128户 | 增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 通过激发有劳动能力贫困户，提供岗位，激发内生动力，通过增加收入促脱贫。 | 已完成
27 | 坛山街道 | 坛山街道刘村居 | 2021年坛山街道刘村居道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在居内硬化约15厘米厚水泥路，面积约3000平方米 | 新建 | 刘村居 |  |  | 30 |  |  | 项目投入30万，解决居民出行难问题 | 刘村居 | 1户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
28 | 坛山街道 | 坛山街道南关社区 | 2021年坛山街道南关社区道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 在居内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2200平方米 | 新建 | 南关社区 |  |  | 22 |  |  | 项目投入22万，解决居民出行难问题 | 南关社区 | 33户 | 改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
29 | 坛山街道 | 坛山街道 | 到户项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 利用扶贫资金修缮房屋 | 新建 | 坛山街道各社居 |  |  |  |  | 1 | 项目投入1万元，修缮漏雨、裂缝房屋 | 出现房屋漏雨、裂缝的相关社居 | 5户 | 街道脱贫户住房裂缝、漏雨等修缮工作，提升脱贫户家居环境。 | 保障脱贫户住房安全、基本生活需求 | 已完成
30 | 坛山街道 | 坛山街道 | 综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的脱贫人员实施孝善养老、扶贫补充保障、公益岗（家庭护理）、救助，并发放取暖补贴，保障脱贫户基本生活。 | 新建 | 坛山街道各社居 |  |  |  |  | 19.3 | 项目投入19.3万元，发放孝善养老、扶贫补充保障、家庭护理岗补贴、并实施救助。 | 坛山街道14个居 | 70户 | 通过实施公益岗（亲情护理）、孝善养老、扶贫补充保障等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 保障脱贫户基本生活，不出现返贫、致贫。 | 已完成
31 | 坛山街道 | 坛山街道 | 公益岗项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 为有劳动能力且自愿参加劳动的人员提供扶贫专岗，增加收入 | 新建 | 坛山街道各社居 |  |  | 0 |  | 2.7 | 项目投入2.7万元，有劳动能力的脱贫人口，设立保洁等扶贫专岗 | 坛山街道6个居 | 8户 | 面向有劳动能力的已脱贫享受政策户、动态监测户，设置公益岗项目，给予适当补助，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 通过激发有劳动能力脱贫户，提供岗位，激发内生动力，通过增加收入巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成
32 | 榴园镇 | 底阁、峨山、吴林、榴园、阴平、古邵 | 2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目 | 产业类 | 2021年5月至2022年5月 | 购买面积约15621平方米的厂房一处 | 新建 | 峄城区经济开发区 | 1505 |  |  |  |  | 项目投入1505万元左右，解决脱贫户防止返贫的问题 | 全区6个镇街 | 2131户 | 1、资产收益：预计每年扶贫资产收益不低于85万元，用于已脱贫享受政策户、即时帮扶户收益分配增收；通过设置公益岗位等方式，发展村级公益事业，巩固拓展脱贫攻坚成果。 2、提供季节性零工岗位：经营主体优先为周边村已脱贫享受政策户、即时帮扶户弱劳动力提供季节性零工岗位，助力已脱贫享受政策户、即时帮扶户长久稳定脱贫。 | 通过资产收益、带动就业、带动参与产业发展等多种方式，助力已脱贫享受政策户、即时帮扶户长久稳定脱贫。 | 已完成
33 | 榴园镇 | 苗圈村 | 2021年榴园镇苗圈村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 村内硬化约20厘米厚6米宽混凝土水泥路，面积约1500平方米；铺设约5厘米厚沥青混凝土路，面积约4600平方米。 | 新建 | 苗圈村 |  | 69 |  |  |  | 项目投入69万，解决村民出行难问题 | 苗圈村 | 17户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
34 | 榴园镇 | 高庄村 | 2021年榴园镇高庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 村内硬化约20厘米厚6米宽混凝土水泥路，面积约1700平方米；铺设约5厘米厚沥青混凝土路，面积约5200平方米。 | 新建 | 高庄村 |  | 96 |  |  |  | 项目投入96万，解决村民出行难问题 | 高庄村 | 34户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
35 | 榴园镇 | 关山村 | 2021年榴园镇关山村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 村内铺设约5厘米厚沥青混凝土路，面积约5000平方米。 | 新建 | 关山村 |  | 45 |  |  |  | 项目投入45万，解决村民出行难问题 | 关山村 | 13户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
36 | 榴园镇 | 陈村 | 2021年榴园陈村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 村内硬化约20厘米厚6米宽混凝土水泥路，面积约270平方米；铺设约5厘米厚沥青混凝土路，面积约1800平方米。 | 新建 | 陈村 |  | 31 |  |  |  | 项目投入31万，解决村民出行难问题 | 陈村 | 17户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
37 | 榴园镇 | 牛山后村 | 2021年榴园镇牛山后村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 村内铺设约5厘米厚沥青混凝土路，面积约2200平方米。 | 新建 | 牛山后村 |  | 18.18 |  |  |  | 项目投入18.18万，解决村民出行难问题 | 牛山后村 | 92户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
38 | 榴园镇 | 张庄村 | 2021年榴园镇张庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 村内硬化约20厘米厚6米宽混凝土水泥路，面积约200平方米；铺设约5厘米厚沥青混凝土路，面积约3800平方米。 | 新建 | 张庄村 |  | 36 |  |  |  | 项目投入36万，解决村民出行难问题 | 张庄村 | 6户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
39 | 榴园镇 | 郭庄村 | 2021年榴园镇郭庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月至2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚2.5米宽1200米长混凝土水泥路。 | 新建 | 郭庄村 |  | 4.82 | 82.18 |  |  | 项目投入87万，解决村民出行难问题 | 郭庄村 | 19户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
40 | 榴园镇 | 榴园镇扶贫办 | 2021年榴园镇综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的已脱贫享 受政策人员实施孝善养 老，保障脱贫户基本生活。 | 新建 | 榴园镇 |  |  | 19 |  |  | 项目投入19万，进一步保障脱贫户基本生活 | 榴 园 镇各村 | 500人 | 通过实施孝善养老项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 通过多种综合保障措施，进一步保障脱贫享受政策人员收入稳定，不出现返贫的情况。 | 已完成
41 | 榴园镇 | 榴园镇扶贫办 | 2021年榴园镇综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的已脱贫享 受政策人员实施公益岗（亲情护理、邻里互助）、冬季暖补贴、救助等项目，保障脱贫户基本生活。 | 新建 | 榴园镇 |  |  |  |  | 112.64 | 项目投入112.64万，进一步保障脱贫户基本生活 | 榴 园 镇各村 | 220人 | 通过实施公益岗（亲情护理）、冬季取暖补贴、救助等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 通过多种综合保障措施，进一步保障脱贫享受政策人员收入稳定，不出现返贫的情况。 | 已完成
42 | 榴园镇 | 榴园镇扶贫办 | 2021年榴园镇公益岗项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 为有劳动能力且有劳动意愿的已脱贫享受政策户、动态监测户提供专岗，引导其通过劳动获取收入。 | 新建 | 榴园镇 |  |  |  |  | 27.36 | 项目投入27.36万，解决就业需求问题 | 榴 园 镇各村 | 76人 | 面向有劳动能力的已脱贫享受政策户、动态监测户，设置公益岗项目，给予适当补助，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 通过为有劳动能力的已脱贫享受政策人员提供岗位，激发内生动力，通过获取工资增加收入。 | 已完成
43 | 榴园镇 | 榴园镇扶贫办 | 2021年榴园镇到户帮扶项目 | 民生保障类 | 2021年3月-2021年12月 | 出现房屋漏雨、裂缝等情况的相关村已脱贫户。 | 新建 | 榴园镇 |  |  | 7.82 |  |  | 项目投入7.82万，解决贫困户到户需求问题 | 榴 园 镇各村 | 20户 | 为我镇脱贫户提供住房裂缝、漏雨等修缮工作，提升贫困户家居环境。 | 保障已脱贫享受政策户住房安全以及基本生活需求。 | 已完成
44 | 阴平 | 阴平扶贫办 | 阴平综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 实施孝善养老、公益岗（亲情护理、邻里互助）、扶贫补充保障等项目 | 新建 | 阴平各村 |  |  | 73 |  | 76 | 项目投入149万，对60岁以上贫困户孝善养老项目，政府补贴10%，落实失能人员照料问题，为对无劳动能力、半劳动能力、丧失劳动力无法落实产业、低保、就业的60岁以上老人给予每月100月补贴 | 东高庙等53个村 | 518户1024人 | 通过实施公益岗（亲情护理）、孝善养老、扶贫补充保障等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 改善贫困群众生产生活条件，增强贫困群众及农村人口的认可度与满意度。 | 已完成
45 | 阴平 | 阴平扶贫办 | 阴平公益岗 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 为有劳动能力且有劳动意愿的已脱贫享受政策户、动态监测户提供专岗，引导其通过劳动获取收入。 | 新建 | 阴平各村 |  |  | 65 |  |  | 项目投入65万元，有劳动能力的贫困人口，设立保洁等扶贫专岗 | 东高庙等53个村 | 142户144人 | 面向有劳动能力的已脱贫享受政策户、动态监测户，设置公益岗项目，给予适当补助，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 改善贫困群众生产生活条件，增强贫困群众及农村人口的认可度与满意度。 | 已完成
46 | 阴平 | 东楼村 | 阴平东楼村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 铺设15厘米厚，硬化路600余米。 | 新建 | 东楼村 |  |  | 20 |  |  | 项目投入20万，解决村民出行难问题 | 东楼村 | 13户 | 改善村民生活生产条件，带动周边区域将脱贫攻坚与美丽乡村建设相衔接，刺激带动当地经济发展。 | 改善村内环境，改善村民生产生活条件 | 已完成
47 | 古邵镇 | 小王庄村 | 古邵镇小王庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路2500平方米，约15厘米厚 | 新建 | 小王庄 |  |  | 25 |  |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题 | 小王庄 | 18户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
48 | 古邵镇 | 大辛村 | 古邵镇大辛村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3500平方米，约15厘米厚 | 新建 | 大辛 |  |  | 35 |  |  | 项目投入35万，解决村民出行难问题 | 大辛 | 31户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
49 | 古邵镇 | 巨桥村 | 古邵镇巨桥村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路5600平方米，约15厘米厚 | 新建 | 巨桥 |  |  | 56 |  |  | 项目投入56万，解决村民出行难问题 | 巨桥 | 33户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
50 | 古邵镇 | 万年闸村 | 古邵镇万年闸村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 万年闸 |  |  | 30 |  |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 万年闸 | 26户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
51 | 古邵镇 | 郝湖村 | 古邵镇郝湖村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 郝湖 |  | 30 |  |  |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 郝湖 | 91户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
52 | 古邵镇 | 后虎村 | 古邵镇后虎村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路2000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 后虎 |  | 20 |  |  |  | 项目投入20万，解决村民出行难问题 | 后虎 | 32户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
53 | 古邵镇 | 毛庄村 | 古邵镇毛庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3500平方米，约15厘米厚 | 新建 | 毛庄 |  | 35 |  |  |  | 项目投入35万，解决村民出行难问题 | 毛庄 | 18户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
54 | 古邵镇 | 邱庄村 | 古邵镇邱庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 邱庄 |  | 30 |  |  |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 邱庄 | 77户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
55 | 古邵镇 | 樊庄村 | 古邵镇樊庄村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 樊庄 |  | 30 |  |  |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 樊庄 | 22户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
56 | 古邵镇 | 孝一村 | 古邵镇孝一村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 孝一 |  | 30 |  |  |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 孝一 | 23户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
57 | 古邵镇 | 潘楼村 | 古邵镇潘楼村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路2500平方米，约15厘米厚 | 新建 | 潘楼村 |  | 25 |  |  |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题 | 潘楼村 | 32户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
58 | 古邵镇 | 孝三村 | 古邵镇孝三村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3800平方米，约15厘米厚 | 新建 | 孝三 |  | 20 |  |  |  | 项目投入20万，解决村民出行难问题 | 孝三 | 24户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
59 | 古邵镇 | 花园村 | 古邵镇花园村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路5000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 花园 |  | 50 |  |  |  | 项目投入50万，解决村民出行难问题 | 花园 | 15户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
60 | 古邵镇 | 八里沟村 | 古邵镇八里沟村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年4月-2021年12月 | 硬化村内道路3000平方米，约15厘米厚 | 新建 | 八里沟 |  | 30 |  |  |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 八里沟 | 50户 | 改善居民生活生产条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
61 | 古邵镇 | 古邵镇扶贫办 | 到户项目 | 民生保障类 | 2021年3月-2021年12月 | 房屋裂缝、漏雨修缮 | 新建 | 各村 |  |  |  |  | 30 | 项目投入30万元，修缮漏雨、裂缝房屋 | 各村 | 100户 | 为我镇脱贫户提供住房裂缝、漏雨等修缮工作，提升贫困户家居环境。 | 保障已脱贫享受政策户住房安全以及基本生活需求。 | 已完成
62 | 古邵镇 | 古邵镇扶贫办 | 综合保障提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对符合条件的贫困人员实施孝善养老、扶贫补充保障、公益岗（亲情护理、邻里互助）、救助，并发放补贴，保障贫困户基本生活、物品，不出现返贫、致贫。 | 新建 | 各村 |  |  |  |  | 121 | 项目投入121万元，发放孝善养老、扶贫补充保障、家庭护理岗补贴，实施救助。 | 各村 | 1000户 | 通过实施公益岗（亲情护理）、孝善养老、扶贫补充保障等到户巩固提升项目，增加已脱贫享受政策户、动态监测户收入，守牢两不愁三保障脱贫成效，提高生活质量，增加受益户满意度。 | 通过多种综合保障措施，进一步保障脱贫享受政策人员收入稳定，不出现返贫的情况。 | 已完成
63 | 古邵镇 | 古邵镇扶贫办 | 公益岗项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 为有劳动能力且自愿参加劳动的人员提供扶贫专岗，增加收入 | 新建 | 各村 |  |  |  |  | 21.9 | 项目投入21.9万元，有劳动能力的贫困人口，设立专岗 | 各村 | 200户 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 通过为有劳动能力的已脱贫享受政策人员提供岗位，激发内生动力，通过获取工资增加收入。 | 已完成
64 | 古邵镇 | 古邵镇扶贫办 | 项目管理费 | 民生保障类 | 2021年4月-2021年12月 | 用于项目立项、验收、审计等费用支出 | 新建 | [5 empty] | 4.91 | 投入4.91万元，用于项目立项、验收、审计等费用支出 |  |  | 用于项目立项、验收、审计等费用支出 | 用于项目立项、验收、审计等费用支出 | 已完成
65 | 区教体局 | 区教体局 | 区在校生补助项目 | 民生保障类 | 2021年2月-2021年9月 | 资助峄城区户籍的脱贫户家庭从学前到大学全日制在校学生；为我区户籍义务教育段建档立卡贫困家庭（含即时帮扶户）在校学生实施征订教辅材料、图书报刊补助。 | 新建 | 底阁、峨山、吴林、坛山、榴园、阴平、古邵 |  |  |  |  | 217.04 | 项目投入217.4万，集中用于以下两项。其一，学前教育、义务教育、中高职(含专科)每生补助标准500元，普通高中、本科及以上学段每生补助标准3000元。其二，已脱贫户在校学生教辅材料、图书报刊补助，补助标准为：小学每生每年100元，初中每生每年200元。 | 全区所有涉及已脱贫户的行政村（居） | 2674人 | 学生资助全覆盖从学前到大学教育2500名以上已脱贫户，做到应助尽助，不出现1名学生因贫失学辍学，保障脱贫户家庭就学困难问题。 | 全面落实学生资助金政策，让更多的困难家庭在经济得到救助，让困难家庭的孩子得到平等的受教育机会，激发学生内生动力，巩固扩展已脱贫户的脱贫质量。 | 已完成
66 | 区残联 | 区残联 | 区残疾人无障碍改造项目 | 民生保障类 | 2021年2月-2021年12月 | 为残疾人发放轮椅、修建坡道、配备康复床，安装闪光门铃、太阳能等措施，减轻残疾人劳动，方便残疾人生活。 | 新建 | 底阁、峨山、吴林、坛山、榴园、阴平、古邵 |  |  |  |  | 30.2 | 项目投30.2万元，用于残疾人无障碍改造项目 |  | 300人 | 解决全区重度贫困残疾人如厕难、出行难、洗澡难的问题，提高贫困户生活质量，提高满意度。 | 代偿脱贫残疾人部分身体功能，增强残疾人参与社会生活能力，提高贫困户生活质量。 | 已完成
67 | 团区委 | 团区委 | 区金晖助老项目 | 民生保障类 | 2021年7月-2021年12月 | 5+2+X：5：开展“拉一次家常、整理一次家务、清理一次个人卫生、维修一次家电、送一件过冬用品”五个一志愿服务；2：开展和家人视频、门前十平方清洁活动；X：在重阳节、中秋节等重大节假日开展特色志愿服务。 | 新建 | 110名贫困老人 |  |  |  |  | 4.95 | 项目投入4.95万元，用于开展110名帮扶对象的5+2+X活动 | 七个镇街相关村（居） | 110人 | 计划实施”金晖助老“项目，帮扶已脱贫110名贫困老人，每名贫困老人帮扶资金（购买帮扶物资）450元/人，提升贫困老人生活质量。 | 项目通过招募志愿者，对全区65岁以上已脱贫贫困老人110名，针对结对贫困老年人的实际需求，开展“5+2+X”志愿服务，推动服务常态化、实效化，解决贫困老人生活难问题。 | 已完成
68 | 区卫健局 | 区卫健局 | 已脱贫享受政策户和即时帮扶户户内严重精神障碍患者兜底补助项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 对全区现有的478名已脱贫享受政策户和即时帮扶户户内严重精神障碍患者需要长期住院治疗，给予兜底保障。 | 新建 | 478名贫困严重精神障碍患者 |  |  |  |  | 50 | 项目投入50万元补助资金，为贫困严重精神障碍患者用于精神疾病救助费用进行兜底保障。 | 七个镇街相关村（居） | 项目涉及户 | 对全区因患严重精神障碍疾病的已脱贫享受政策人口、即时帮扶人口住院费用予以兜底，切实解决治疗费用支付难题，同步解决“两不愁”和无人照料难题，切实提升其生活质量。与此同时，有效降低严重精神障碍患者的肇事肇祸发生率，促进乡村和谐稳定。 | 区卫健局负责全区因患严重精神障碍疾病的已脱贫享受政策人口、即时帮扶人口住院费用审核把关，及时予以支付，真正解决其住院费用难题，切实减少医疗支出、日常护理支出，解放户内劳动力，增加务工收入。 | 已完成
69 | 区卫健局 | 区卫健局 | 省级标准化便民中医特色卫生室提升项目 | 民生保障类 | 2021年1月-2021年12月 | 开展省级标准化便民中医特色卫生室提升试点工作，先行提升两处中医特色卫生室，使其达到省级标准，开设针灸、艾灸、推拿等特色中医疗法。 | 新建 | 阴平、榴园 |  |  |  |  | 100 | 项目投入100万元，用于开展省级标准中医卫生室建设，探索解决脱贫户、监测户住院难问题。 | 项目涉及村 | 项目涉及户 | 投入区级衔接资金100万元，提升两处中医特色卫生室，探索解决阴平镇517户1032人、榴园镇1483户3473人已脱贫享受政策人口、即时帮扶人口因长期慢性病、无人陪护，造成住院难的实际问题，减少缓解病痛，提高生活质量。同时，开展健康宣教，上门送诊服务。 | 探索提升两处中医特色卫生室，开设针灸、艾灸、推拿等特色中医疗法，有效解决已脱贫享受政策人口、即时帮扶人口因长期慢性病、无人陪护，造成住院难的实际问题，方便其就近就医，享受区级医院住院治疗服务，减少缓解病痛，提高生活质量。 | 已完成
70 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 2020年秋季雨露计划项目 | 民生保障类 | 2020年12月-2021年7月 | 2020年秋季学期，在校建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困中高职学生，每生1500元发放标准 | 新建 | 底阁、峨山、吴林、坛山、榴园、阴平、古邵 | 59.4 |  |  |  |  | 项目投入50.4万，实施全区2019年秋季雨露计划项目，每学期每生1500元 | 七个镇街相关村（居） | 396户 | 计划落实396人贫困户学生资助，减轻学业支出困难。 | 计划落实396人贫困户学生资助，减轻学业支出困难 | 已完成
71 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 2021年春季雨露计划项目 | 民生保障类 | 2021年5月-2021年8月 | 2021年春季学期，在校建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困中高职学生，每生1500元发放标准 | 新建 | 底阁、峨山、吴林、坛山、榴园、阴平、古邵 | 59.4 |  |  |  |  | 实施全区2020年春季雨露计划项目，每学期每生1500元 | 七个镇街相关村（居） | 369户 | 计划落实不低于350名以上贫困户学生资助，减轻学业支出困难。 | 计划落实贫困户学生资助，减轻学业支出困难 | 已完成
72 | 底阁镇政府 | 运埠屯村 | 2021年底阁镇运埠屯村建设道路项目 | 基础设施类 | 2021年6月至11月 | 在运埠屯村硬化约15厘米厚水泥路面积约2472平方米 | 新建 | 运埠屯村 |  |  |  | 23 |  | 项目投入23万，解决村民出行难问题 | 运埠屯村 | 70户111人 | 完成道路硬化2472平方米；项目验收合格率100%；改善村民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
73 | 底阁镇政府 | 圈里村 | 2021年底阁镇圈里村建设道路项目 | 基础设施类 | 2021年6月至11月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2445平方米。 | 新建 | 圈里村 |  |  |  | 23 |  | 项目投入23万，解决村民出行难问题。 | 圈里村 | 24户46人 | 完成道路硬化2472平方米左右；项目验收合格率100%；改善村民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
74 | 底阁镇政府 | 孟庄村 | 2021年底阁镇孟庄村建设道路项目 | 基础设施类 | 2021年6月至11月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路面积约752平方米 | 新建 | 孟庄村 |  |  |  | 6 |  | 项目投入6万，解决村民出行难问题 | 孟庄村 | 10户24人 | 完成道路硬化2472平方米左右；项目验收合格率100%；改善村民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
75 | 峨山镇 | 居沃村 | 2021年度峨山镇居沃村基础设施建设二期项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 硬化约18厘米厚水泥路，面积约2220平方米。 | 新建 | 居沃村 |  |  |  | 30 |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题 | 居沃村 | 32户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
76 | 峨山镇 | 左庄村 | 2021年度峨山镇左庄村基础设施建设二期项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 硬化约18厘米厚水泥路，面积约950平方米，修下水道约180米，路沿石约820米。 | 新建 | 左庄村 |  |  |  | 30 |  | 项目投入30万，解决村民出行难问题。 | 左庄村 | 60户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
77 | 峨山镇 | 各大布村 | 2021年度峨山镇各大布村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2100平方米。 | 新建 | 各大布村 |  |  |  | 25 |  | 项目投入25万，解决村民出行难问题 | 各大布村 | 14户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
78 | 峨山镇 | 河口村 | 2021年度峨山镇河口村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约3厘米厚沥青罩面，面积约3000平方米。 | 新建 | 河口村 |  |  |  | 15 |  | 项目投入15万，解决居民出行难问题 | 河口村 | 32户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善脱贫群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
79 | 峨山镇 | 峨山湾村 | 2021年度峨山镇峨山湾村基础设施建设项目 | 基础设施类类 | 2021年6月至2022年5月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1000平方米。 | 新建 | 峨山湾村 |  |  |  | 12 |  | 项目投入12万元左右，解决脱贫户防止返贫的问题 | 峨山湾村 | 14户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
80 | 峨山镇 | 小鲍村 | 2021年度峨山镇小鲍村基础设施建设项目 | 民生保障类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约850平方米。 | 新建 | 小鲍村 |  |  |  | 10 |  | 项目投入10万，解决就业需求问题 | 小鲍村 | 3户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
81 | 吴林街道 | 吴林街道 | 2021年吴林街道大棚种植项目 | 产业类 | 2021年6月-2022年3月 | 计划投入资金130万元，在吴林街道涝滩村北部地块建设钢结构大棚5座，用于设施农业产业发展。 | 新建 | 涝滩村 |  |  |  | 43 |  | 项目投入43万元左右，解决脱贫户防止返贫的问题 | 坝子村、边官庄、南刘村 | 83户 | 项目实施完成后，吴林街道办事处通过公开招标的方式选择经营主体，并签订经营合同，预计每年收取3.5万元收益，用于巩固拓展脱贫攻坚成果。同时，通过提供就业岗位，带动脱贫户及一般农户通过劳动增收，激发内生动力。另外，鼓励脱贫享受政策户、即时帮扶户及一般农户参与大棚种植，引导其参与设施农业产业发展，进一步激发内生动力。 | 通过资产收益、带动就业、带动参与产业发展等多种方式，助力已脱贫享受政策户、即时帮扶户长久稳定脱贫。 | 已完成
82 | 坛山街道 | 坛山街道刘村居区 | 2021年坛山街道刘村居道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在居内硬水化泥路面积约1900平方米 | 新建 | 刘村居区 |  |  |  | 16 |  | 项目投入19万，解决居民出行难问题 | 刘村居 | 1户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
83 | 榴园镇 | 前光庄 | 2021年榴园镇前光庄村修建道路衔接推进乡村振兴项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在前光庄村硬化约20厘米厚水泥路面积约3300平方米 | 新建 | 榴园镇前光庄村 |  |  |  | 33.28 |  | 项目投入33.28万，解决村民出行难问题 | 前光庄村 | 133户320人 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
84 | 榴园镇 | 颜村 | 2021年榴园镇颜村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1000平方米。 | 新建 | 榴园镇颜村 |  |  |  | 32.6 |  | 项目投入32.6万，解决村民出行难问题。 | 颜村 | 11户24人 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
85 | 榴园镇 | 曹马 | 2021年榴园镇曹马村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内铺设约5厘米厚水沥青罩面面积约2000平方米 | 新建 | 榴园镇曹马村 |  |  |  | 20 |  | 项目投入20万，解决村民出行难问题 | 曹马村 | 27户61人 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众及居民的生产生活条件。 | 已完成
86 | 榴园镇 | 榴园镇扶贫办 | 2021年榴园镇到户巩固提升项目 | 民生保障类 | 2021年6月-2021年12月 | 为脱贫户（大病人员)、监测户提供临时补助，其通过临时补助增加收入。 | 新建 | 榴园镇 |  |  |  | 9.72 |  | 项目投入9.72万，解决需求问题 | 榴 园 镇各村 | 98户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 通过为脱贫户（大病人员）、监测户提供临时补助，增加收入。 | 已完成
87 | 阴平 | 西白山西村 | 2021年阴平镇西白山西村基础设施建设项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 本项目为铺设水泥混凝土路面，浇筑C25砼道路150mm厚，2000米 | 新建 | 西白山西村 |  |  |  | 53 |  | 项目投入53万，解决村民出行难问题 | 西白山西村 | 16人 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善贫困群众生产生活条件，提高交通与生活便利度，增强贫困群众及农村人口的认可度与满意度。 | 已完成
88 | 古邵 | 三河村 | 2021年古邵镇三河村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1600平方米。 | 新建 | 三河村 |  |  |  | 20 |  | 项目投入20万，解决村民出行难问题 | 三河村 | 31户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
89 | 古邵 | 潘楼村 | 2021年古邵镇潘楼村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2100平方米。 | 新建 | 潘楼村 |  |  |  | 26 |  | 项目投入26万，解决村民出行难问题 | 潘楼村 | 32户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
90 | 古邵 | 后虎村 | 2021年古邵镇后虎村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2200平方米。 | 新建 | 后虎村 |  |  |  | 27 |  | 项目投入27万，解决村民出行难问题 | 后虎村 | 32户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
91 | 古邵 | 曹胡袁村 | 2021年古邵镇曹胡袁村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约1800平方米。 | 新建 | 曹胡袁村 |  |  |  | 22 |  | 项目投入22万，解决村民出行难问题 | 曹胡袁村 | 20户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成
92 | 古邵 | 大枣庄村 | 2021年古邵镇大枣庄村道路硬化项目 | 基础设施类 | 2021年6月-2021年12月 | 在村内硬化约15厘米厚水泥路，面积约2200平方米。 | 新建 | 大枣庄村 |  |  |  | 27.4 |  | 项目投入27.4万，解决村民出行难问题 | 大枣庄村 | 33户 | 促进生态文明乡村的建设与乡村振兴相衔接，刺激带动当地经济发展。改善居民生活生产条件，提升村民幸福感、归宿感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生产生活条件。 | 已完成