## 2023年度
附件：
峄城区2023年度衔接资金项目计划完成情况
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容级情况完成 | 资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出金额） | 绩效目标完成情况 | 联农带农机制
1 | 2023年度峄城区乡村公益性岗位补贴项目 | 对全区符合条件的640名脱贫享受政策人口和监测帮扶人口进行岗位补贴，提高就业收入。 | 项目总投资344.01万元，报账支出344.01万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 享受公益性岗位补贴人数 640人 时效指标 资金在规定时间内下达率 98% 2、效益指标 社会效益指标 受益人数 640人 经济效益指标 补助标准 600元/人/月 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 98% | 通过公益性岗位带动农户就业增收。
2 | 2022年度峄城区秋季雨露计划补助项目 | 对符合条件的2022年秋季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助，共计发放319人。 | 项目总投资47.85万元，报账支出47.85万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 319人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 2、效益指标 社会效益指标 受益学生人数 319人次 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
3 | 2023年度峄城区春季雨露计划补助项目 | 对符合条件的2023年春季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助，共计发放327人，补发2022年秋季学期人数26人，共计发放52.95万元。 | 项目总投资52.95万元，报账支出52.95万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 327人 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 2、效益指标 社会效益指标 受益学生人数 327人 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
4 | 2023年度峄城区项目管理费项目 | 项目管理费用于以下几个方面：一是新建项目实施方案的评审、招标、监理、竣工验收等；二是已建成项目的运营管理等，拟对全区存量项目资产进行全面盘点核查；三是对申报入库项目进行专业评审等；四是省级、市级衔接乡村振兴集中推进区项目申报前期设计等；五是其他与项目管理有关的支出。 | 项目总投资78.1万元，报账支出78.1万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 评审项目个数 23个 数量指标 验收项目个数 23个 数量指标 盘点核查项目个数 205 个 质量指标 项目服务合格率 100% 时效指标 项目服务及时率 100% 2、社会效益指标 受益镇街数量 7个 | 通过加强项目实施与运营管理，提高项目建设质量和运营稳定性，为项目实现联农带农机制提供基础保障。
5 | 2023年度底阁镇衔接推进区坑塘治理项目 | 完成衔接推进区村内坑塘沟渠治理工程4处。其中新建坑塘道路300米、新建砌垒护坡300米、新建下水道7000米、新建下水道盖板6500米、清淤护坡整平治理900米、栽植绿化7600米、新砌影墙1处，新建公厕1处等相关配套设施。 | 项目总投资300万元，报账支出300万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 坑塘沟渠治理提升 4处 坑塘修路 300米 新建下水道 7100米 新建下水道盖板 6600米 清淤护坡治理 900米 栽植绿化 7800米 混泥土管 700米 新砌影墙 1处 新建公厕 1处 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益村民户数 1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 带动脱贫人口知晓率 ≥98% 带动脱贫人口满意度 100% | 1、探索推广以工代赈，预计可带动20个劳动力，可发放务工劳务报酬共计7万元左右； 2、项目建设完成后，能够进一步提升村民居住环境，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障，提高村民幸福感和满意度。
6 | 2023年度底阁镇衔接乡村振兴集中推进区村内道路建设项目 | 完成衔接推进区村内坑塘沟渠治理工程4处。其中新建坑塘道路300米、新建砌垒护坡300米、新建下水道7000米、新建下水道盖板6500米、清淤护坡整平治理900米、栽植绿化7600米、新砌影墙1处，新建公厕1处等相关配套设施。 | 项目总投资894万元，报账支出894万元，其中衔接资金844万元，报账支出金额844万元 | 1、产出指标 数量指标 建设及改造修复道路面积 119363平方米 建设及改造修复道路总长 33244米 路灯 344盏 栽植绿化树 1500棵 沟渠 1条 桥 3座 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益村民户数 1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 带动农户知晓率 ≥95% 带动农户满意度 ≥95% | 1、探索推广以工代赈，预计可带动20个劳动力，可发放务工劳务报酬共计6万元左右； 2、项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，同时为衔接推进区产业发展提供便利条件，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
7 | 2023年度底阁镇魏楼村就业帮扶车间项目 | 新建两层混凝土厂房1处，南北长约35.5米、东西宽约9.4米、高7.8米，总面积约667.4平方米，以及水、电、路等相关配套设施。 | 项目总投资120万元，报账支出120万元，其中衔接资金100万元，报账支出金额100万元 | 1、产出指标 数量指标 建设混凝土厂房数量 1处 数量指标 建设混凝土厂房面积 667.4平方米 质量指标 验收合格率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 6万元 社会效益指标 受益村数 1个 社会效益指标 受益村民户数 284户 社会效益指标 就业带动人数 30人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动脱贫享受政策人口满意度 ≥95% | 1、资产收益。项目建设完成后，租赁给枣庄市俊泰工艺品有限公司使用，预计每年带动魏楼村增收6万元左右。 2、带动就业。枣庄市枣庄市俊泰工艺品有限公司可提供就业岗位30个，优先吸纳魏楼村及周边村农村劳动力就业，带动农村劳动力通过劳动增加工资性收入。
8 | 2023年度峨山镇道路及桥梁建设项目 | （1）石门东村实际完成沥青路面2800平方米；（2）侯辛庄村新建桥梁一座；（3）高庄村修建桥梁一座；（4）黄泉村村南水泥混凝土路面2677.79平方米；（5）周庄村（寨山核桃园至吴底路任庄村段）沥青路面约1680平方米，周庄村水泥混凝土路面化道路约5162平方米；（6）河口村水泥混凝土路面 约1780平方米；（7）姚庄村水泥混凝土路面约4038平方米；（8）前山头沥青路面561.9平方米，水泥混凝土路面863.8平方米；（9）前马寨村水泥混凝土路面1199.1平方米。 | 项目总投资180万元，报账支出180万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 建设及改造道路面积 15720.69平方米 沥青道路面积 5041.9平方米 桥 2座 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 9个 社会效益指标 受益村民户数 3850户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 带动农户知晓率 98% 带动农户满意度 100% | 1、探索推广以工代赈，预计带动12人务工，按地方劳动力价格150元/天测算，务工劳务报酬合计10万元，参与项目建设的务工群众预计平均每人可获得务工报酬0.8333万元左右； 2、项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，同时为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
9 | 2023年度峨山镇石门西村肉羊标准化养殖基地项目 | （1）管理房：长18.24米宽9.84米高3.9米，面积179.48平方米，钢筋混泥土结构；（2）羊舍：长39.2米宽7.2米高3.8米，面积282.24平方米，砖混结构；(3)砖砌排水沟：工程结算计入52米；（4）砖砌围墙133.484立方米；（5）硬化道路及地面617.06平方米；（6）水电：给水管总长474.5m，其终pe32管186.4m、pe63管288.1m。主电缆为铝芯线，长200米；（7）饲料加工房长18.24米宽11.04米高6米，面积201.37平方米，钢结构厂房2座。 | 项目总投资120万元，报账支出120万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 建设羊舍面积 282.24平方米 数量指标 建设管理房数量 1个 数量指标 建设管理房面积 179.48平方米 数量指标 建设围墙长度 133.484米 数量指标 建设排水沟长度 52米 数量指标 建设道路地面 617.06平方米 数量指标 配套供水系统 1宗 数量指标 配套供电系统 1宗 数量指标 配防疫消毒池 26立方米 数量指标 配套监控系统 1套 质量指标 验收合格率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 6万元 社会效益指标 受益村数 1个 社会效益指标 就业带动人数 5人 社会效益指标 带动养殖户数 6户 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动就业农户满意度 95% 服务对象满意度指标 带动养殖户满意度 95% | 1、每年经营收入不低于6万元，提高石门西村的村集体经济收入。 2、优先为周边脱贫享受政策人口、一般农户提供季节性零工岗位3个，长期就业岗位2个。 3、带动村内至少6户养殖户参与养殖并代为销售增加收入，同时为石门西村及周边村农户从事肉羊养殖活动提供技术服务、托养托管服务、代销服务等，有效提高养殖户的生产经营收入。
10 | 2023年度吴林街道陈埠村帮扶车间项目 | 新建砖混结构厂房1处，总面积约1100平方米。具体主要包括：储存仓库长约19.2米，宽约19.1米，高约2.65米，面积约366平方米，一层长约20米、宽约19米、高约4米，面积约380平方米；二层长约20米、宽约19米、高约4米，面积约380平方米；硬化门前水泥地约320平方米；新建院墙约43平方米。 | 项目总投资117.5万元，报账支出117.5万元，其中衔接资金投入金额110万元，报账支出110万元 | 1、产出指标 数量指标 新建车间数量 1处 数量指标 新建车间层数 2层 数量指标 新建车间面积 ≥ 1100平方米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 完成及时率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 ≥6.9万元 社会效益指标 带动就业人数 ≥20人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动就业农户满意度 ≥95% | 1、探索推广以工代赈，预计可带动6个劳动力，务工劳务报酬合计3.6万元左右； 2、通过资产收益增收。项目建设完成后，预计每年带动村集体增收6万元左右； 3、通过带动就业增收。可提供就业岗位20个，优先吸纳陈埠村及周边村农村劳动力就业，带动农村劳动力通过劳动增加工资性收入。
11 | 2023年度吴林街道吴林片区基础设施建设项目 | 在吴林片区的吴林东、吴林西、大埝、三里庄、杨楼等5个村村内分别铺设约15厘米厚的水泥路，总长度约4515米，总面积约14849平方米；铺设约4厘米厚的沥青路，总长度约483米，总面积约1724平方米；下水道（内径60厘米）约1081.8米，修建28个检查井。 | 项目总投资150万元，报账支出150万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 4515米 数量指标 硬化水泥路总面积 14849平方米 数量指标 硬化沥青路总长度 483米 数量指标 硬化沥青路总面积 1740平方米 数量指标 下水道长度 1081.8米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 5个 社会效益指标 受益村民人数 4526人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 64人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率。有效改善了群众生产生活条件、彻底解决了群众急难愁盼的村庄内涝、庭院积水等问题，改善人居环境，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础。
12 | 2023年度吴林街道潘安村基础设施建设项目 | 在潘安村的米庄、东潘安、西潘安等3个村村内分别铺设约15厘米厚的水泥路，总长度约3251米，总面积约10827.平方米。 | 项目总投资86万元，报账支出86万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 3251米 数量指标 硬化水泥路总面积 10827平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 3046人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 85人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
13 | 2023年度吴林街道临河村基础设施建设项目 | 在临河村的崔庄、大李楼等2个村村内铺设约15厘米厚的水泥路，总长度约3312米，总面积约9429平方米。 | 项目总投资75万元，报账支出75万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 3312米 数量指标 硬化水泥路总面积 9429平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 1576人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 51人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
14 | 2023年度吴林街道肖桥片区基础设施建设项目 | 在肖桥片区的黄庄、大桥、转湾等3个村村内分别铺设约15厘米厚的水泥路，总长度约1807米，总面积约6704平方米。 | 项目总投资53万元，报账支出53万元，其中衔接资金投入金额20万元，报账支出20万元 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 1807米 数量指标 硬化水泥路总面积 6704平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 社会效益指标 受益村民人数 3500人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 87人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
15 | 2023年度坛山街道道路建设项目 | 在刘村、张店、中桥3个村村内铺设水泥路总面积19956.62平方米（村内铺设15厘米厚的水泥路18762.1平方米，铺设20厘米厚水泥路1194.52平方米），安装路灯110盏。其中刘村15厘米厚的水泥路总 | 项目总投资180万元，报账支出180万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 19956.62平方米 数量指标 安装路灯 110盏 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 4200人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 17 人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，有效改善群众居住环境，解决群众行路难问题，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
16 | 2023年度榴园镇光庄新村村内道路建设项目 | 榴园镇卜村、前光庄村等2村村内铺设混凝土路面，总面积约15541.4平方米，其中，5厘米厚沥青混凝土路面积约13872平方米，15厘米厚水泥混凝土路面积约1632.5平方米；在南刘庄村为111户村民进行供水管网改造5988米 | 项目总投资160万元，报账支出160万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青混凝土路面 13872平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 5厘米 数量指标 铺设混凝土路面 1632.5平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 15厘米 数量指标 供水管网改造米数 5988米 数量指标 供水管网改造户数 111户 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 3个 社会效益指标 受益脱贫人口数 253人 社会效益指标 受益村民人数 5340人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为村民饮水安全提供保障，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
17 | 2023年度榴园镇棠阴片区村内道路建设项目 | 铺设路面，总面积32740.0634平方米，其中沥青混凝土路面积11991.4234平方米（北棠阴1917.63平方米、后光庄村1919.53平方米、龙泉村8154.2634平方米），水泥混凝土路面积20748.64平方米（张庄村5172.26平方米、西棠阴村2965.75平方米、北孙庄492.75平方米、高庄村4325.2平方米、孙庄村2151.93、小李庄村2314.45平方米、颜村894.32平方米、七里山村871.9平方米、王庄村849.19平方米、关山口村710.895平方米）；在孙庄村铺设排水沟DN400高压二级砼管208米；供水管网改造33185米（小李庄7086米、八里村13556米、匡四村12543米）。 | 项目总投资300万元，报账支出300万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 18940.75平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面 11182.85平方米 数量指标 供水管网改造米数 32185米 数量指标 供水管网改造户数 605户 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 14个 社会效益指标 受益脱贫人口数 397人 社会效益指标 受益村民人数 15300人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为村民饮水安全提供保障，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
18 | 2023年度榴园镇景区管区村内道路建设项目 | 铺设混凝土路面，总面积约34322.285平方米，其中，水泥混凝土路面积30709.485平方米（前黄山湖6200.435平方米、高庄4542.805平方米、孙庄4156.8平方米、陈村4531.135平方米、张村5124.34平方米、和顺庄6153.97平方米）,东白楼村5厘米厚沥青混凝土路面积3612.8平方米；在前湖村为280户村民进行供水管网改造15311米。 | 项目总投资300万元，报账支出300万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青混凝土路面 3674平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 5厘米 数量指标 铺设水泥混凝土路面 31093.8平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 15厘米 数量指标 供水管网改造米数 24249米 数量指标 供水管网改造户数 280户 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 7个 社会效益指标 受益脱贫人口数 168人 社会效益指标 受益村民人数 8240人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为村民饮水安全提供保障，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
19 | 2023年度阴平镇和谐新村片区道路硬化项目 | 在和谐新村片区内陈楼村、东楼村村内建设12厘米厚水泥路道路总面积28411.95平方米，20厘米厚水泥道路总面积492.4平方米，路面破碎清理外运153.44平方米，波纹管铺设182.2米，混凝土管铺设64米，检查井砌筑内径500*700共7个，石渣回填127.19立方米。 | 项目总投资200万元，支出200万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 9453米 数量指标 硬化水泥路总面积 28904.35平方米 数量指标 钢筋砼高压管Φ500总长度 64米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 3595人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 22人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 1、探索推广以工代赈，预计可带动约12人，按当地农民工每天工资约150元，建设工期约45天，共计增收约8.1万元。 2、项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
20 | 2023年度阴平镇白山东村片区道路硬化项目 | 在白山东村片区内东高庙村、西高庙村村内铺设12厘米厚混凝土路面总面积24773.35平方米，吴家坡村村内18厘米厚混凝土路面总面积3486.32平方米。 | 项目总投资200万元，报账支出200万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 8833.5米 数量指标 硬化水泥路总面积 28259.67平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 3414人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数31人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
21 | 2023年度古邵镇衔接推进区道路建设项目 | 实际完成工程量大王庄村14cm厚混凝土路8101.15平方米；东沿河村14cm厚混凝土路3845.21平方米；朱园村14cm厚混凝土路4444.65平方米；东沿河至程庄5cm厚沥青道路16521.47平方米（东沿河村3300平方米；沈庄村6021.47平方米；朱园村4800平方米；程庄村2400平方米）。 | 项目总投资260万元，报账支出260万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化14厘米厚水泥道路面积 16391.01平方米 数量指标 硬化5厘米厚沥青道路面积 16521.47平方米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 5个 社会效益指标 受益脱贫户数 77户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥15年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥95% | 1、探索推广以工代赈，预计可带动不少于10人务工，按照每人每天平均180元测算，可发放工资不少于2.7万元; 2、项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
22 | 2023年度古邵镇衔接推进区亮化工程项目 | 实际完成工程量新安装路灯519盏(6M太阳能路灯353盏，太阳能单臂悬挑抱箍式路灯166盏)。其中东沿河村153盏(6M大阳能路灯67盏、太阳能单臂悬挑抱撞式路灯86盏)，沈庄村100盏(全部为6M太阳能路灯)，朱园村150盏(6M太阳能路灯110盏、太阳能单臂悬挑抱箍式路灯40盏)，程庄村116盏(6M太阳能路灯76盏、太阳能单臂悬挑抱撞式路灯40盏)。 | 项目总投资40万元，报账支出40万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 安装路灯数量 519盏 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 4个 社会效益指标 受益脱贫户数 70户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥95% | 目建设完成后，提高周边沟渠排水效率，解决群众的“急难愁盼”问题，让群众致富路上畅通无阻，切实为群众出行和乡村发展提供有力保障，为乡村振兴打好基础。
23 | 2023年度古邵镇衔接推进区生产桥建设项目 | 实际新建生产桥3座，硬化14cm厚混凝土路面217.67m2 | 项目总投资21万元，报账支出21万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 新建生产桥 3座 数量指标 硬化14厘米厚水泥道路面积 217.67平方米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 1个 社会效益指标 受益脱贫户数 15户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥95% | 1、探索推广以工代赈，预计可带动不少于10人务工，按照古邵镇市场价每人每天平均180元，可发放工资不少于5.4万元； 2、项目建设完成后，切实解决村内积水问题，保障群众正常出行，提高群众幸福感和满意度。
24 | 2023年度古邵镇衔接推进区排水工程项目 | 实际程庄村铺设DN600混凝土管道280.5米，砖砌排水沟1.83立方米，15cm厚水泥混凝土63.35平方米；朱园村铺设600*1000砖砌排水沟449.4米，DN300混凝土管道6米，DN600混凝土管道75米，15cm厚水泥混凝土201.81平方米；沈庄村铺设600*1000砖砌排水沟85米，600*1200砖砌排水沟120米，DN400混凝土管道43.5米，DN600混凝土管道241.7米，15cm厚水泥混凝土56.96平方米；东沿河铺设600*800砖砌排水沟393米，DN600混凝土管道259米，DN800混凝土管道24米，DN1200混凝土管道22米，15cm厚水泥混凝土274.72平方米，20cm厚水泥混凝土263.03平方米，40cm厚水泥混凝土45.45平方米；大王庄铺设600*800砖砌排水沟646.5米，DN400混凝土管道16米，DN1000混凝土管道42米，15cm厚水泥混凝土409.26平方米。 | 项目总投资135万元，报账支出135万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 新建排水沟 2703.6米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 5个 社会效益指标 受益脱贫户数 77户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥95% | 解决群众生产难题，提高灌溉及排水效率。同时，对村内2个废旧坑塘进行整治，改善周边自然环境，保障群众生活安全，提升群众幸福感。
25 | 2023年度程庄村排水沟及坑塘防汛清淤综合治理工程项目 | 实际完成排水沟、坑塘回填4218.03m3，安装1.7m高防护栏409m,铺设14cm厚道路1757.58m2,新建涵洞2座（每座约4m*3.6m），修缮桥1座。 | 项目总投资44万元，报账支出44万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥道路面积 1757.58平方米 数量指标 坑塘回填4218m3 数量指标 1.7米高护栏409米 数量指标 新建排水涵洞 2座 数量指标 修缮桥 1座 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 1个 社会效益指标 受益脱贫户数 17户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥95% | 项目建设完成后，大大改善了农村的基础设施，切实解决了村民夜间出行不便的问题，进一步完善了农村生态宜居的环境。
26 | 2023年度榴园镇榴花片区基础设施项目 | 完成铺设面积约18457.8平方米，其中，5厘米厚沥青混凝土路面积约16621.8平方米，15厘米厚水泥混凝土路面积约1836平方米；在付庄村、高庄村为540户村民进行供水管网改造29680米 | 项目总投资200万元，报账支出200万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 1836平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 15厘米 数量指标 铺设沥青混凝土路面 16621.8平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 5厘米 数量指标 供水管网改造米数 29680米 数量指标 供水管网改造户数 540户 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 9个 社会效益指标 受益脱贫人口数 215人 社会效益指标 受益村民人数 7785人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为村民饮水安全提供保障，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
27 | 2023年度阴平镇上郭新村片区道路硬化项目 | 铺设15厘米厚混凝土路面总面积8546.23平方米，18厘米厚混凝土路面总面积1794.49平方米。 | 项目总投资84.99万元，报账支出84.99万元，全部来源于衔接资金 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 2836米 数量指标 硬化水泥路总面积 10340.72平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 1874人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 29人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
28 | 2023年度底阁镇渔菜共生项目 | 在康庄村新建玻璃温室大棚5000平方米（100米*50米*高6米，1个），含有机蔬菜种植区1600平方米、渔业养殖区2900平方米、展区500平方米，硬化道路1000平方米。 | 项目总投资578万元，报账支出578万元，其中衔接资金400万元，报账支出400万元 | 1、产出指标 数量指标 建设玻璃温室大棚面积 5000平方米 数量指标 建设有机蔬菜种植区 1600平方米 数量指标 渔业养殖区 2900平方米 数量指标 温室入口展区 500平方米 数量指标 硬化道路面积 1000平方米 质量指标 验收合格率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 35万元 社会效益指标 受益村数 34个 社会效益指标 受益村民户数 10633户 社会效益指标 就业带动人数 7人 社会效益指标 带动养殖人数 7人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥100% | 1、提供长年就业岗位7个、季节性零工岗位20个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。 2、项目建设完成后，年收益35万元。
29 | 2023年度底阁镇渔菜共生二期项目 | 新建玻璃温室大棚内渔业养殖区建Φ350PP养殖桶40个，进排水管道Φ400PVC300米、Φ160PVC1236米，养殖用水处理系统1套（生化池、氧锥、CO2脱气、空气能加温、循环泵等），智能控制柜1套。在车间内建立渔业养殖与水耕栽培协同共生的复合耕作体系，实现养鱼不换水而无水质忧患，种菜不施肥而正常成长的生态共生效应，是可持续循环型零排放的低碳生产模式。 | 项目总投资200万元，报账支出200万元，其中发展新型农村集体经济资金170万元，报账支出170万元 | 数量指标 Φ400PP养殖桶 40个 数量指标 养殖用水处理系统 1套 智能控制柜 1套 质量指标 验收合格率 100% 经济效益指标 带动村集体年收入 12万元 社会效益指标 受益村数 4个 社会效益指标 受益村民户数 1214户 社会效益指标 就业带动人数 3人 社会效益指标 带动养殖人数 7人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥98% | （1）枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营管理项目，经营主体可提供长年就业岗位3个、季节性零工岗位10个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。 （2）项目建设完成后，委托枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营管理项目，年收益12万元，项目收益按照相关村资产占比，将收益拨付到村，由村集体按照“村提方案、镇级审核”的流程进行收益分配使用。 通过提供就业岗位、资产收益、带动就业等方式发挥联农带农作用，提高村民就业增收。