## 衔接资金项目计划
附件：
峄城区2024年度衔接资金项目计划安排情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准（万元） | 资金来源及规模（万元） | [5 empty] | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 79.87%
[6 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | [5 empty] | 79.28%
1 | 2024年度峄城区渔业三产融合项目 | 底阁镇张庄村、西南晁村 | 计划对8处蓄水塘及与其连接的沟渠进行治理改造，改建桥梁4座，维修桥涵1座，新修环鱼塘沥青路3437平方米。新建三层框架结构渔业科研和研学综合基地，占地面积约1080.66平方米，建筑面积约2983.14平方米，建筑高度17.2米（一楼设计为展区，二楼办公室，三楼会议室），以及绿化树木等相关配套设施设备。工程量明细详见附件，最终以实际发生工程量为准。 | 1000 | 1000 | 600 |  |  |  | 400 | 2024年5月-12月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 水塘治理总数 8处 改建桥梁 4座 维修桥梁 1座 新修环鱼塘沥青路 ≥3437平方米 沟渠清淤 4处 排水沟护坡 ≥100米 花砖步行道 ≥2120平方米 三层渔业科研和研学综合基地 2983.14平方米 变压器 1台 园区保护普通（防腐钢丝网含基础） ≥640米 办公区保护设施（铁艺围栏含基础） ≥230米 绿化 1项 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 ≥60万元 经济效益指标 受益村数量 20 社会效益指标 受益农户数 ≥6096户 可持续影响标 持续运营年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | （1）资产收益。项目资产通过委托经营或租赁等方式运营，预计每年带动相关村集体增收共计60万元左右。 （2）发展生产。将蓄水塘租赁给有养殖经验的农户，依托国家级农民专业合作社九洲养鱼专业合作社，统一提供优质鲈鱼苗种、饲料、防疫、技术指导、销售等，带动农户进一步发展水产养殖。预计年可生产优质鲈鱼31万斤、12万尾，年产值220万元左右，可带动相关养殖户增收63万元左右。 （3）带动就业。资产经营方通过发展渔业生产、休闲观光、文旅研学、技术科研等，带动产业从单一渔业养殖向综合高质量三产融合发展。同时，可提供就业岗位20个，优先吸纳周边村农村劳动力就业，带动农村劳动力通过劳动增加工资性收入。 （4）改善环境。项目实施完成后，能够充分发挥农村蓄水塘调节水源、防汛抗旱、美化环境的作用，有效改善和提升衔接推进区群众的生活环境，提高群众幸福感和满意度。
2 | 2024年度底阁镇晁村片区道路建设项目 | 大晁村、后晁村 | （1）大晁村铺设道路57条，长6473.8米、面积24269平方米，其中，15厘米厚混凝土路52条约14562平方米，5厘米厚的沥青路5条约9707平方米；大晁村新建下水道2466.4米（下水道砌垒1984.4米、盖板1984.4米、下管道482米）。（2）后晁村铺设15厘米厚混凝土路13条，长1113.4米、面积4453.6平方米。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 2024年5月-10月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面面积 ≥19015.6平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥15厘米 铺设沥青混凝土路面面积 ≥9707平方米 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥5厘米 新建下水道 ≥2466.4米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 2个 受益脱贫人口数 ≥34人 受益村民人数 ≥2282人 可持续影响标 持续运营年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村、及申请省级衔接推进区夯实基础保障。
3 | 2024年度底阁镇衔接推进区道路建设项目 | 张庄村、康庄村、西南晁村、东南晁村 | 计划在底阁镇张庄村、西南晁村、东南晁村和康庄村等4个村铺设道路总长6568.5米、总面积36913.85平方米，其中15厘米厚水泥路约1419.6平方米，5厘米厚的沥青路约35494.25平方米；修建下水道砌垒520米，下水道盖板3182米，排水沟渠清淤护坡2088米，排污水管道 820米，增加道路安全防护措施及相关配套工程。各村工程量可以调剂，最终以实际发生工程量为准。 | 520 | 520 |  |  | 520 |  |  | 2024年6月-12月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥路总面积 ≥1419.6平方米 铺设水泥路厚度 ≥15厘米 铺设沥青路总面积 ≥35494.25平方米 铺设沥青路厚度 ≥5厘米 修建下水道砌垒 ≥520米 下水道盖板 ≥3182米 排水沟渠清淤护坡 ≥2088米 排污水管道 ≥820米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 受益农户数 ≥1194户 可持续影响标 持续运营年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村、及申请省级衔接推进区夯实基础保障。
4 | 2024年度底阁镇第一书记村内道路建设项目 | 运埠屯村、邱庄村 | 计划在运埠屯村、邱庄村等2个村村内铺设道路总长约1428米，总面积约5634平方米。其中，5厘米厚的沥青路总长约450米，面积2700平方米；14厘米厚的水泥路总长约978米，面积2934平方米。 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024年5月-10月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥2700平方米 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥5厘米 铺设水泥混凝土路面 ≥2934平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 2个 受益脱贫人口数 ≥69人 受益村民人数 ≥3998人 可持续影响标 持续运营年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
5 | 2024年度底阁镇底阁村道路建设项目 | 底阁村 | 标号①长约484米、宽约7.5米，面积3630平方米（路北杨传金门前向西至青年路））；标号②长约484米、宽约7.5米，面积3630平方米（路南杨传国门前向西至青年路连接处） | 56.08 | 56.08 |  |  |  | 56.08 |  | 2024年5月-10月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青道路 ≥7260平方米 沥青路面厚度 ≥5厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 1个 受益脱贫人口数 ≥42人 受益村民人数 ≥3147人 可持续影响标 持续运营年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
6 | 2024年度峨山镇衔接资金道路建设项目 | 贾楼村、张庄村、晏庄村、姚庄村、各大布村、周官庄村、东任庄村、侯流井村 | 计划在峨山镇贾楼村、张庄村、晏庄村、姚庄村、各大布村、周官庄村、东任庄村、侯流井村等8个村村内新建硬化水泥道路，面积约32469.5㎡，铺设沥青路罩面，面积约24742.2㎡。 | 370 | 370 |  |  | 20 | 350 |  | 2024年5月-10月 | 峨山镇人民政府 王华东 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥道路面积 ≥32469.5平方米 沥青道路面积 ≥24742.2平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 8个 受益脱贫户数 69户 可持续影响标 项目设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行,同时为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
7 | 2024年度吴林街道第一书记帮包村道路建设项目 | 东潘安村、大埝村和涝滩村 | 计划在东潘安村、大埝村和涝滩村等3个村村内分别铺设约厚14cm的水泥路，总长约1008m，总面积约2835m2；铺设4cm厚沥青路面总长度约1048m，总面积约5857m2。 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 2024年5月-10月 | 吴林街道办事处 杨常坤 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥2835平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥5857平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 3个 社会效益指标 受益脱贫人口数 59人 社会效益指标 受益村民人数 ≥2260人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动就业农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
8 | 2024年度榴园镇第一书记道路建设项目 | 关山村、曹马村、贾泉村 | 计划在榴园镇关山村、曹马村、贾泉村等3村村内铺设混凝土路面，总面积约8332.1平方米。其中，4厘米厚沥青混凝土路面积约4080平方米，14厘米厚水泥混凝土路面积约1348.1平方米，16厘米厚水泥混凝土路面积约2904平方米。 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 2024年5月-10月 | 榴园镇人民政府 赵作为 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥1348.1平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥2904平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥16厘米 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥4080平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 3个 社会效益指标 受益脱贫人口数 86人 社会效益指标 受益村民人数 2686人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
9 | 2024年度榴园镇匡谈片区道路建设项目 | 马河村、固庄村、韩楼村、孙庄村、王庄村、周庄村 | 计划在榴园镇马河村、固庄村、韩楼村、孙庄村、王庄村等5村村内铺设混凝土路面，总面积约22733.35平方米，其中，沥青混凝土路面积约16816.35平方米，水泥混凝土路面积约5917平方米；在马河村、固庄村、王庄村、周庄村等4个村为1450户村民进行供水管网改造；在孙庄村修建2座管涵桥；在马河村修建827米长排水管道。 | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | 2024年5月-10月 | 榴园镇人民政府 赵作为 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥5917平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥16816.35平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 数量指标 修建管涵桥 ≥2座 数量指标 修建排水管道米数 ≥827米 数量指标 供水管网改造米数 ≥73066米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 6个 社会效益指标 受益脱贫人口数 129人 社会效益指标 受益村民人数 7197人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
10 | 2024年度阴平镇道路建设项目 | 阴平村、张庄村、石泉西村、二郎庙村、石头楼村、老汪崖村、姚庄村、菜园村、常庄村、下郭村、上刘村、小南庄村、东葛庄村、章庄村、大南庄村、吴家坡村、赵村、黄庄村 | 计划在阴平镇阴平村、张庄村、石泉西村、二郎庙村、石头楼村、老汪崖村、姚庄村、菜园村、常庄村、下郭村、上刘村、小南庄村、东葛庄村、章庄村、大南庄村、吴家坡村、赵村、黄庄村等18个村内规划建设水泥道路总长度约20981.3米，总面积约58382.1平方米，铺设沥青路面总长度约3938.5米，总面积约24778.63平方米。 | 660 | 660 |  |  | 60 | 350 | 250 | 2024年5月-12月 | 阴平镇人民政府 吴祥祥 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 ≥20981.3米 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥58382.1平方米 数量指标 硬化水泥路厚度 ≥12厘米 数量指标 铺设沥青路面总长度 ≥3938.5米 数量指标 铺设沥青路面总面积 ≥24778.63平方米 数量指标 铺设沥青路面厚度 ≥4厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥19671人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 ≥223人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
11 | 2024年度古邵镇郝湖村道路硬化项目 | 郝湖村 | 计划新建11条14cm厚水泥道路，总面积2857平方米。 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2024年5月-10月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积≥2800平方米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 1个 社会效益指标 受益脱贫人口数 46人 社会效益指标 受益村民人数 1622人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为村民饮水安全提供保障，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
12 | 2024年度古邵镇巨桥村道路硬化项目 | 巨桥村 | 计划新建13条14cm厚水泥道路，总面积约2849.25平方米。 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2024年5月-10月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥2800平方米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 1个 社会效益指标 受益脱贫人口数 18人 社会效益指标 受益村民人数 876人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为村民饮水安全提供保障，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
13 | 2024年度峄城区乡村公益性岗位补贴项目 | 峄城区 | 对全区符合条件的600名脱贫享受政策人口和监测帮扶人口进行岗位补贴，提高就业收入。 | 493.92 | 493.92 |  | 400 |  | 93.92 |  | 2024年1月-12月 | 峄城区乡村振兴局 | 1、产出指标 数量指标 享受公益性岗位补贴人数 ≥600人 时效指标 资金在规定时间内下达率 98% 2、效益指标 社会效益指标 受益人数 ≥600人 经济效益指标 补助标准 600元/人/月 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 98% | 通过公益性岗位带动农户就业增收。
14 | 2023年度峄城区秋季雨露计划补助项目 | 峄城区 | 对符合条件的2023年秋季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助，共计发放342人。 | 51.9 | 51.9 |  | 51.9 |  |  |  | 2024年1月-12月 | 峄城区乡村振兴局 | 1、产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥342人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 2、效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥342人次 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
15 | 2024年度峄城区春季雨露计划补助项目 | 峄城区 | 对符合条件的2024年春季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助，共计发放330人。 | 50.9 | 50.9 |  | 50.9 |  |  |  | 2024年1月-12月 | 峄城区乡村振兴局 | 1、产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥330人 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 2、效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥330人 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
16 | 2024年度峄城区项目管理费项目 | 峄城区 | 项目管理费用于以下几个方面：一是新建项目实施方案的评审、招标、监理、竣工验收等；二是已建成项目的运营管理等，拟对全区存量项目资产进行全面盘点核查；三是对申报入库项目进行专业评审等；四是省级、市级衔接乡村振兴集中推进区项目申报前期设计等；五是其他与项目管理有关的支出。 | 46 | 46 |  | 6 |  | 40 |  | 2024年5月-12月 | 峄城区乡村振兴局 | 1、产出指标 数量指标 评审项目个数 18个 数量指标 验收项目个数 20个 数量指标 盘点核查项目个数 86个 质量指标 项目服务合格率 100% 时效指标 项目服务及时率 100% 2、社会效益指标 受益镇街数量 6个 | 通过加强项目实施与运营管理，提高项目建设质量和运营稳定性，为项目实现联农带农机制提供基础保障。
合计 |  |  |  | 4098.8 | 4098.8 | 600 | 808.8 | 800 | 1240 | 650