## 衔接资金项目计划
附件：
峄城区2024年度调整中央衔接资金项目计划安排情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准（万元） | 资金来源及规模（万元） | [5 empty] | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 79.87%
[6 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | [5 empty] | 79.28%
1 | 2024年度峨山镇现代畜牧业三产融合示范基地产业配套项目 | 福临村 | 计划建设挡土毛石围墙约310米、院内15cm地面硬化约7100平方米、20cm地面硬化4100平方米、电动大门1套、牛棚砌块墙330米、牛棚栏杆270根、房屋（传达室、机井房、取料房、厨房）约155平方米、卸牛平台1处、消毒池和雨水池4处等相关养殖基地配套设施。 | 153 | 153 | 153 |  |  |  |  | 2024年9月-12月 | 峨山镇人民政府 王华东 | 1、产出指标 数量指标 毛石围墙长度≥300米 数量指标 15厘米厚水泥路地面硬化面积≥7100平方米 数量指标 20厘米厚水泥路硬化面积≥4100平方米 数量指标 电动大门1套 数量指标 牛棚切块墙长度≥330米 数量指标 牛棚栏杆270根 数量指标 传达室、机房、取料房、厨房等面积≥155平方米 数量指标 卸牛平台1处 数量指标 消毒池和雨水池等配套设施4处 质量指标 项目验收合格率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动3个村集体年总收入≥7.65万元 社会效益指标 受益村数3个 社会效益指标 就业带动人数≥30人 可持续影响指标 项目运营年限≥20年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动就业农户满意度≥95% | 1、资产收益。每年经营收入不低于7.65万元，提高项目覆盖村的村集体经济收入，优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 2、带动就业。为周边村脱贫户或监测帮扶户提供数个长年就业岗位，每人每年工资不低于3.6万元。同时，根据生产需要，可提供20个季节性零工岗位，按照工作时长和工作量实际情况进行工资结算。 3、推动特色养殖业发展 企业每年至少举办养殖技术培训班1次，免费为周边村提供养殖技术培训，推广良种牛养殖，带动当地农户增加收入。 4、数字化养牛 企业将投资约200万元建设研发楼一处，围绕5G移动互联网与畜牧业完美结合,每头牛设置定位耳标，实现从入栏时间、运动步数、食用的配料表全程追溯，实现数字化智慧牛场。