枣庄市峄城区人民政府文件

峄政发〔2020〕18号

峄城区人民政府

关于印发峄城区省级健康促进区创建

实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区直有关部门：

现将《峄城区省级健康促进区创建实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

峄城区人民政府

2020年12月31日

（此件公开发布）

峄城区省级健康促进区创建实施方案

为深入贯彻《山东省人民政府关于贯彻健康中国行动推进健康山东建设的实施意见》（鲁政发〔2019〕15号）和《枣庄市人民政府关于贯彻鲁政发〔2019〕15号推进健康枣庄建设的实施意见》（枣政发〔2020〕4号）精神，落实国家、省、市卫生健康委《关于做好2020年健康素养促进项目工作的通知》要求，不断完善国民健康政策，全面推进健康促进工作，进一步加快健康峄城建设，确保如期完成省级健康促进区各项创建目标。现结合全区实际，制定本方案。

一、指导思想

以党的十九大提出的“实施健康中国战略”各项新要求和《“健康中国2030”规划纲要》精神为指导，以推进“健康峄城”建设为主线，围绕“将健康融入所有政策”策略，切实落实国家基本公共卫生服务项目等综合干预措施，引导居民养成良好的卫生行为习惯和生活方式，探索建立健康促进区工作模式和长效机制，通过全社会共同努力，全面提高居民健康水平，达到山东省健康促进区标准。

二、目标任务

（一）全区居民健康素养水平在原基础上提高20%，成人吸烟率下降3%。经常参加体育锻炼人数比例达到32%，成人肥胖率控制在12%以内，儿童青少年肥胖率不超过8%。

　　（二）建设无烟环境。全区所有的室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，卫生健康机构和学校全面禁烟。

　　（三）全区20%的社区、行政村符合健康社区、健康村标准，评选出100个健康家庭，家庭户成员健康知识知晓率达到80%以上，掌握3项以上健康技能。城镇社区居民对健康促进区知晓率达到70%。

　　（四）全区60%以上的医疗卫生机构（无烟医疗卫生机构）符合健康促进医院标准。

（五）全区50%的中小学校符合健康促进学校标准（包括民营学校），教师、学生的健康素养水平在原有基础上提高20%，95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级。

　　（六）全区50%以上的机关和事业单位符合健康促进机关标准，职工对健康促进机关的知晓率达70%以上。

　　（七）全区20%以上的大中型企业符合健康促进企业标准，职工对健康促进企业的知晓率达70%以上。

（八）结合“健康城市”建设，开展多种形式健康教育活动，大力宣传健康环境理念，普及环境卫生知识。加大生活污水和粪便无害化处理，为居民提供安全的饮用水和食品，提供锻炼场地和设施，建设健康、安全、愉快的自然环境和和谐互助的社会人文环境。

（九）2021年10月前完成建设任务，接受省级验收。总结符合峄城区实际、可推广的健康促进综合干预模式，探索全区健康促进工作发展的长效机制。

三、职责任务

**（一）建立健全健康促进体制机制。（责任部门：区政府办公室、区卫生健康局、区卫生健康服务中心）**

1.把健康促进区建设纳入政府重点工作，制定健康促进区发展规划和相关政策；成立区政府主要负责人为组长，各镇（街道）、区政府有关部门负责人为成员的健康促进工作领导小组和建设活动办公室。制定印发实施方案，明确目标任务和责任分工。领导小组办公室指导辖区内各单位按照健康促进区建设标准开展健康促进工作。定期召开领导协调会议，通报工作进展。

2.实施“将健康融入所有政策”策略，梳理各部门与健康相关政策的制定和落实情况，组织协调开展各项健康促进行动，对健康促进区工作组织督导。督导各部门制定健康促进区建设实施方案。

3.建立覆盖城乡社区、医院、学校、机关、企业的健康促进工作网络和专业网络，各单位有负责健康教育与健康促进工作的专（兼）职人员，建立健康促进网络工作人员队伍和相应工作制度。

**（二）营造社会氛围，提高健康促进区认知。（责任部门：区委宣传部、区卫生健康局、区融媒体中心、区卫生健康服务中心）**

1．组织各镇（街道）、部门加强健康促进区多形式宣传，提高对健康促进区理念和策略的认识，提高促进居民健康的能力。

2．组织区融媒体中心开设健康教育专题或栏目，开展健康促进区宣传推广。全方位宣传健康促进区理念，宣传各类促进居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度、为健康促进区营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。城乡居民对健康促进县的知晓率达到70%以上。

**（三）健康促进机关建设。（责任部门：区卫生健康服务中心）**

1.书面承诺建设健康促进机关，倡议动员各单位部门全体职工参与建设。

　　2.各单位有健康促进领导小组，有专（兼）职人员负责健康教育，有系列健康促进文件、制度、计划总结。

　　3.各项健康促进活动有记录，档案资料管理规范。

　　4.积极开展无烟单位创建，有控烟宣传；单位所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。

　　5.有固定健康教育宣传阵地，每年更换不少于6期。

　　6.每年4次以上健康讲座和2次以上以健康为主题的戒烟、健康知识竞赛等活动，有通知、签到、现场图片、工作记录、讲座课件等全部资料。

　　7.组织各单位对职工吸烟人群、肥胖人群进行统计，职工肥胖率下降5%、吸烟率下降3%。

　　8.全面开展工间操活动、提高职工身体素质，职工健康素养水平提高20%，经常参加体育锻炼比例提高20%。

　　9.积极参与创建活动，职工对健康促进机关的知晓率达70%以上。

　　10.负责组织督导考核“健康促进机关”各项指标的落实和健康促进机关的材料上报。

　　11.全区50%以上的机关和事业单位的达到健康促进机关标准。

**（四）健康促进医院建设。（责任部门：区卫生健康局）**

1.召开全区创建健康促进医院动员会，根据健康促进医院评价指标体系，制定印发创建健康促进医院实施意见，与重点医院签订健康促进医院达标责任书。

2.成立全区创建健康促进医院领导小组，明确分工职责及联络人。

3.排列全区医疗卫生单位名单，从中确定60%必须达标的创建重点单位。

4.组织督导各创建医院召开创建健康促进医院全体职工大会，倡议医护人员积极参与健康促进医院创建。作出书面创建承诺，成立专项活动领导小组，明确责任人、联络人。

5.组织督导各创建医院结合单位实际，按照健康促进医院评价指标体系活动细则内容，制定单位详尽实施方案，按照时间节点逐条逐项落实。

6.贯彻落实“将健康融入所有政策”核心理念，将全区卫生健康机构有关控烟奖惩、“两癌”免费筛查、大病救助、困难帮扶、老年人免费查体、职工健康查体、带薪休假、家庭医生、绿色就医通道等有关文件、制度、措施资料搜集整理建档。

7.各创建医院的专项工作例会、规章制度措施、各类创建活动、专题培训、健康讲座、健康传播等，要有充分的文件材料和照片予以佐证，并按照存档要求建档备查。

8.组织要求各创建医院利用多种形式开展健康教育宣传活动。各创建医院设置固定健康教育宣传栏，每年6期定期更换并建好更换记录和档案。悬挂创建条幅，营造创建健康促进医院氛围。

**（五）健康促进学校建设。（责任部门：区教体和体育局）**

1.成立教育体育系统健康促进工作领导小组并明确专（兼）职健康教育人员。

　　2.将健康促进学校建设纳入规划，明确学校创建职责，公开承诺并呼吁师生参与健康促进学校建设。

　　3.辖区各中小学校健康教育工作年度有计划、有总结、活动有记录、档案资料完整、管理规范。

　　4.组织学校开展健康促进相关培训、巡讲，提高师生建设健康促进学校的能力；组织开展中小学生健康手抄报、知识竞赛等两次以上的健康促进实践活动，教师、学生的健康素养水平在原有基础上提高20%。

　　5.到2021年8月底，50%的中小学校达到健康促进学校标准和健康促进机关标准；95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级；儿童青少年肥胖率不超过8%。

　　6．学校保健人员或校医培训率达95%以上，学生健康知识（包含低钠盐膳食）知晓率达80%以上。

　　7.负责组织实施“健康促进学校”评价标准、指标的落实。

　　8.负责健康促进学校和健康促进机关（教育范围）材料审核上报。

**（六）健康促进企业建设。（责任部门：区工业和信息化局、区应急管理局）**

1.成立局、企业两级健康促进工作领导小组并明确两级专（兼）职健康教育人员；公开承诺开展健康促进企业建设，倡导全体员工积极参与。

2.制定配套的政策、文件和管理制度；健康教育年度有计划总结、活动有记录，各类档案资料规范完整。

3.开展无烟环境建设，有控烟阵地和定期宣传。

4.组织各企业开展职业安全和职业防护培训，举办防护技能、应急演练。

5.组织各企业开展以健康生活方式为主题的健康讲座，每年不少于4次；每年举办2次以上以健康为主题的戒烟、健康知识竞赛等活动（有通知、签到、现场图片、工作记录、讲座课件等全部资料）。

6.有固定健康教育宣传阵地，每年更新不少于6期。

7.负责组织督导、考核各企业对健康促进企业评价指标的落实。

8.职工健康素养水平提高20%；职工吸烟率下降3%；职业防护知识、技能有所提高；职工对健康促进企业的知晓率达70%以上。

9.全区大中型企业20%达到健康促进企业标准。

**（七）健康促进村（社区）、健康家庭建设。（责任部门：各镇街）**

　　1.将健康村（社区）建设纳入镇（街道）发展规划，制定促进居民健康的系列政策和相关措施。

　　2.建立镇（街道）、村（社区）两级健康促进领导小组和有专（兼）职人员负责的两级工作网络。

　　3.组织开展健康村（社区）、健康家庭创建活动，村（社区）公开承诺并倡导全体居民参与健康村（社区）建设，有具体实施方案。

　　4.广泛组织村（社区）开展包含低钠、低脂、低糖膳食内容在内的健康教育宣传活动，开展健康讲座和多种形式的健康主题活动。

　　5.每个镇（街）20%的村（社区）符合健康村（社区）标准，每个健康村（社区）评选出5户以上健康家庭（评选出100个健康家庭）。

　　6.居民对健康素养行动知晓率达60%以上；经常参加体育锻炼的人数比例达32%以上，对健康村（社区）的知晓率达到70%以上。

　　7.各类健康活动促进活动有完整的材料支撑（通知、签到、工作记录、现场图片、讲座课件、材料发放记录、各类统计等）并分类规范建档。

　　8.负责健康村（社区）、健康家庭评价标准、各类指标的具体落实，负责健康村（社区）、健康家庭材料的审核上报。

**（八）重点窗口单位健康促进建设。（责任部门：区交通运输局、区综合行政执法局、区卫生健康服务中心）**

1.负责落实车站、广场等大型公共场所健康促进宣传工作，设置健康教育宣传专栏、电子屏幕，每2个月更新一次，提高公众对“健康促进区”的知晓率。

2.公众场所设置的电子屏幕、公益广告、宣传栏等定期发布健康促进、健康生活方式、烟草危害等核心信息，每2个月更新一次。

3.针对广大群众进行健康知识宣传和健康促进教育，每月至少一次，所有宣传资料、工作记录规范入档。

4.辖区内所有客运车辆（包括公交车、出租车、长途运输车）进行全面禁烟，在内部明显位置张贴禁烟、健康素养及健康促进示范区创建工作内容宣传彩页，确保所有客运车辆内部环境整洁。**（九）公共场所健康促进建设。（责任部门：区商务和投资促进局、区市场监管局、区卫生健康局）**

1.负责协调辖区各主要商场的电子广告、电子字幕滚动显示健康促进核心信息标语；设置健康教育宣传栏，宣传控烟等健康知识。

2.负责协调各小餐饮店、药店进行科学饮食、科学就医、合理用药、控烟等健康促进宣传。

3.负责协调各小美容院、小旅店、小浴室等设置固定宣传栏，开展健康生活方式的健康促进宣传。各类宣传活动有视频截图、现场图片、宣传播放记录等资料并完整归档。

**（十）全民健身建设。（责任部门：区教体和体育局）**

1.负责统筹规划全区群众健康体育发展，负责推行全民健身计划，指导并广泛开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动社会体育健身指导工作队伍制度建设。

2.统筹规划全区青少年体育健身发展，指导和推进全区中小学学校青少年体育健身工作。提高全民身体素质，健康素养水平提高20%，经常参加体育锻炼比例提高20%。

3.做好各类活动的视频、图片、活动记录等档案资料的留存。

**（十一）做好农业生态环境保护工作。（责任部门：区人力资源和社会保障局、区农业农村局）**

做好农作物秸秆综合利用、农业污染源治理等环境综合整治工作，重点要结合农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作，开展农民健康知识的宣传、培训工作。结合农民工职业技能培训活动，对外出或外来务工农民组织开展卫生保健知识和康复技能的培训与指导。

**（十二）做好健康促进经费保障工作。（责任部门：区财政局）**

将健康教育和健康促进专项经费列入财政预算，安排专项“健康促进行动”工作经费，以保障健康促进工作长期有效开展。

三、时间安排

省级健康促进区建设工作分为三个阶段：

**（一）第一阶段：申报和启动阶段（2020年12月—2021年1月）**

完成项目申报和备案；建立健康促进区工作机制，广泛进行社会动员；制定工作方案，明确责任分工，全面启动创建工作；各创建单位制定具体实施方案。

**（二）第二阶段：全面创建阶段（2021年1月—2021年7月）**

制定多部门促进健康公共政策，创建支持性环境，建设健康促进场所，针对重点领域、重点问题和重点人群开展多部门联合健康行动，开展有针对性的综合干预，加强监督指导。

**（三）（）（）导评估。进综合干预。 第三阶段：模拟考核、迎检阶段（2021年8月—2021年9月）**

1.根据任务分工和综合评分指标，将创建活动全部资料以文件、图表、图片形式充分体现，并以纸质版、电子版建档备查。开展项目评估，总结并宣传推广有效经验。（2021年8月）

2.各责任部门（镇街）进行工作督导，模拟考核验收。（2021年9月1日—2021年9月10日）

3.区省级健康促进区创建领导小组办公室组织全区创建工作考核，按照各类标准打分，形成通报。各项工作进入省级考核验收状态。（2021年9月11日—2021年9月30日）

四、保障措施

**（一）加强组织领导。**领导小组办公室要尽快选强配齐组成人员，明确工作职责，扎实开展各项工作。各镇街、有关部门也要成立相应机构，指定专人负责，按照工作计划和进度要求，将建设指标任务进一步细化，并落实到具体责任人，保证建设工作顺利进行和建设目标如期实现。

**（二）强化检查督导。**区省级健康促进区创建工作领导小组办公室要定期对创建进展情况进行检查指导，发现问题及时督促整改，及时组织经验交流，适时通报检查情况　。

**（三）营造舆论氛围。**充分利用宣传栏、电子屏、新闻媒体等固定宣传阵地，密切结合卫生与健康工作和广大群众普遍关心的热点问题，开展多种形式的卫生与健康宣传教育，对建设活动进行正确的舆论引导，努力形成全社会关心建设、支持建设、参与建设的良好氛围。

附件：1.峄城区省级健康促进区创建工作领导小组成员名单

2.山东省健康促进区考核指标体系

3.健康促进机关评价标准和指标体系

4.健康促进医院指标评价体系

5.健康促进学校评价标准和指标体系

6.健康村（社区）评价标准和指标体系

7.健康家庭评价标准和指标体系

8.健康促进企业评价标准和指标体系

附件1

峄城区省级健康促进区创建工作

领导小组成员名单

组 长：张熙滨 区委副书记、区长

副组长：陈倩区政府副区长

成 员：张敬银区政协副主席、区卫生健康服务中心主任

李天正 区政府党组成员、区政府办公室主任

赵 磊 区委宣传部副部长、区融媒体中心主任

张志祥 区发展和改革局局长

张勇区教育和体育局局长

顿兴芳区科技局局长

何建区工业和信息化局局长

梁福锦区民政局局长

叶宗国区财政局局长

王思全区人力资源和社会保障局局长

徐兴堂 区自然资源局局长

孔婧区住房和城乡建设局局长

贾涵辉区交通运输局局长

李玉伟区城乡水务局局长

宋嘉卫区农业农村局局长

张庆春区文化和旅游局局长

杨其成区卫生健康局局长

陈 琦 区应急管理局局长

褚福兵区市场监管局局长

褚晓知区综合行政执法局

杨林区统计局局长

蒋慧区医疗保障局局长

谢玉丹区金融服务中心主任

孙忠明区国有资产事务中心主任

徐辉区生态环境分局局长

曹士岩区税务局局长

杨 硕 区商务和投资促进局党组成员、招商引资服务中心主任

王琦区疾病预防控制中心主任

李 飞 底阁镇人民政府镇长

张永政 峨山镇人民政府镇长

姜 徐 吴林街道办事处主任

于 淼 坛山街道办事处主任

丁 一 榴园镇人民政府镇长

付晓娟 阴平镇人民政府镇长

孙晋柱 古邵镇人民政府镇长

领导小组负责组织拟定健康促进区创建工作的政策措施，指导、协调、解决创建工作的重大问题，发布工作动态信息和推广创建典型经验。督促检查相关部门（单位）的文件方案落实和任务完成情况。

领导小组下设办公室，办公室设在区卫生健康局，杨其成同志兼任办公室主任，王琦同志兼任办公室副主任，具体负责创建工作的组织实施。

附件2

山东省健康促进区考核指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 考核办法 | 责任单位 |
| 一、组织管理（200分） | 政府承诺(25) | 区政府公开承诺开展健康促进县（区、市）创建工作。健康促进县（区、市）创建工作纳入政府重点工作。 | 听取汇报查阅资料现场查看 | 区政府办公室 |
| 协调机制(30) | 建立区县政府主要负责人牵头、多部门参与的健康促进领导协调机制，部门职责明确。定期召开协调会议，通报工作进展。 |
| 工作网络(20) | 建立覆盖政府有关组成部门、乡镇/街道、学校、机关、企业的健康促进工作网络。每单位专（兼）职人员承担健康促进县（区、市）创建和健康教育工作。培训覆盖率达100%。 | 区政府办公室  各相关单位 |
| 专业网络(30) | 建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专职人员承担健康促进县（区、市）创建和健康教育工作。培训覆盖率达100%。 | 区卫健局 |
| 项目管理(50) | 开展基线调查（或开展社区诊断）了解当地的主要健康问题，研究制定科学的综合干预策略和措施。 | 区政府办公室  区卫健局 |
| 建立督导检查、考核评估的工作机制，定期了解各项工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。 |
| 定期监测项目组织实施情况，开展项目技术评估。 |
| 经费保障(25) | 将健康促进县（区、市）工作纳入当地政府预算，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。 | 区财政局 |
| 创新模式(20) | 在健康促进多部门协作、部门内资源统筹、社会动员、健康产业、健康教育管理和服务等方面取得创新。 | 区政府办公室  区卫健局 |
| 二、健康政策（100分） | 宣传普及理念(10) | 卫生计生部门主动向各级党政领导和部门负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义。 | 听取汇报查阅资料现场查看 | 各镇街  区直各部门 |
| 公共政策健康审查制度(20) | 成立健康专家委员会，在新政策制订时增加健康审查程序，在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，征求健康专家委员会的意见。 |
| 政策制定(40) | 相关部门和乡镇街梳理本部门与健康相关的公共政策，补充、修订或新制定促进健康的公共政策。 |
| 跨部门健康行动(30) | 针对当地需要优先应对的健康问题，开展跨部门健康行动。 |
|
| 三、健康场所（300分） | 健康社区和健康村(50) | 建立健康社区/健康村工作机制 | 听取汇报查阅资料现场查看快速测评 | 各镇街  区卫健局 |
| 一定比例的居委会/行政村符合健康社区/健康村标准。 |
| 健康家庭(20) | 建立健康家庭评选工作机制 |
| 评选100个健康家庭。 |
| 健康促进医院(50) | 建立健康促进医院建设工作机制 | 区卫健局 |
| 一定比例的医疗卫生机构（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构）符合健康促进医院标准。 |
| 健康促进学校(50) | 建立健康促进学校工作机制 | 区教体局 |
| 一定比例的中小学校符合健康促进学校标准。 |
| 健康促进机关(50) | 建立健康促进机关工作机制 |  | 区卫生健康  服务中心 |
| 一定比例的机关和事业单位符合健康促进机关标准。 |
| 健康促进企业(40) | 建立健康促进企业工作机制 | 区经济开发区管委会  区工信局  区应急管理局 |
| 一定比例的大中型企业符合健康促进企业标准。如无大中型企业,则选2个较大企业建设健康促进企业。 |
| 公共环境(40) | 所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟。建设健康步道、健康主题公园等公共设施，营造促进健康的公共环境。 | 区文旅局  区交通运输局  区教体局 |
| 四、健康教育（100分） | 健康教育项目(20) | 开展健康素养促进行动和健康中国行相关工作。 | 听取汇报查看资料 | 区卫健局 |
| 基本健康教育服务项目(20) | 国家基本公共卫生项目健康教育服务的种类、频次和质量达到国家要求。 |
| 节日纪念日主题活动(20) | 在重要节日纪念日宣传时段内，开展多部门联合、单场活动人数不低于200人、有媒体深入宣传的健康主题活动。 |
| 健康传播(40) | 设立健康类微博、微信等新媒体平台。 |
| 每年组织2次以上媒体培训会或媒体交流会。 |
| 五、健康环境（150分） | 空气质量(10) | 环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天 | 听取汇报查看资料 | 区生态  环境分局 |
| 水质(10) | 集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%。 | 区生态  环境分局 |
| 饮用水安全(20) | 出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求 | 区卫健局 |
| 食品安全(20) | 近3年未发生重大食品安全事故 | 区市场监管局 |
| 垃圾处理(10) | 生活垃圾无害化处理率≥90% | 区综合行政执法局局 |
| 污水处理(10) | 生活污水集中处理率≥85% |  | 区综合行政执法局局 |
| 老龄化应对(10) | 每千名老年人口拥有养老床位数 | 区民政局 |
| 社会氛围(60) | 本地电视台、广播电台和报纸开设健康类节目或栏目。 | 区卫健局  区融媒体中心 |
| 媒体积极宣传健康促进县（市、区）建设工作进展和成效。 |
| 六、健康人群（150分） | 健康素养(50) | 居民健康素养水平达到本省平均水平。（省级数据来源于项目启动年的健康素养监测） | 人群调查查阅资料 | 区卫健局 |
| 成人吸烟率(40) | 成人吸烟率低于本省平均水平。（省级数据来源于最新的成人烟草流行监测） |
| 经常参加体育锻炼的人口比例(30) | 经常参加体育锻炼的人口比例达到32%。 |  | 区教体局 |
| 学生体质健康(30) | 学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。 |  | 区教体局 |

附件3

健康促进机关评价标准和指标体系

一、健康促进机关评价标准

本标准所指机关是泛指，包括政府各组成部门、事业单位。无烟环境是健康促进机关的前提条件，相关标准如下：

1.机关和事业单位公开承诺开展健康促进机关建设，倡导全体员工积极参与。

2.将健康促进机关建设纳入机构发展规划，制定促进员工健康的规章制度和相关措施。

3.成立主要负责同志参加的健康促进机关领导小组，明确职责分工。

4.有专人负责健康相关工作，有健康促进机关的工作计划和总结，健康活动有记录。

5.建设无烟环境，食堂膳食结构合理，厕所清洁卫生，洗手设施完善。

6.给职工提供锻炼和阅读环境，营造促进健康的社会人文环境。

7.配备急救医疗用品和药物，定期组织职工体检。

8.定期邀请专家进入机构开展健康讲座。

9.定期组织职工开展工间操、跑步、爬山、球类、游泳等体育活动，开展多种形式的健康主题活动，职工积极参与。

10.提高职工健康素养，体育锻炼率有所提高，吸烟率和肥胖率有所下降。

二、健康促进机关评价指标体系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标内容 |
| 一、组织管理（20分） | 承诺倡导 | 5 | 1.机关/事业单位书面承诺建设健康促进机关。  2.召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进机关建设。 |
| 协调机制 | 5 | 1.成立机关主要负责同志参加的健康促进机关领导小组，明确职责分工。  2.每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提出具体应对措施。 |
| 规章制度 | 5 | 1.将健康促进机关建设纳入机构年度工作计划。  2.制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如改善单位环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 |
| 专人负责 | 5 | 1.专人负责机构内健康相关工作，每年接受一次专业培训。  2.制定健康促进机关工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 |
| 二、健康环境（20分） | 无烟环境 | 8 | 1.机构所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。  2.机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。  3.机构内无烟草广告和促销。 |
| 自然环境 | 6 | 1.环境整洁舒适，垃圾日产日清。  2.厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。  3.职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 |
| 人文环境 | 6 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 |
| 三、健康活动（50分） | 健康服务 | 15 | 1.结合单位特点设置卫生室，配备专/兼职的卫生技术人员及必需的医疗用品和急救药物。  2.定期组织职工体检。 |
| 主题活动 | 35 | 1.开展工间操，定期组织职工开展跑步、爬山、球类、游泳等活动，提高职工身体素质。  2.每年开展4次以上健康讲座，讲座主题包括：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。  3.每年举办2次以健康为主题的集体活动，如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛等。  4.职工积极参与，对健康促进机关的知晓率达70%。 |
| 四、健康结局（10分） | 健康素养 | 10 | 1.职工健康素养水平提高20%。  2.职工经常参加体育锻炼比例提高20%。  3.职工肥胖率下降5%。  4.职工吸烟率下降3%。 |

说明：本标准所指机关泛指，包括政府各组成部门、事业单位。以脑力劳动为主的企业开展场所建设时参考本标准。无烟环境是健康促进机关的前提条件。

附件4

健康促进医院指标评价体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 协调机制 | 成立医院主要负责同志牵头的健康促进医院领导小组，职责分工明确。 | 成立院长或分管院长牵头的领导小组，得1分。 | 1 | 查阅档案  听取汇报  现场查看 |
| 每季度召开2次工作例会，推进健康促进医院建设。 | 每召开1次工作例会得0.5分，最高1分。 | 1 |
| 制度建设 | 将建设健康促进医院纳入医院目标责任考核、医院发展规划、服务宗旨。 | 每纳入一个重点文件得0.5分，最高1分。 | 1 |
| 将控烟工作纳入医院目标责任考核和发展规划，有控烟巡查制度、考评奖惩制度、劝阻制度。 | 每做到一项得0.25分，最高1分。 | 1 |
| 明确健康促进工作牵头负责部门，明确各个科室职责。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |
| 将针对患者及社区居民开展健康教育工作纳入医护人员绩效考核。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |
| 制定全体员工定期接受健康教育与健康促进继续教育或专题培训制度。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |
| 全体员工定期体检，接受健康管理。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |
| 组织实施 | 有固定的科室和人员负责全院健康促进与健康教育工作的组织管理和技术指导。 | 有健康促进主管科室，得1分。  有健康促进专职人员，得1分。 | 2 |
| 每个临床和医技科室有人专/兼职负责本科室的健康教育工作。设有控烟监督和巡查员。 | 有各科室有健康教育人员名单，得0.5分。有控烟监督和巡查员，得0.5分。 | 1 |
| 每年制定健康促进医院工作年度计划。包括医院健康促进资源和健康问题评估、工作目标、任务分工、时间进度等。 | 有年度工作计划，得1分。  年度计划有重点工作领域、内容具体、分工到人、有时间进度表符合要求，每项做到得0.5分，最高1分。 | 2 |
| 定期开展员工健康促进医院建设培训，开展控烟培训。 | 每开展一次专题培训得0.5分，最高2分。 | 2 |
| 每年全面总结健康促进医院工作，总结经验和问题，接受上级部门的考核评估。 | 有总结报告得1分。  总结报告内容具体，经验亮点突出，下一步工作思路清晰，最高1分。 | 2 |
| 保障措施 | 有健康促进与健康教育必备的场所、宣传阵地和设备。 | 有专门健康教育教室得1分。有宣传栏等健康教育阵地得0.5分。有专用设备得0.5分。 | 2 |
| 保证健康促进与健康教育专项工作经费。 | 医院设健康教育专项经费得0.5分，如超过10万再得0.5分。 | 1 |
| 二、健康环境（8分） | 诊疗环境 | 医院设咨询台，设置导医标识，方便患者就诊。候诊区提供与就诊人数相匹配的候诊座椅，为患者提供安全、私密的就诊环境。 | 有咨询台得0.5分，导医标识明显清晰，得0.5分，候诊区座椅够用，得0.5分，健康检查时保护患者隐私，得0.5分。 | 2 | 查阅档案  听取汇报  现场查看 |
| 医院整体环境卫生，生活垃圾和医疗废物分类收集，处置及时。厕所卫生，有洗手设施。 | 医疗废物与生活垃圾分类处置得1分。随机进入一个厕所，干净有洗手设施得1分。 | 2 |
| 辐射安全、医疗废弃物等标识清晰、明显。 | 有明显的辐射安全标识，得0.5分。有明显的医疗废弃物标识，得0.5分。 | 1 |
| 人文环境 | 医务人员对待患者和蔼和亲，使用文明礼貌用语。 | 随机进入诊室，医务人员态度和蔼、使用文明用语，得1分。 | 1 |
| 考虑残疾人、老年人、孕产妇等特殊人群的需求，如绿色通道、优先窗口等。 | 符合要求，得1分。 | 1 |
| 根据需要提供安全的食品和饮用水。 | 符合要求，得1分。 | 1 |
| 三、无烟医院（12分） | 无烟环境 | 医院室内完全禁止吸烟，所有室内场所没有烟头，没有吸烟者。 | 发现烟头扣1分，发现吸烟者扣1分。 | 2 | 查阅档案  听取汇报  现场查看 |
| 医院所属区域有明显的禁烟标识。所有建筑物入口处、候诊区、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等公共区域有明显的禁烟标识。 | 每个缺乏无烟标识的公共区域扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 院内不销售烟草制品。 | 如发现，扣1分。 | 1 |
| 院内无烟草广告、促销和赞助。 | 如发现，扣1分。 | 1 |
| 无烟宣传 | 有控烟宣传材料。 | 有一类控烟传播材料得0.25分，最高1分。 | 1 |
| 开展以控烟为主题的宣传活动，如讲座、咨询等。 | 开展一次控烟主题的宣传活动得0.5分，最高1分。 | 1 |
| 戒烟服务 | 在相应科室设戒烟服务医生和咨询电话，开展戒烟服务和咨询。 | 有科室提供戒烟服务，得1分。有专人提供戒烟咨询，得1分。 | 2 |
| 医生询问门诊、住院患者的吸烟史，对其中的吸烟者进行简短戒烟干预并有记录 | 开展门诊患者戒烟干预，得1分。开展住院患者戒烟干预，得1分。 | 2 |
| 四、健康教育（50分） | 患者健康促进 | 各科室制定门诊和健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定门诊健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 | 查阅档案  听取汇报  现场查看 |
| 各科室制定住院患者在住院期间和出院后的健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定住院健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 |
| 每个临床科室开展健康教育服务，有针对不同病种的健康教育档案记录:1.开展患者健康评估。2.为患者提供改进健康、促进疾病康复的个性化建议。3.患者出院时，给予患者或家属合理化的出院健康指导或建议。4.患者出院后，通过与社区合作、随访等方式，持续提供健康建议。 | 每个科室有针对某病种或健康问题的全套健康教育工作记录，得1分，每个科室最高3分。  全院最高得15分，可区分门诊和住院科室。 | 15 |
| 集中候诊区、治疗区（如输液室）、门诊科室、住院科室合理使用健康传播材料（如摆放健康教育资料，张贴健康海报或健康提示，播放健康视频等）。 | 每类诊疗区能合理使用健康传播材料，得1分，最高4分。 | 4 |
| 设置健康教育宣传栏，县级及以上医院每月更换一次，基层医疗卫生机构每两月更换一次。 | 有健康教育宣传栏得1分，定期更换得2分。 | 3 |
| 社区健康促进 | 制定针对社区居民的健康教育工作流程和健康教育要点。 | 有针对社区居民的健康教育工作流程，得1分。  有一套常见疾病的健康教育工作要点，得2分。 | 3 |
| 开展面向社区的健康讲座、健康咨询、义诊、健康烹调大赛、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。 | 每开展一次活动得0.5分，最高4分。 | 4 |
| 通过广播、电视、报纸、网站和新媒体对公众开展健康教育。 | 每开展一次活动得0.5分，最高3分。 | 3 |
| 职工健康促进 | 每年对全体员工进行体检，建立健康档案，开展健康评估。 | 每年体检得1分。建立健康档案得1分。为每个员工开展健康评估得2分。 | 4 |
| 根据员工主要健康问题，开展健康管理，有具体的干预措施。 | 发现员工主要健康问题，得1分。  有健康管理计划，得1分。开展健康干预，得1分。 | 3 |
| 组织促进身心健康的文体活动，丰富员工生活，提高医院凝聚力。 | 每开展一次集体健康活动得0.5分，最高3分。 | 3 |
| 五、建设效果（10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

注：1.无烟医院是健康促进医院的前提条件。2.健康促进医院评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上即达到健康促进医院标准。

附件5

健康促进学校评价标准和指标体系

一、健康促进学校评价标准

前提条件：开设健康教育课、符合无烟学校标准、无集体性食物中毒和安全事故发生。

1.将健康促进学校工作纳入学校重点工作，公开承诺并呼吁全体师生共同参与健康促进学校建设。

2.成立健康促进学校工作领导小组，校长是第一责任人，明确相关职能部门职责。设专人负责，定期接受培训，做好计划和总结。

3.制定促进师生健康的政策、规章制度和管理措施，包括校内禁烟、饮水和食品安全、健康教育课、体育活动、体检和预防接种、健康帮扶等内容。

4.学校设立卫生室或保健室，配备专业技术人员或保健教师，定期接受培训。

5.开设高质量的健康教育课程，保障学生体育锻炼时间和强度，开展健康教育主题活动，提高师生健康素养和身体素质。

6.为学生提供充足卫生的饮水和合理的营养膳食。

7.开展健康管理和疾病防控工作，定期组织体检，对传染病、学生常见疾病和多发疾病开展监测和管理。

8.校园环境符合无烟学校参考标准，教学和生活建筑质量、教室黑板和课桌椅设置符合国家有关标准，有足够使用的卫生厕所和洗手设施。

9.师生互尊互爱，开展心理健康主题活动，促进学生潜能发展，营造良好的社会人文环境。

10.加强学校与家庭的健康互动，积极争取当地政府对学校健康工作支持。

二、健康促进学校评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、制订学校健康政策(15分) | 建立长效  机制 | 4 | 将健康促进学校工作纳入学校重点工作，所需经费在学校公用经费中列支。成立健康促进学校工作领导小组，校长是第一责任人，明确相关职能部门职责；领导小组定期召开例会。 |
| 承诺和动员 | 2 | 学校公开承诺开展健康促进学校建设，宣传健康促进理念。动员全体师生广泛参加健康促进学校建设，主动促进自身健康。给师生提供参与学校管理的机会，定期听取意见和建议。 |
| 制度建设 | 5 | 学校充分考虑健康因素，制定一系列促进师生健康的政策、规章制度和管理措施。包括校内全面禁烟；食品安全；饮水和环境设施；合理安排课时，保障学生每天1小时体育活动时间；开设健康教育课；开展健康教育活动，提高学生健康素养；查验预防接种证；禁用违禁药物；确保学生安全；突发事件应急预案；困难学生帮扶等内容。 |
| 专人负责 | 2 | 确定专人负责健康促进学校工作。根据学校特点和学生主要健康问题，选择合适的健康问题作为切入点。制定健康促进学校工作计划，定期收集相关工作记录，每年完成年度工作总结。 |
| 能力建设 | 2 | 定期邀请健康促进等专业机构开展健康促进学校相关培训，提高师生建设健康促进学校的能力。 |
| 二、提供良好学习和生活环境(15分) | 环境和教学生活设施 | 4 | 学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。有厕所和洗手设施。 A.教室人均使用面积小学不低于1.15平方米,中学不低于1.12 平方米；前排课桌前缘与黑板不低于2 米；桌椅每人一席；教室应配备9盏以上40瓦荧光灯。学生宿舍（如有）人均面积不低于3.0平方米。  B.使用卫生厕所并保持清洁；新建教学楼每层设厕所；女生15人一蹲位，男生30人一蹲位，有洗手设施。 |
| 校园环境 | 3 | 符合无烟学校参考标准;学校环境整洁优美，无卫生死角;无安全隐患。 |
| 安全饮水 | 4 | 学校必须为学生提供充足卫生的饮水以及相关设施。 |
| 健康饮食 | 4 | 提供安全合理的营养膳食。学生食堂（如有）三证齐全，有洗刷、消毒池等清洗设施，生熟分开。 |
| 三、营造良好的学校社会人文环境(10分) | 尊重互爱 | 3 | 展示良好的校训校风，尊重民族习惯。 A.教师不体罚辱骂学生; B.学生无打骂、斗殴行为，相互关心、信任和友好。 C.对困难学生提供适当的支持和帮助。如减免学费、捐款、心理支持等。 |
| 心理健康教育主题活动 | 4 | 在《中小学心理健康教育指导纲要》指导下，根据不同年级学生生理、心理发育特点，开展特定主题的心理健康教育活动，提高学生心理健康素养。为有心理需求学生提供心理信箱、心理咨询等方面的帮助。 |
| 潜能发展 | 3 | 成立兴趣小组，开设艺术课程，为学生提供发挥个人潜能的机会，促进学生良好个性的发展。 |
| 四、提供学校健康服务(20分) | 卫生室/保健室 | 8 | 寄宿制学校必须设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。 根据学生数量配备专业技术人员或保健教师，定期接受专业培训，为学生提供健康教育、医疗服务和心理辅导。 |
| 健康管理 | 6 | 建立学生健康体检和健康管理机制。 A.新生入学建立健康档案。 B.每年组织一次学生健康体检，学生健康评价结果告知学生和家长。 C.提醒学生到卫生行政部门指定机构接种常规疫苗和应急疫苗；儿童入学时查验预防接种证和接种记录。 |
| 疾病防控 | 6 | 建立突发公共卫生事件、传染病、学生常见病与多发病管理机制。 A.无集体性食物中毒和安全事故发生，无传染病暴发流行。 B.配合有关单位，开展传染病监测和学生常见病综合防治工作。 C.营养不良、视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见疾病发病率在原有基础上有所下降。 |
| 五、提高师生健康技能(30分) | 健康教育课 | 5 | 开设高质量的健康教育课程。 A.每学期《体育与健康》等健康教育类课程中有6学时用于健康教育。 B.采用国家或省级统一的规范教材。 C.授课教师定期接受健康教育技能培训。 D.教学过程中需配合使用有针对性的课件和健康传播材料。 |
| 体育锻炼 | 5 | 保障学生体育锻炼时间和强度，提高身体素质。 A.体育课课时应达到小学1-2年级每周4学时，3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时。 B.体育锻炼时间和运动负荷应达到《中小学生体育锻炼运动负荷卫生标准（WS/T101-1998）》要求。 C.40%以上学生达到《国家学生体质健康标准》良好以上等级，并逐年增长。  D.95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级 |
| 健康教育  主题活动 | 10 | 在《中小学健康教育指导纲要》指导下，针对不同年级学生开展特定主题的健康教育活动，提高中小学生在健康行为与生活方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等5方面的知识和技能，提高学生健康素养。 |
| 学生健康  行为 | 5 | 学生养成良好的健康行为习惯。包括合理膳食、适量运动；咳嗽或打喷嚏时遮掩口鼻、指甲清洁、饭前便后洗手；读写姿势正确、正确做眼保健操；早晚刷牙、睡眠充足、不吸烟、不饮酒等。 |
| 健康素质 | 5 | A.教师、学生的健康素养水平在原有基础上提高20%。  B.学生肥胖率不超过8%。 |
| 六、加强学校与社会健康互动(10分) | 家长健康  互动 | 5 | 与家长共同促进学生健康。 A.定期召开健康教育主题家长会，开设健康讲座，宣传健康促进学校理念，与家长保持良好的沟通。 B.定期邀请家长参与学校健康教育活动。 C.家长主动为提高学生健康素养提供家庭支持，如家庭饮食结构合理、一人一巾、家庭体育锻炼等。 |
| 社区健康  支持 | 5 | 积极争取当地政府和社区支持。 A.共享体育文化场地、设施等资源。 B.学校周围环境清洁安静，交通和治安安全。 C.与社区联合开展健康相关活动，每年至少组织学生参加两次社区健康实践。 |

说明：开设健康教育课、符合无烟学校标准、无集体性食物中毒和安全事故发生是健康促进学校建设的前提条件。

附件6

健康村（社区）评价标准和指标体系

一、健康村（社区）评价标准

在城市，以社区为单位建设健康社区。在农村，以行政村为单位建设健康村。

1.村（社区）公开承诺并倡导全体居民参与健康村（社区）建设。

2.成立村（社区）主要负责同志参加的健康村（社区）领导小组，明确职责分工，定期召开例会。

3.将健康村（社区）建设纳入社区发展规划，制定促进居民健康的规章制度和相关措施。

4.有专人负责健康村（社区）工作，有工作计划和总结，健康活动有记录。

5.建设无烟环境。

6.保持自然环境整洁，营造促进健康的社会人文环境。

7.基层医疗卫生机构深入社区提供基本健康教育服务。

8.村（社区）自发组织健康讲座和多种形式的健康主题活动，居民积极参与。

9.提高居民健康素养。

10.居民体育锻炼率有所提高，吸烟率和肥胖率有所下降。

二、健康村（社区）评价指标体系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 分值 | 指标内容 |
| 一、组织管理（20分） | 承诺倡导 | 5 | 1. 村（居）委会公开承诺建设健康村（社区）。  2.采取召开全体居民大、倡议书入户等形式，公开倡议社区内各单位和家庭积极参与健康村（社区）建设。 |
| 协调机制 | 5 | 1.成立社区主要负责同志参加的健康促进社区领导小组，明确职责分工。  2.每季度召开工作例会，讨论社区主要健康问题并提出具体应对措施。 |
| 规章制度 | 5 | 1.将健康促进社区/健康村建设纳入社区发展规划。  2.制定促进社区健康的规章制度和相关措施。如改善社区环境卫生、落实公共场所无烟、促进居民采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件、困难家庭健康帮扶措施等。 |
| 专人负责 | 5 | 1.有专人负责健康村（社区）工作，每季度接受一次专业培训。  2.制定健康促进村（社区）工作计划，定期总结。  3.档案资料齐全，定期整理。 |
| 二、健康环境（20分） | 无烟环境 | 8 | 1.辖区内所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具一律禁止吸烟。  2.社区主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。  3.社区内无烟草广告和促销。 |
| 自然环境 | 6 | 1.环境整洁，垃圾箱数量满足需要，垃圾日产日清。  2.使用卫生厕所家庭比例达到80%，粪便无害化处理。 |
| 人文环境 | 6 | 1.有固定健身场所和健康步道，健身设备定期维护以保证正常使用。  2.有文化场所，提供健康教育资料，提供交流环境。  3.对弱势群体有健康帮扶措施。 |
| 三、健康活动（50分） | 基本健康教育服务 | 10 | 辖区所在的基层医疗卫生机构进入社区开展有针对性的健康教育活动。  1.活动形式包括发放健康教育传播材料、播放音像资料、设置健康教育宣传栏、定期举办健康知识讲座、提供健康咨询等。  2.活动质量和频次符合基本公共卫生服务项目要求。 |
| 健康家庭 | 10 | 与区配合，组织社区居民参加健康家庭评选活动。 |
| 主题活动 | 30 | 1.社区每年自发组织4次以上健康讲座，讲座主题在辖区健康教育机构的业务指导下确定，可包括以下内容：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。  2.每年举办2次以健康为主题的集体活动，如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛等。  3.鼓励开展有特色的健康教育活动，如健康小屋、健康俱乐部、健康一条街等。  4.社区居民积极参与，对健康村（社区）知晓率达70%。 |
| 四、健康结局（10分） | 健康素养 | 10 | 1.居民健康素养水平在原基础上提高20%。  2.经常参加体育锻炼人数比例达到32%。  3.成人肥胖率控制在12%以内。  4.吸烟率下降3%。 |

附件7

健康家庭评价标准

1.家庭卫生整洁，光线充足，通风良好。

2.厕所卫生，垃圾定点投放，文明饲养禽畜宠物。

3.主动学习健康知识，树立健康理念。

4.养成良好生活习惯，讲究个人卫生。

5.合理膳食，戒烟限酒。

6.适量运动，心理平衡。

7.定期体检，科学就医。

8.优生优育、爱老敬老。

9.家庭和谐，崇尚公德。

10.邻里互助，支持公益。

附件8

健康促进企业评价标准和指标体系

一、健康促进企业评价标准

本标准所指企业特指以体力劳动为主的工矿企业，以脑力劳动为主的企业可参考健康促进机关标准。无烟环境是健康促进企业的前提条件。

1.企业公开承诺开展健康促进企业建设，倡导全体员工积极参与。

2.将健康促进企业建设纳入企业发展规划，制定促进员工健康的规章制度和相关措施。

3.成立主要负责同志参加的健康促进企业领导小组，明确职责分工。

4.有专人负责健康相关工作，有健康促进企业的工作计划和总结，健康活动有记录。

5.建设无烟环境，食堂膳食结构合理，厕所清洁卫生，洗手设施完善。

6.给职工提供锻炼和阅读环境，营造促进健康的社会人文环境。

7.配备急救医疗用品和药物，定期组织职工体检。

8.开展职业安全和职业防护健康教育，提高职工预防职业病、意外伤害的能力。

9.定期组织职工开展跑步、爬山、球类、游泳等体育活动，开展多种形式的健康主题活动，职工积极参与。

10.提高职工健康素养，提高职业防护知识和技能，吸烟率有所下降。

二、健康促进企业评价指标体系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标内容 |
| 一、组织管理（20分） | 承诺倡导 | 5 | 1.企业书面承诺建设健康促进企业。  2.召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进企业建设。 |
| 协调机制 | 5 | 1.成立企业主要负责同志参加的健康促进企业领导小组，明确职责分工。  2.每季度召开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施。 |
| 规章制度 | 5 | 1.将健康促进企业建设纳入企业年度工作计划。  2.制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如职业防护、职业病防治、改善环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 |
| 专人负责 | 5 | 1.专人负责机构内健康相关工作，每年接受一次专业培训。  2.制定健康促进企业工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 |
| 二、健康环境（20分） | 无烟环境 | 8 | 1.企业所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。  2.企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。  3.企业内无烟草广告和促销。 |
| 自然环境 | 6 | 1.环境整洁舒适，垃圾日产日清。  2.厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。  3.职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 |
| 人文环境 | 6 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 |
| 三、健康活动（50分） | 健康服务 | 15 | 1.结合单位特点设置卫生室，配备专/兼职的卫生技术人员及必需的医疗用品和急救药物。  2.定期组织职工体检。 |
| 职业安全 | 15 | 1.每年开展3以上以职业安全和职业防护为主题的专题讲座。  2.每年举办2次以职业防护为主题的集体活动，如职业防护技能比赛、急救自救演示等。 |
| 主题活动 | 20 | 1.每年开展3以上健康讲座，可包括以下内容：科学就医、合理用药、传染病预防，合理膳食、戒烟限酒、心理平衡、母婴保健等。  2.定期组织职工开展球类、游泳、棋类等文体活动，促进职工身心愉悦。  3.职工积极参与，对健康促进企业的知晓率达70%。 |
| 四、健康结局（10分） | 健康素养 | 10 | 1.职工健康素养水平提高20%。  2.职业防护知识、技能有所提高。  3.职工吸烟率下降3%。 |

说明：本标准所指企业特指以体力劳动为主的工矿企业，以脑力劳动为主的企业可参考健康促进机关标准。无烟环境是健康促进企业的前提条件。