峄城区榴园镇

2020年度产业扶贫项目实施方案

项目名称：2020年榴园镇云深处飞行小镇

田园综合体项目

项目实施主体：榴园镇人民政府

项目主管部门：峄城区文化和旅游局

峄城区扶贫开发领导小组办公室监制

2020年3月

- 为认真贯彻落实枣庄市扶贫开发领导小组办公室《关于印发<枣庄市扶贫开发领导小组办公室2020年工作要点>的通知》（枣扶贫组办发〔2020〕1号）等文件精神，进一步加强产业扶贫项目建设，巩固贫困村和建档立卡贫困人口脱贫成效，特制定本方案。

- 一、项目名称

2020年榴园镇云深处飞行小镇田园综合体项目

二、项目实施主体

- 榴园镇人民政府（受和顺庄村、韩楼村、西白楼村、龙泉庄村、小李庄村、高庄村、曹马村、魏楼村委托）

- 三、项目实施内容

- 项目实施地点位于峄城区榴园镇娘娘坟村。榴园镇和顺庄等8个村委托榴园镇政府统筹实施该项目，计划将扶贫资金共计220万元购买山东云深处通用航空服务有限公司凤栖湖畔水岸餐厅、厨房及凤栖小院民宿。项目资产所有权、收益权归榴园镇和顺庄等8个村所有，经营权归山东云深处通用航空服务有限公司所有。山东云深处通用航空服务有限公司负责具体运营，每年向榴园镇人民政府交纳13.2万元收益，用于巩固提升和顺庄等8个村脱贫成效。将科普展览馆，抵押给榴园镇人民政府，确保扶贫资金、资产安全。

四、项目计划投资及资金来源

项目计划总投资220万元，全部来源于2020年度省级财政专项扶贫资金。

- 资产权属

- 该项目形成的资产依据出资比例，所有权归各相关村集体所有。各村出资具体情况如下：和顺庄村30万元、韩楼村30万元、西白楼村30万元、龙泉庄村30万元、小李庄村20万元、高庄村20万元、曹马村30万元、魏楼村30万元。

- 项目完成后，由榴园镇依据竣工验收报告和项目资产评估情况，将形成的扶贫资产分别移交给相关村集体。

六、项目进度计划

2020年4月  编制项目实施方案

2020年5月  项目实施方案审批备案。

2020年7月  签订协议。

2020年8月  完成镇级初验。

2020年8月  项目竣工验收。

七、项目带动贫困户、贫困人口

项目计划带动榴园镇和顺庄等8个村享受政策贫困户287户745人。其中，和顺庄村44户137人；韩楼村82户219人；西白楼村31户83人；龙泉庄村29户76人；小李庄村12户19人；高庄村34户95人；曹马村27户61人；魏楼村28户55人（具体名单见附件）。

八、项目脱贫带动方式及收益分配使用

项目采取资产收益分红模式带动贫困户脱贫增收。山东云深处通用航空服务有限公司每年支付榴园镇政府13.2万元收益，用于巩固和顺庄等8个村脱贫成效。实际带动情况待收益到村集体账户后，根据贫困户稳定脱贫情况，按照“村提方案、镇级审核”的流程确定收益分配使用方案，确保收益精准分配、精准使用。

九、贫困户利益维权保障机制

一是明确组织领导，落实工作机制。镇级成立扶贫项目监督管理领导小组，村级成立项目资产管护小组，负责项目立项评审、绩效评价、峻工验收、资金使用监督等工作，严格按照规定，做到专款专用，确保资金安全规范运行。

二是明确项目资金监管，约束机制。全面落实扶贫资金管理使用公示制度和绩效评价制度，对扶贫资金管理使用进行严格监督和审计，杜绝挤占挪用，确保扶贫资金效益，形成严格的扶贫资金管理机制。经营主体及项目实施村严格纪律，确保专项资金全部用于扶贫项目，严禁骗取、挪用、贪污及其他违纪违规使用扶贫资金的行为发生。如发现违规行为将严格按照相关规定严肃处理，构成犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。

三是强化贫困户利益保障，明确法律维权及追责机制。项目合同生效期间，若双方发生争议，可协商解决，也可以由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由和顺庄等8个相关村依法维护其合法权益。

四是若项目承接主体未按时支付贫困户利益分红，则镇扶贫开发领导小组有义务督促项目承接主体返还贫困户投入资金，同时按照项目合同、补充协议依法追究承接主体法律责任，确保项目资金安全及贫困户利益不受损失。