峄城区2020年度产业扶贫项目

实施方案

项目名称：2020年度峄城区石榴文创产业开发扶贫项目

项目实施主体：峨山镇人民政府

底阁镇人民政府

吴林街道办事处

坛山街道办事处

古邵镇人民政府

项目主管部门：峄城区文化和旅游局

峄城区扶贫开发领导小组办公室监制

2020年6月

- 为认真贯彻落实枣庄市扶贫开发领导小组办公室《关于印发<枣庄市扶贫开发领导小组办公室2020年工作要点>的通知》（枣扶贫组办发〔2020〕1号）等文件精神，进一步加强产业扶贫项目建设，巩固贫困村和建档立卡贫困人口脱贫成效，特制定本方案。

- 一、项目名称

- 2020年度峄城区石榴文创产业开发扶贫项目

二、项目实施主体

峨山镇、底阁镇、吴林街道、坛山街道、古邵镇“联镇共建”。

三、项目实施基础

- 石榴是峄城区的闪亮名片，是先辈留下的宝贵财富。为深入推进石榴产业发展，市委、市政府成立了由市长任组长的石榴产业发展领导小组，把石榴产业发展上升为市级战略。峄城区成立了由党政主要领导任组长的领导小组，印发了《峄城区石榴产业发展三年行动计划》，各级各有关部门立足自身职责，扎实工作，石榴产业发展各项工作取得了阶段性成效：扩种了一批优质石榴，建设了一批项目，打造了一批景点，获得了一批荣誉，举办了一批活动，创建了一批产业园，石榴产业发展基础更加牢固。

四、项目实施内容

- 计划利用扶贫资金1025.098729万元（实际价格待评估公司评估后商定），购买位于峄城区坛山中路81号的宇兴旅游开发有限公司自有资产老中行大厦一至三层楼（以下简称固定资产）。通过“国企托管运营”模式，将此宗固定资产委托宇兴旅游开发有限公司以自有资金进行全面翻修改造，打造峄城区石榴文创产业园，设立文创扶贫展馆区（一层）、文创创意基地（二层）、配套功能区（三层）三大专区，搭建全区特色扶贫产品电商销售云平台。收集、整理全区有影响力、有特色、有底蕴的“三品一标”特色扶贫农产品，实现所有扶贫产品“众流归一”，通过注册“榴乡峄州·精准扶贫”产品商标，打造“榴礼”品牌，采取直播带货等形式，向全国推送“榴乡峄州·精准扶贫”产品。

为加快石榴文创产业园打造进度，保障园区与扶贫元素衔接紧密，在项目实施方案完成审批后，由宇兴旅游开发有限公司于9月15日前利用自有资金，先期打造一层文创扶贫展馆区。待一层文创扶贫展馆区打造完成后，再对一至三层楼进行评估购买。在该项目完成区级验收后，由宇兴旅游开发有限公司按照改造装修设计规划继续进行二至三层楼的打造，全面打通扶贫产品线上、线下销售渠道，带动全区特色农产品生产和配套农产品深加工企业、第三产业的快速发展。

五、项目计划投资及资金来源

- 项目计划总投资1025.098729万元。其中，峨山镇投资721.5万元，底阁镇投资123万元，吴林街道投资80.468729万元，坛山街道投资30.2万元，古邵镇投资69.93万元。资金来源具体构成如下。

- 1、峨山镇：5.6万元来源于2015年沃洛村入资枣庄森玛建材科技有限公司回收资金，5万元来源于2016年西马寨村入资枣庄存盛刷业有限公司回收资金，5.6万元来源于2016年沃洛村入资枣庄森玛建材科技有限公司回收资金，3.1万元来源于2016年居沃村入资峄城区峨山镇永宝花生购销点回收资金，3.7万元来源于2016年前马寨村入资枣庄存盛刷业有限公司回收资金，6万元来源于2016年太平庄村入资枣庄市市中区顾师傅糕点加工部回收资金，7.1万元来源于2016年福临庄村入资枣庄福临服装有限公司回收资金，3.6万元来源于2016年城二村入资人和超市大蒜加工回收资金，8.3万元来源于2016年杨堡村入资峄城区宏杨粮食种植合作社回收资金，5万元来源于2016年前利增村入资峄城区峨山镇咏春制衣厂回收资金，4.1万元来源于2016年河口村入资峄城区峨山镇宏利预制厂回收资金，4.4万元来源于2016年后香屯村入资枣庄优伴幼儿用品有限公司回收资金，2.7万元来源于2016年高庄村入资峄城区良峰玩具厂回收资金，7.8万元来源于2016年前香屯村入资峄城区前香屯预制厂回收资金，3.4万元来源于2016年王庄村入资峄城区华东扫帚加工厂、峄城区永利百货商店回收资金，5.1万元来源于2016年侯流井村入资枣庄市增元农业科技发展有限公司回收资金，30万元来源于后山头村市级财政专项扶贫资金，300万元来源于2020年度省级提前批财政专项扶贫资金，50万元来源于2020年度万名干部下基层资金，261万元来源于2020年度中央财政专项扶贫资金。

- 2、底阁镇：57.7313万元来源于2017年入资枣庄市旭升制刷有限公司项目回收资金，61万元来源于2020年市级财政专项扶贫资金，4.2687万元来源于2020年区级财政专项扶贫资金。

- 3、吴林街道：22万元来源于2017年入资丰源项目回收资金，8.468729万元来源于2016年转湾居弓棚租赁项目回收资金，50万元来源于2019年市级财政专项扶贫资金。

- 4、坛山街道：3.32万元来源于2016年利民玩具加工项目回收资金，5.04万元来源于2016年入资仙坛合作社（一期）项目回收资金，3.76万元来源于2017年入资仙坛合作社（二期）项目回收资金，7.4万元来源于2017年入资仙坛合作社（三期）项目回收资金，2.08万元来源于2017年入资丰源远航煤业项目回收资金，4.6万元来源于2017年入资仙坛合作社（四期）项目回收资金，3万元来源于2016年中桥电商项目回收资金，1万元来源于2016年中桥加工点项目回收资金。

- 5、古邵镇：1.63万元来源于2016年大汪村扶贫车间与办公楼综合建设项目回收资金，2.78万元来源于王庄村2016年入股峄城区亚森板厂回收资金，6万元来源于闫庄村2016年入股鑫源玩具厂回收资金，2.3万元来源于新村2016年购置机械回收资金，6.7万元来源于西官庄村2016年入股西官庄村核桃种植园回收资金，4.31万元来源于双楼村2016年入股王安伟建筑队回收资金，3万元来源于2016年复兴庄村2016年入股养殖场项目回收资金，5.74万元来源于大安村2016年入股枣庄古城榴乡生态农业科技有限公司回收资金，7.47万元来源于大辛庄村2016年入股养殖项目回收资金，30万元来源于程庄村2016年入股玩具厂项目回收资金。

六、资产权属

- 该项目形成的资产依据出资比例，所有权归各相关村（居）集体所有。各村（居）出资具体情况如下：

- 1、峨山镇。城二村33.6万元、大官庄村24万元、董流井村77万元、峨山村56万元、福临庄村37.1万元、高庄村12.7万元、各大布村30万元、河口村14.1万元、后香屯村4.4万元、侯流井村5.1万元、居沃村33.1万元、刘庄村30万元、前利增村5万元、前马寨村13.7万元、前香屯村37.8万元、石拉村9万元、太平庄村6万元、王庄村3.4万元、沃洛村11.2万元、西马寨村5万元、小鲍庄村3万元、晏庄村97万元、杨堡村33.3万元、姚庄村30万元、于流井村30万元、张庄村30万元、周庄村10万元、左庄村10万元、后山头村30万元。

- 2、底阁镇。底阁村7.943万元、康庄村10.5万元、前王村1.3万元、陶墩村3.257万元、杨楼村1.517万元、张庄村4.8261万元、西南晁村2.005万元、东南晁村3.256万元、大晁村10.685万元、后晁村0.407万元、河北村0.712万元、曹庙村0.407万元、侯庄村3.479万元、孟庄村4.538万元、西甘寺村5.607万元、东甘寺村0.863万元、	唐庄村1.1217万元、朱官庄村1.294万元、望夫台村0.6901万元、更鸡岭村4.4724万元、徐庄村10.5万元、刘后村0.538万元、圈里村0.808万元、魏楼村4.816万元、邱庄村3.396万元、运卜屯村3.772万元、前岳城村4.88万元、后岳城村2.667万元、卜东店村0.635万元、官庄村2.195万元、闫庄村0.668万元、河湾村0.684万元、陈庄村0.179万元、甘沟村1.3289万元、周庄村0.342万元、齐圩子村1.662万元、大刘庄村3.046万元、小刘庄村2.057万元、南杨庄村4.192万元、北杨庄村0.358万元、王庄村0.326万元、褚林村0.454万元、西南杨村0.884万元、西北杨村3.323万元、贾庄村0.4088万元。

- 3、吴林街道。东潘安居9.0825万元、大桥居7.6684万元、肖桥居5.2491万元、转湾居8.468729万元、前土河居5.85万元、西潘安居4.55万元、王楼居3.9万元、涝滩居2.47万元、李庄居3.64万元、乱沟居4.55万元、边官庄居3.51万元、坝子居9.75万元、天柱山居11.78万元。

- 4、坛山街道。立新社区0.8万元、中桥居14.32万元、徐楼社区12.69万元、张店居2.1万元、刘村居0.29万元。

- 5、古邵镇。大汪村1.63万元、王庄村2.78万元、闫庄村6万元、新村2.3万元、西官庄村6.7万元、双楼村4.31万元、复兴庄村3万元、大安村5.74万元、大辛庄村7.47万元、程庄村30万元。

- 项目完成后，由峨山镇、底阁镇、吴林街道、坛山街道、古邵镇依据竣工验收报告，将形成的扶贫资产分别移交给相关村（居）集体。

七、项目进度计划

2020年6月1日—2020年6月30日

编制项目方案，进行村级评议、镇级审核及区级审批。

2020年7月1日—2020年9月15日

宇兴旅游开发有限公司以自有资金先期打造一层文创扶贫展馆区。

2020年9月16日—2020年9月25日

对老中行大厦一至三层楼进行评估并签订购买协议。

2020年9月26日—2020年9月30日

组织验收。

八、项目带动贫困户、贫困人口

- 项目计划带动102个村（居），建档立卡贫困户2353户4675人。其中，峨山镇29个村，1098户2189人；底阁镇45个村，690户1316人；吴林街道13个居，294户567人；坛山街道5个社区（居），32户66人；古邵镇10个村，315户679人。实际带动情况待收益到村（居）集体账户后，根据贫困户稳定脱贫情况，按照“村提方案、镇级审核”的流程，确定收益分配使用方案，确保收益精准分配、精准使用。

- 九、绩效目标

项目投入运营后，预计每年扶贫产品销售额不低于1000万元，利税200万元。可带动周边配套企业、第三产业的发展，增加更多的就业岗位。计划每年收取67万元作为扶贫收益，用于峨山镇、底阁镇、吴林街道、坛山街道、古邵镇相关村（居）巩固脱贫成效。同时，坚持“政府引导、企业推动、市场运作”原则，积极收集、整理全区有影响力、有特色、有底蕴的“三品一标”特色扶贫农产品，打造“榴礼”品牌，采取直播带货、机关企事业单位定向采购、参加各类扶贫展销会、扶贫协作等多种形式，扎实开展消费扶贫工作，向全国推送“榴乡峄州·精准扶贫”产品，推动“种养加”特色扶贫基地产品增值，改变过去单打独斗、自产自销、丰收不增收的不利局面，带动贫困户持续稳定长久增收，巩固提升脱贫成效。

- 十、贫困户参与和带贫减贫机制

- 项目主要通过资产收益分红、定向采购贫困户特色农产品、促进扶贫基地增效的方式，实现“两个带动”，即带动扶贫基地高效运营、带动贫困户稳定增收。同时，相关村结合自身实际情况，将扶贫资产收益用于扶贫专岗、公益岗位、奖励补助、发展村级公益事业等，激发贫困群众脱贫发展内生动力。对因病因灾因学因意外等出现生活困难列入即时帮扶范围的农户家庭，可使用扶贫资产收益进行即时帮扶解困，防止返贫和新致贫。

- 十一、组织保障及管护措施

一是明确组织领导，落实工作机制。相关镇（街）设立以副书记为组长、相关分管科级干部为副组长的项目管理专班，统筹扶贫、财政、农技、文旅、经委、司法、经管等部门力量，全力推进项目实施，确保如期保质保量完成。

二是明确项目资金监管，约束机制。相关村（居）通过扶贫理事会，对项目的立项评审、组织实施、竣工验收、资金使用等进行监督，严格按照规定，做到专款专用，确保资金安全规范运行。严格执行省、市、区项目资金监管文件要求，全面落实扶贫资金管理使用公示制度和绩效评价制度，对扶贫资金管理使用进行严格监督，杜绝挤占挪用，确保扶贫资金效益，形成严格的扶贫资金管理机制。

三是强化贫困户利益保障。项目合同生效期间，若双方发生争议，可协商解决，也可以由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

四是加强项目资产后续管护。相关镇（街）要将扶贫资产确权到相关村（居）集体，并记入农村三资管理平台；要建立资产管护制度，明确扶贫资产看管、维修等管护责任。