## Sheet1
附件：
拟纳入2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2023年度底阁镇渔菜共生项目 | 底阁镇人民政府 | 水产养殖业 | 新建 | 底阁镇康庄村 | 2023年4月至2023年12月 | 在康庄村1、玻璃温室大棚1座：长100米、宽50米、高6米，总面积5000平方米； 2、建设成鱼培育池16个； 3、建设有机蔬菜种植区1600平方米； 4、硬化道路面积1000平方米； 5、智能控制系统2套； 6、制氧机2台套； 7、空气能加温设备2台套； 8、水处理设备2台套。 | 400万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户39户100人（含监测帮扶户）。 | 新建玻璃温室大棚5000平方米及水、电、路、网等相关配套设施设备。建设完成后由国企枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，可带动西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村提高村集体经济收入，带动不少于7人（其中脱贫享受政策人口2人）发展水产养殖，增加农户经营性收入。同时，可提供长年就业岗位7个、季节性零工岗位20个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。 | 1、资产收益。项目建设完成后，由枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，年租金不低于24万元，有效提高西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村的村集体经济收入。2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位7个、季节性零工岗位20个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。3、发展生产。枣庄盛塘水产养殖开发有限公司每年至少举办养殖技术培训班1次，免费为周边村提供养殖技术培训，推广鮰鱼、鲈鱼养殖技术，增加农户经营性收入。
2 | 2023年度底阁镇渔业休闲观光项目 | 底阁镇人民政府 | 乡村旅游 | 新建 | 底阁镇张庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 建设渔业休闲观光基地1处，停车场5000平方米、安装路灯80盏，硬化道路面积12773平方米。 | 400万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户39户100人（含监测帮扶户）。 | 新建渔业休闲观光基地1处，建设完成后由国企枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，可带动西南晁村等4个村提高村集体经济收入，同时安排10人就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 1、资产收益。项目建设完成后，由枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，年租金不低于36万元，有效提高西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村的村集体经济收入。2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位10个、季节性零工岗位10个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。3、发展三产。枣庄盛塘水产养殖开发有限公司每年至少举办观光乐园管理业务人员培训班1次、组织垂钓大赛4次、组织党员及入党积极分子培训500人次、组织农民科技培训1000人次，为底阁镇进一步做大做强第三产业奠定坚实基础。
3 | 2023年度底阁镇有机果蔬采摘园项目 | 底阁镇人民政府 | 种植业 | 新建 | 底阁镇张庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 新建室大棚2座，面积约6000平方米，硬化道路1500平方米，地下喷灌设备8套，育苗床3000平方米，新打地下井2座，并进行电力及设备配套，智慧农业检测及操作系统2套，自动保温卷帘设备2台套。 | 400万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户39户100人（含监测帮扶户）。 | 新建阳光温室大棚2座，及水、电、路、网等相关配套设施设备。建设完成后由国企枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，可带动西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村提高村集体经济收入，安排就业10人，增加农村劳动力工资性收入。 | 1、资产收益。项目建设完成后，由枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，年租金不低于24万元，有效提高西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村的村集体经济收入。2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位7个、季节性零工岗位20个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。3、发展生产。枣庄盛塘水产养殖开发有限公司每年至少举办有机果蔬种植技术培训班1次，推广有机果树种植，鼓励农户通过订单生产、产品代销等方式加入产业链条，形成经营主体与农户在产业链上优势互补、分工合作的格局，把有发展意愿和能力的农户纳入产业发展之中，增加农户经营性收入。
4 | 2023年度底阁镇水产品预制菜加工项目 | 底阁镇人民政府 | 加工业 | 新建 | 底阁镇康庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 新建钢结构加工厂房2个，分别长100米、宽50米，总面积10000平方米，安装水产品预制菜加工生产线2条。 | 1000万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 新建钢结构加工厂房2个，总面积10000平方米，安装水产品预制菜加工生产线2条。建设完成后由国企枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，可带动西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村提高村集体经济收入，安置就业80人（其中脱贫享受政策人口2人），增加农村劳动力工资性收入。 | 1、资产收益。项目建设完成后，由枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，年租金不低于60万元，有效提高西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村的村集体经济收入。2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位30个、季节性零工岗位40个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。3、发展生产。枣庄盛塘水产养殖开发有限公司每年至少举办机器操作技术培训班1次，增加农村劳动力就业技能。项目投产后，日均生产加工原料达100吨，相当于每小时加工1万条鱼，年生产加工原料3万吨，预制菜销售收入可达2.1亿元。通过“企业+基地+合作社+农户”的合作经营模式，将农民纳入企业发展共建共享体系，通过“订养订购”解决了农户“卖鱼难”问题，增加农户经营性收入，进一步促进产业提质增效。
5 | 2023年度底阁镇衔接乡村振兴集中推进区村内道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 底阁镇张庄村、康庄村、西南晁村、东南晁村 | 2023年3月至2023年10月 | 集中推进区基础设施建设及提升改造工程共计约101000平方米，路灯约210盏，栽植绿化树1500棵，及沟、渠、桥等相关配套工程。 | 900万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户39户100人（含监测帮扶户）。 | 集中推进区道路建设及提升改造工程，通过改善交通条件，方便3707人（其中脱贫享受政策人口39户100人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
6 | 2023年度底阁镇衔接乡村振兴集中推进区生活污水处理项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 张庄村、西南晁村、东南晁村、康庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 对张庄村、西南晁村、东南晁村、康庄村村内生活污水管网集中连片改造，在西南晁村新建污水处理站1处。 | 120万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 对张庄村、西南晁村、东南晁村、康庄村村内生活污水管网集中连片改造，新建西南晁污水处理站1处，实现雨污分流，切实改善农村污水横流现场，美化农民生活环境。 | 项目建设将进一步改善推进区生态环境，年将处理100吨生活污水，安置运营管理维护人员4人，实现雨污分流，切实改善农村污水横流现场，美化农民生活环境。
7 | 2023年度底阁镇衔接乡村振兴集中推进区农村供水提质工程项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 底阁镇东南晁村 | 2023年3月至2023年12月 | 1、更换PE90主管道2400米；2、更换PE75分支管道1500米；3、更换PE50小支管道2000米；4、更换PE20主管道9000米；5、更换智能水表220套；6、建一体化水表池70套。 | 100万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖东南晁村，村民共计230户681人，其中脱贫享受政策户8户26人。 | 对东南晁村村内供水管网改造，全面提升饮水安全保障能力。 | 改造东南晁村村内供水管网等，全面提升饮水安全保障能力。提升村民幸福感、归宿感和满意度；彰显乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设进程，发挥资金的整体效益，刺激带动当地经济发展。
8 | 2023年度底阁镇渔业休闲观光民宿项目 | 底阁镇人民政府 | 乡村旅游 | 新建 | 底阁镇张庄村 | 2023年3月至2023年10月 | 在张庄村渔业休闲观光基地内建设鱼塘边民宿5处及配套设施。 | 178万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 覆盖底阁村等34个村，村民共计10637户35342人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）446户849人。 | 新建民宿5处，建设完成后由国企枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，可带动底阁村等34个村提高村集体经济收入，同时可安排3人就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 1、资产收益。项目建设完成后，由枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，年租金不低于10万元，有效提高底阁村等34个村的村集体经济收入。2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位3个、季节性零工岗位10个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。3、发展三产。枣庄盛塘水产养殖开发有限公司每年至少举办观光乐园管理业务人员培训班1次、解决观光人员住宿问题，为底阁镇进一步做大做强第三产业奠定坚实基础。
9 | 2023年度底阁镇渔光互补项目 | 底阁镇人民政府 | 光伏 | 新建 | 底阁镇大晁村、东南晁村、西南晁村 | 2023年4月至2023年12月 | 1、对陶沟河东侧大晁村、东南晁村、西南晁村近1200亩塌陷地进行整合治理；2、预计开挖鱼塘400亩；3、整理抬田1000亩，疏通沟渠1000米；4、硬化道路1500平方米；5、安装光伏12兆瓦。 | 3102.5587万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖大晁村等14个村，村民共计5440户17723人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）192户364人。 | 安装光伏12兆瓦，可带动大晁村等14个村提高村集体经济收入，带动不少于5人（其中脱贫享受政策人口2人）发展水产养殖，提高经营性收入。 | 1、资产收益。项目建设完成后，预计年收益不低于186.1535万元，有效提高大晁村、东南晁村、西南晁村、后晁村、杨楼村、前王村、陶墩村、底阁村、西滩子村、西甘寺村、朱官庄村、望夫台村、更鸡岭村、唐庄村等14个村的村集体经济收入。2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位7个、季节性零工岗位10个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。。
10 | 2023年度底阁镇魏楼村就业帮扶车间项目 | 底阁镇人民政府 | 帮扶车间 | 新建 | 底阁镇魏楼村 | 2023年3月至2023年10月 | 新建两层混凝土厂房1处，南北长约39米、东西宽约8.4米、高7.8米，总面积约655.2平方米，以及水、电、路等相关配套设施。 | 100万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖魏楼村，村民共计284户965人，其中脱贫享受政策户12户38人。 | 新建钢结构厂房2025平方米，建设完成后通过公开招租，优先选择劳动密集型经营主体进行运营，预计每年带动魏楼村村集体增收 6 万元，同时创造30个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 项目建设完成后，通过公开招租优先选择劳动密集型经营主体进行运营，通过资产收益方式带动魏楼村集体每年增收不低于6万元。同时，可创造约30个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。
11 | 2023年度底阁镇邱庄片区村内道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 底阁镇刘后村、圈里村、魏楼村、邱庄村 | 2023年3月至2023年10月 | 在刘后村、圈里村、魏楼村、邱庄村等4个村村内分别铺设约5厘米厚的沥青路总长约4648米、总面积约27888平方米。 | 290万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1161户3963人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）58户136人。 | 铺设沥青路约27888平方米，通过改善交通条件，方便3963人（其中脱贫享受政策人口136人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
12 | 2023年度底阁镇褚林片区村内道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 底阁镇北褚林村、褚林村、西北杨村等3个村村内 | 2023年3月至2023年12月 | 在北褚林村、褚林村、西北杨村等3个村村内分别铺设约5厘米厚、宽6米的沥青路总长约2040米、总面积约12240平方米。 | 102万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计3个村，村民共计684户2483人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）25户42人。 | 铺设沥青路约12240平方米，通过改善交通条件，方便2483人（其中脱贫享受政策人口42人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
13 | 2023年度底阁镇底阁片区村内道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 底阁镇底阁村、河北村等2个村 | 2023年3月至2023年10月 | 在底阁村、河北村等2个村村内分别铺设约4厘米厚的沥青路总长约1846米、总面积约14460平方米。。 | 100万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计2个村，村民共计1319户3996人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）54户84人。 | 铺设沥青路约14460平方米，通过改善交通条件，方便3996人（其中脱贫享受政策人口84人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
14 | 2023年底阁镇曹庙村村内道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 底阁镇曹庙村 | 2023年3月至2023年10月 | 在曹庙村内建设4条硬化水泥道路总长约539米，总面积1855平方米、厚15厘米。 | 18万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖曹庙村，村民共计234户752人，其中脱贫享受政策户11户17人。 | 硬化水泥路总面积约1855平方米，通过改善交通条件，方便752人（其中脱贫享受政策人口17人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
15 | 2023年度底阁镇衔接推进区坑塘治理项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 张庄村、西南晁村、东南晁村、康庄村 | 2023年3月至2023年10月 | 在推进区张庄村、西南晁村、东南晁村、康庄村村内坑塘沟渠治理工程4处，及绿化、护坡、路灯、下水道等相关设施配套工程，以实际发生工程量为准。 | 300万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 开展衔接推进区村内坑塘治理工程4处，及相关设施配套工程，充分发挥农村坑塘的调节水源、防汛抗旱、美化环境的作用。 | 项目建设完成后，通过改善发挥农村坑塘的调节水源、防汛抗旱、美化环境的作用，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
16 | 2023年度峨山镇食用菌预制菜生产基地项目 | 峨山镇人民政府 | 车间 | 新建 | 贾楼村 | 2023年3月至2023年12月 | 新建加工车间5000平方米，新建冷库3座1800立方米 | 500万元，来源于峨山镇往年扶贫产业项目收回资金。 | 覆盖高庄等37个村涉及脱贫户监测户。 | 新建加工车间总面积5000平方米，新建冷库总容积5400立方米，建设完成后由峄城区利农食用菌种植专业合作社运营，可带动37村提高村集体经济收入，并可提供长期就业岗位60个，季节性零工岗位30个增加农村劳动力工资性收入。 | 项目建设完成后，由峄城区利农食用菌种植专业合作社运营，年租金不低于25万元，有效提高涉及村的村集体经济收入。提供就业岗位60个，季节性岗位30个吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。峄城区利农食用菌种植专业合作社免费为周边农户提供种植技术服务，优先收购种植户的食用菌，解决农户“卖难”问题，进一步增加农户经营性收入。
17 | 2023年度大官庄村就业帮扶车间项目 | 峨山镇人民政府 | 车间 | 新建 | 大官庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 新建车间两处及相关水电路网等配套设施，其中，一处44米宽×102米长，檐口高6米女儿墙7.5米，面积4488平方米；另一处22米宽×76米长檐口高12米，女儿墙高13.5米，面积1672平方米。 | 500万元，来源于峨山镇往年扶贫产业项目收回资金。 | 于流井村、姚庄村、侯流井村、前香屯村、候辛庄村、东任庄村、峨山村、贾楼村、西马寨村、左庄村、前利增村、马楼村、沃洛村、各大布村共计14个村，涉及脱贫户及监测户共计147户359人。 | 新建车间约6160平方米，建设完成后通过公开招租，优先选择劳动密集型经营主体进行运营，预计每年带动14个村集体增收，同时创造约50个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 项目建设完成后，通过公开招租优先选择劳动密集型经营主体进行运营，年租金不低于25万元，有效带动涉及村村集体增收。同时，预计可创造约50个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。
18 | 2023年度石门西村肉羊标准化养殖基地项目 | 石门西村 | 养殖 | 新建 | 石门西村与石埠村交接地块 | 2023年5月至2023年12月 | 1、标准化羊舍1座：长42米、宽15米、高3.5米，面积630平方米；2、生产管理用房1套：每间长16米、宽11米、高**米，面积176平方米；3、围墙：400米；4、排水沟：200米；5、硬化道路：1000平方米；6、混凝土地面400平方米；7、挡土墙180立方米；8、消毒池1项；9、供电、供水系统：线路敷设、水管安装一项；10、防疫设施1套。 | 120万元来，源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 石门西村432户1456人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户7人。 | 新建标准化羊舍约630平方米、生产管理用房约176平方米及相关配套设施。建设完成后由村集体自营，即由石门西村村集体经济组织石门西村股份经济合作社进行运营。项目实施可带动石门西村16人（其中脱贫享受政策人口3人）发展畜牧养殖，提升生产经营增收能力。 | 1、每年经营收入不低于4万元，提高石门西村的村集体经济收入，优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果。2、流转土地50亩，带动6户农户每年共计收入2万元。3、优先为周边脱贫享受政策人口、一般农户提供季节性零工岗位3个，长期就业岗位2个。4、为石门西村及周边村农户从事肉羊养殖活动提供技术服务、托养托管服务、代销服务等，有效提高养殖户的生产经营收入。
19 | 2023年度峨山镇左庄就业帮扶车间项目 | 峨山镇人民政府 | 车间 | 新建 | 高庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 三层框架式混凝土加工车间一处，总面积约4000平方米。 | 449.922162万元，来源于峨山镇往年扶贫产业项目收回资金。 | 石门西村、峨山湾村、杨堡村、石拉村、福临村、小鲍庄村、荣庄村、刘河崖村、王庄村、大官庄村、刘庄村、后香屯村、石埠村、孙庄村、居沃村、倪塘村、董流井村、后山头村、石门东村、张庄村、李堡村、城二村、前马寨村、高庄村、仙桥村、黄庄村、三山村、城一村、太平庄村、店子村、李流井村、黄泉村共计32个村，涉及脱贫户及监测户共计327户780人。 | 新建车间约5000平方米，通过公开招租，优先选择劳动密集型经营主体进行运营，预计每年带动32个村集体年增收，同时创造约50个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 通过公开招租优先选择劳动密集型经营主体进行运营，年租金不低于22万元，有效带动涉及村村集体增收。目前正在与一家保温材料生产企业进行洽谈，属于劳动密集型生产行业，可提供就业岗位不低于50个，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。
20 | 2023年度峨山镇道路及桥梁建设项目 | 峨山镇人民政府 | 基础设施 | 新建及修缮 | 峨山镇石门东村、侯辛庄村、高庄村、黄泉村、周庄村、河口村、姚庄村 | 2023年3月至2023年12月 | 1、石门东村：铺设沥青路面约2800平方米、厚度4厘米。 2、侯辛庄村：新建桥梁一处，具体为：桥面南北15米，东西5米；桥洞建成宽 2.4 米、长5米、高 2米平板桥面；两侧桥墩用毛石加 M10 砂浆砌1.0米宽，高2米石墙、勾缝处理。桥底用C30砼做10cm地面至桥上下两侧1米处；正桥面做成南北6米、东西5米、钢筋用 16#罗纹，20cm 间距，双层双向，东西两侧用毛石砌护桥坡各4处3米。 3、高庄村：新建桥梁一处。 4、黄泉村：修建硬化道路约4800平方米、厚度20厘米。 5、周庄村：铺设沥青路面约1680平方米、厚度4厘米 ， 修建硬化道路约5162平方米、厚度14厘米。 6、河口村：修建硬化道路约1780平方米、厚度14厘米。 7、姚庄村：硬化道路4000平方米、厚度14厘米 。 | 180万元，源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 峨山镇石门东村、侯辛庄村、高庄村、黄泉村、周庄村、河口村、姚庄村村民 | 通过项目建设进一步改善居民生活条件，提升村民幸福感、归属感和满意度。 | 改善已脱贫群众及村民的生活生产条件。
21 | 2023年度吴林街道陈埠村帮扶车间项目 | 吴林街道陈埠村村民委员会 | 帮扶车间 | 新建 | 吴林街道陈埠村 | 2023年3月至2023年12月 | 新建二层车间一处，其中，一层长约20米、宽约19米、高约4米，面积约380平方米；二层长约20米、宽约19米、高约4米，面积约380平方米。硬化门前水泥地约320平方米、新建院墙约43平方米。 | 计划投入约110万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目覆盖陈埠村，村民共计491户1120人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户19人。 | 新建车间约760平方米，建设完成后通过公开招租，优先选择劳动密集型经营主体进行运营，预计每年带动陈埠村村集体增收6.9万元，同时创造约 20个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 项目建设完成后，通过公开招租优先选择劳动密集型经营主体进行运营，通过资产收益方式带动陈埠村集体增收。同时，预计可创造约20个就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。
22 | 2023年度吴林街道七里店村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道七里店村 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长约1050米，总面积约3675平方米。 | 计划投入37万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 总户数为645户1171人。其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）12户28人。 | 硬化水泥路总面积约3675平方米，通过改善交通条件，方便1171人（其中脱贫享受政策人口28人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
23 | 2023年度吴林街道吴林片区基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道吴林东、吴林西、大埝、三里庄、杨楼 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长度约4068米，总面积约13000平方米。 | 计划投入150万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计5个村，村民共计 1942户4526人 ，其中脱贫享受政策户 30 户64人 | 硬化水泥路总面积约15580平方米，硬化厚4厘米的沥青路总面积约1120平方米。通过改善交通条件，方便4526人（其中脱贫享受政策人口 64人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
24 | 2023年度吴林街道临河村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道崔庄、大李楼 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长约2300米，总面积约7000平方米。 | 计划投入75万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计2个村，村民共计 673户1576人 ，其中脱贫享受政策户24户51人 | 硬化水泥路总面积约8336平方米，通过改善交通条件，方便1576人（其中脱贫享受政策人口51人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
25 | 2023年度吴林街道潘安村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道东潘安、西潘安、米庄 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长约2566米，总面积约8217平方米。 | 计划投入86万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计3个村，村民共计 1374户3046人 ，其中脱贫享受政策户34户85人 | 硬化水泥路总面积约9765平方米，通过改善交通条件，方便3046人（其中脱贫享受政策人口 85人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
26 | 2023年度吴林街道村内基础设施项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林东居等23个村 | 2023年3月至2023年12月 | 1、厚18厘米的水泥路，总面积约 985平方米 2、厚15厘米的水泥路，总面积约 17412平方米 3、铺设厚4厘米的沥青路，总面积约6275平方米 4、内径60厘米下水道，总长约 530米 5、内径80厘米下水道 ，总长约 240米 6、内径40厘米下水道，总长约24米 7、安装路灯152盏 8、桥涵一座，长约6米，宽约5.5米（内径1.5米高压水泥管） 9、排水渠250米（ 排水渠墙高80厘米） 10、检查井约26个 | 计划总投281.611851万元，来源于往年项目收回资金。 | 总户数为10154户22066人。其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）274户570人。 | 硬化水泥路总面积约18397平方米，通过改善交通条件，方便22066人（其中脱贫享受政策人口570人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
27 | 2023年度吴林街道肖桥片区基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道转湾、黄庄、大桥 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长度约1745米，总面积约5900平方米。 | 计划投入62万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计3个村，村民共计 1513户3500人 ，其中脱贫享受政策户35户87人 | 硬化水泥路总面积约6066平方米，通过改善交通条件，方便3500人（其中脱贫享受政策人口 87人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
28 | 2023年度吴林街道桃源新村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道曹庄、王楼（邓园） | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长约6032米，总面积约16700平方米。 | 计划投入190万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计2个村，村民共计 734户 1544人 ，其中脱贫享受政策户 9 户15人 | 硬化水泥路总面积约16700平方米，通过改善交通条件，方便1544人（其中脱贫享受政策人口 15人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
29 | 2023年度吴林街道福苑村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道坝子村 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长约1904米，总面积约5000平方米。 | 计划投入60万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖坝子村，村民共计677户1537人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）38户68人。 | 硬化水泥路总面积约5000平方米，通过改善交通条件，方便1537人（其中脱贫享受政策人口 68人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
30 | 2023年度吴林街道葛峄村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道大桥 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长度约635米，总面积约2000平方米。 | 计划投入20万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 本项目覆盖共计1个村，村民共计 569户1234人 ，其中脱贫享受政策户 7 户19人 | 硬化水泥路总面积约2000平方米，通过改善交通条件，方便1234人（其中脱贫享受政策人口 19人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
31 | 2023年度吴林街道土楼河村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道土楼河村 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长度约952米，总面积约2600平方米。 | 计划投入30万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 总户数为652户1214人。脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户10人。 | 硬化水泥路总面积约2600平方米，通过改善交通条件，方便1214人（其中脱贫享受政策人口10人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
32 | 2023年度吴林街道后土河村基础设施建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 吴林街道后土河村 | 2023年3月至2023年12月 | 在村内硬化厚15厘米的水泥路，总长约2127米，总面积约7000平方米。 | 计划投入约70万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 总户数为531户1326人。其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）13户39人。 | 硬化水泥路总面积约7000平方米，通过改善交通条件，方便1326人（其中脱贫享受政策人口39人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
33 | 2023年度坛山街道道路建设项目 | 峄城区坛山街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 中桥村、张店村、刘村 | 2023年4月-2023年10月 | 计划在刘村、张店、中桥3个村村内分别铺设约15厘米厚的水泥路，总长约4600米，面积约16000平方米（刘村约9300平方米，张店约1800平方米，中桥约4900 平方米）；20厘米厚的水泥路，总长约200米，面积约900平方米；总面积约 16900平方米。以及对相关村安装路灯73盏，进行配套设施建设。 | 180万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖中桥村、张店村、刘村全体村民共计1229户4253人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户17人。 | 硬化水泥路总面积约16900平方米，安装路灯73盏，通过改善交通出行条件，方便1229户4253人（其中脱贫享受政策7户17人）生活出行，改善居民的生活环境条件，并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通出行生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
34 | 2023年度坛山街道村内排水项目 | 峄城区坛山街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 中桥村、刘村 | 2023年4月-2023年10月 | 计划在刘村、中桥两个村村内分别进行大约2500米排水项目建设（刘村约2000米，中桥约500 米）；进行配套设施建设。 | 80万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖中桥村、刘村全体村民共计796户2873人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户4人。 | 铺设下水道约3000米，通过改善村民生活条件，方便796户2873人，（其中脱贫享受政策2户4人）生活出行，改善居民的生活环境条件，并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，增强村内雨污疏导排泄能力，改善农村生态环境，提高村民生活水平和生产质量，增加村民获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
35 | 2023年度榴园镇张村冷库项目 | 张村村民委员会 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施 | 新建 | 张村 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在榴园镇张村建设内容如下：1、地下冷库1座（冷库长30米、宽12米，面积360平方米；高5米，容积1800立方米）；2、冷库制冷配套设备安装360平方米；3、地上钢结构棚高度6米，面积600平方米；4、修建长200米下水道深度1m（加盖板）；5、库房周边硬化c30道路20厚面积500平方米；6、新建配套设施化验室管理用房。 | 计划投入150万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇张村村民1694余人（其中脱贫户8户19人）、陈村村民906余人（其中边缘易致贫户14户35人）、望亭（魏楼）村村民1029余人（其中脱贫户12户24人、边缘易致贫户1户1人）。 | 新建冷库1800立方米，用于鱼饲料的冷藏、存储。建设完成后由山东爱鱼人食品有限公司使用，预计每年带动张村、陈村、望亭（魏楼）村村集体各增收2.5万元，同时创造约3个长期就业岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入。 | 1、项目建设完成后，由山东爱鱼人食品有限公司使用，预计每年带动张村、陈村、望亭（魏楼）村村集体各增收2.5万元；2、创造约3个长期就业岗位、5个季节性零工岗位，吸纳附近农村劳动力就业，增加农村劳动力工资性收入；3、为张村及周边村农户从事水产养殖业提供技术服务，帮助其提高经营性收入；4、对于农户养殖的各类水产品全部优先收购、冷冻、储存，带动农户拓宽增收渠道，推动张村及周边村发展水产养殖业，为探索打造乡村产业振兴样板开辟新路径。
36 | 2023年度榴园镇棠阴片区村内道路建设项目 | 榴园镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 榴园镇北棠阴村、西棠阴村、北孙庄村、后光庄村、高庄村、孙庄村、龙泉庄村、张庄村、小李庄村、颜村、七里山村、王庄村、匡四村、八屯村。 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在北棠阴村村内硬化约238.1米长、8米宽、5厘米厚的沥青路面积1904.8平方米；在西棠阴村村内铺设18条15厘米厚的水泥路，总面积约3810.45平方米；在北孙庄村村内硬化道路约15厘米厚水泥混凝土路面积约492.75平方米；在后光庄村村内硬化道路约186米长、10米宽、5厘米厚的沥青路，面积1860平方米；在高庄村村内硬化12条15厘米厚水泥混凝土路，总面积约3784.9平方米；在孙庄村内铺设9条15厘米厚的水泥路总面积约1966.6平方米，铺设排水沟DN400高压二级砼管约223.5米；在龙泉庄村内铺设17条4厘米厚的沥青路，总面积约7418.05平方米；在张庄村内建设13条15厘米厚的水泥路，总面积约4375.3平方米；在小李庄村内铺设7条15厘米厚的水泥路总面积约2314平方米，为110户村民进行供水管网改造，埋设DN75PE管道145米、埋设DN50PE管道456米、埋设DN32PE管道1085米、埋设DN20PE管道4400米，并配套水表井19个、闸阀31个、闸阀井31个；在颜村村内建设10条15厘米厚的水泥路，总面积约746.25平方米；在七里山村村内建设1条15厘米厚的水泥路，总面积约606平方米；在王庄村村内建设2条15厘米厚的水泥路，总面积约844.5平方米；在匡四村村内为240户村民进行供水管网改造，埋设DN75PE管道278米、埋设DN50PE管道510米、埋设DN32PE管道2155米、埋设DN20PE管道9600米，并配套水表井30个、闸阀48个、闸阀井48个；在八屯村内为250户村民进行供水管网改造，埋设DN75PE管道418米、埋设DN50PE管道558米、埋设DN32PE管道2580米、埋设DN20PE管道10000米，并配套水表井35个、闸阀54个、闸阀井54个。 | 项目计划投入300万元，资金来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇北棠阴村村民1110余人（其中脱贫户19户43人、边缘易致贫户1户4人）、西棠阴村村民1147余人（其中脱贫户19户41人、边缘易致贫户1户3人）、北孙庄村村民990余人（其中脱贫户6户13人、边缘易致贫户1户1人、脱贫不稳定户1户5人）、后光庄村村民619余人（其中脱贫户3户4人）、高庄村村民1389余人（其中脱贫户9户23人、边缘易致贫户7户20人）、孙庄村村民1438余人（其中脱贫户8户25人）、龙泉庄村村民2174余人（其中脱贫户22户59人、边缘易致贫户4户14人）、张庄村村民562余人（其中脱贫户1户11人）、小李庄村村民435余人（其中脱贫户1户4人、边缘易致贫户1户1人）、颜村村民925余人（其中脱贫户10户23人、边缘易致贫户1户2人）、七里山村村民1035余人（其中脱贫户26户53人、边缘易致贫户2户6人）、王庄村村民2318余人（其中脱贫户5户14人）、匡四村村民680余人（其中脱贫户9户14人、边缘易致贫户1户3人）、八屯村村民688余人（其中脱贫户5户9人、边缘易致贫户1户2人）。 | 在12个村内新铺设约30123.6平方米混凝土路。为3个村605户村民进行供水管网改造。通过项目建设，进一步改善居民生产生活条件，保障村民用水安全，提升居民幸福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设。 | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产生活效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
37 | 2023年度榴园镇景区管区村内道路建设项目 | 榴园镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 榴园镇陈村、东白楼村、张村、和顺庄村、孙庄（贾庄）村、前湖村、高庄（南龙塘）村。 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在陈村村内建设17条15厘米厚的水泥路，总面积约4493.45平方米；在东白楼村村内建设2条5厘米厚的沥青路，总面积约3674平方米；在张村村内建设14条15厘米厚的水泥路，总面积约5458平方米；在和顺庄村在村内建设22条水泥路，总面积约6204.2平方米；在孙庄（贾庄）村村内建设9条15厘米厚的水泥路，总面积约4104平方米；在前湖村村内建设23条15厘米厚的水泥路总面积约6419.75平方米，为280户村民进行供水管网改造，埋设DN90PE管道350米、埋设DN75PE管道612米、埋设DN50PE管道1008米、埋设DN32PE管道2876米、埋设DN20PE管道11200米，并配套水表井53个、闸阀68个、闸阀井68个；在高庄（南龙塘）村村内建设24条15厘米厚的水泥路，总面积约4414.4平方米。 | 项目计划投资300万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇陈村村民906余人（其中边缘易致贫户14户35人）、东白楼村村民1025余人（其中脱贫户4户6人）、张村村民1694余人（其中脱贫户8户19人）、和顺庄村村民1480余人（其中脱贫户8户24人）、孙庄（贾庄）村村民1438余人（其中脱贫户8户25人）、前湖村村民1004余人（其中脱贫户10户16人）、高庄（南龙塘）村村民1389余人（其中脱贫户9户23人、边缘易致贫户7户20人）。 | 在7个村内新铺设约34767.8平方米道路，其中，沥青混凝土路面约3674平方米，水泥混凝土路面约31093.8平方米。为1个村280户村民进行供水管网改造。通过改善交通条件，保障村民用水安全，方便村民生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产生活效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
38 | 2023年度榴园镇基础设施项目（收回资金） | 榴园镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 榴园镇马河村、孙庄村、龙泉庄村、前光庄村、望亭（魏楼）村、王马山口村、苗圈村、娘娘坟村、西白楼村、王庄村、前湖村、后湖村、吴庄村、固庄村、和顺庄村、牛山后村、韩楼村、曹马村、颜村、张庄村、卜村、七里山村、南棠阴村。 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在孙庄村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约1720平方米；在张庄村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约1425平方米、约20厘米厚水泥混凝土路面积约672平方米，总面积约2097平方米；在卜村村内建设15厘米厚水泥混凝土路，总面积约5715平方米；在七里山村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约885.25平方米、硬化约18厘米厚水泥混凝土路面积约2095.6平方米、硬化约5厘米厚沥青混凝土路面积约2492平方米，总面积约5472.85平方米；在龙泉庄村内硬化约4厘米厚沥青混凝土路面积约156.75平方米、约15厘米厚水泥混凝土路面积约1614.6平方米，总面积约1771.35平方米；在前光庄村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约7470平方米；在望亭(魏楼)村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约5740平方米；在王马山口村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约1205平方米；在前湖村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约1715平方米；在牛山后村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约6913.85平方米；在苗圈村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约1710平方米；在娘娘坟村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约1620平方米；在西白楼村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路，面积约1236平方米；在王庄村内修建排水沟236米及配套；在后湖村村内安装84套6米高单臂悬挑太阳能路灯；在吴庄村内修建15厘米厚水泥混凝土路，面积约1730平方米；在固庄村内硬化路面约15厘米厚水泥混凝土路面积约505.25平方米、约18厘米厚水泥混凝土路面积约456.08平方米，总面积约961.33平方米；在和顺庄村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约369平方米、硬化约18厘米厚水泥混凝土路面积约3087平方米，总面积3456平方米，监控设备15套；在颜村村内硬化约18厘米厚水泥混凝土路面积约1029平方米、硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约2314.9平方米，在村内安装60W太阳能无杆路灯50盏及4套监控设备；在韩楼村村内硬化约5厘米厚沥青混凝土路面积约6232.8平方米、硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约807.4平方米，总面积约7040.2平方米；在曹马村在村内拆除新建7米宽10米长石桥一座；在马河村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积约371平方米、硬化约10厘米厚水泥混凝土路面积约320平方米、硬化约5厘米厚沥青混凝土路面积约418平方米、总面积约1109平方米，修排水管道约113米；在南棠阴村内硬化约10厘米厚水泥混凝土路，面积约2396平方米。 | 项目计划投入638.6284万元，资金来源于往年度项目收回资金。 | 榴园镇马河村村民690余人（其中脱贫户6户13人、脱贫不稳定户1户1人、边缘易致贫户1户3人）、孙庄村村民1438余人（其中脱贫户8户25人）、龙泉庄村村民2174余人（其中脱贫户22户59人、边缘易致贫户4户14人）、前光庄村村民1911余人（其中脱贫户32户93人）、望亭（魏楼）村村民1029余人（其中脱贫户12户24人、边缘易致贫户1户1人）、王马山口村村民473余人（其中脱贫户12户33人）、苗圈村村民604余人（其中脱贫户12户20人、边缘易致贫户3户3人）、娘娘坟村村民386余人（其中脱贫户4户9人、边缘易致贫户2户4人）、西白楼村村民715余人（其中脱贫户24户67人、边缘易致贫户2户6人）、王庄村村民2318余人（其中脱贫户5户14人）、前湖村村民1004余人（其中脱贫户10户16人）、后湖村村民1521余人（其中脱贫户31户73人）、吴庄村村民1151余人（其中脱贫户10户32人）、固庄村村民716余人（其中脱贫户16户23人、边缘易致贫户2户3人）、和顺庄村村民1480余人（其中脱贫户8户24人）、牛山后村村民1070余人（其中脱贫户26户60人）、韩楼村村民1329余人（其中脱贫户5户16人、脱贫不稳定户1户3人）、曹马村村民1438余人（其中脱贫户17户43人）、颜村村民925余人（其中脱贫户10户23人、边缘易致贫户1户2人）、张庄村村民562余人（其中脱贫户1户11人）、卜村村民3061余人（其中脱贫户53户146人、边缘易致贫户1户4人）、七里山村村民1035余人（其中脱贫户26户53人、边缘易致贫户2户6人）、南棠阴村村民1324余人（其中脱贫户13户19人）。 | 在23个村内新铺设约63393.48平方米道路，其中，沥青混凝土路面约9299.55平方米，水泥混凝土路面约54093.93平方米；修建桥梁一处；安装监控19套；路灯134套；修建排水管道349米。通过项目建设，进一步改善居民生产生活条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设。 | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产生活效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
39 | 2023年度榴园镇基础设施项目（第二批收回资金） | 榴园镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 榴园镇孙庄村、龙泉庄村、吴庄村、固庄村、和顺庄村、南棠阴村、韩楼村、颜村、张庄村、卜村、七里山村、北刘村、东匡村、壕沟村、后光庄村、匡五村、李山口村、栾庄村、小李庄村、逍遥村、朱村、周庄村、北棠阴村、张村、官庄村、北孙庄村、贾泉（陈庄）村、白庙村、陈村、高庄村、西棠阴村、王府山村。 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在孙庄村内硬化约742米长、15厘米厚水泥混凝土路，面积2226平方米；在龙泉庄村内硬化约742米长、15厘米厚水泥混凝土路，面积2226平方米；在吴庄村内修建排水管道，长约269米直径约1.2米；在固庄村内硬化路面厚10厘米约405平方米，回填土80立方米；在和顺庄村内硬化约1108米长、15厘米厚水泥混凝土路，面积3324平方米；在南棠阴村内硬化12厘米厚水泥混凝土路面积约546平方米，6厘米厚水泥混凝土路面积约409平方米，总面积955平方米；在韩楼村内硬化15厘米厚水泥混凝土路，面积约3540平方米；在颜村村内硬化20厘米厚水泥混凝土路面积约2300平方米，15厘米厚水泥混凝土路面积约1096平方米，总面积3396平方米；在张庄村内硬化15厘米厚水泥混凝土路，面积约2500平方米；在卜村村内硬化15厘米厚水泥混凝土路，面积约3334平方米；在七里山村内硬化15厘米厚水泥混凝土路，面积约2778平方米；在北刘村村内硬化自来水切割路面修补约180平方米；在东匡村村内硬化道路约115米长、15厘米厚水泥混凝土路面积345平方米，安装太阳能路灯45盏；在壕沟村内硬化约320米长、15厘米厚水泥混凝土路面积1280平方米，安装太阳能路灯30盏；在后光庄村内硬化约421米长、15厘米厚水泥混凝土路，面积1052.5平方米；在匡五村村内绿化百日红花树150棵、球球树150棵、并且栽花时垒花池子，安装路灯25盏（带杆15盏、不带杆10盏），安装监控12个，村内硬化路面约200米长、15厘米厚水泥混凝土路面面积600平方米；在李山口村内修整路基宽3米、长450米、包含下地管道；在栾庄村村内硬化自来水切割路面修补约380平方米；在小李庄村内硬化道路约1000米长、15厘米厚水泥混凝土路面，面积2500平方米；在逍遥村村内安装太阳能路灯150盏，安装监控20套；在朱村村内安装太阳能路灯约15盏；在周庄村内硬化道路约750米、长15厘米厚水泥混凝土路面，面积2250平方米；在北棠阴村内硬化道路约830米长、15厘米厚水泥混凝土路面，面积2490平方米；在张村村内硬化道路约975米长、15厘米厚混凝土路面，面积2810平方米；在官庄村村内硬化道路长约291米、15厘米厚混凝土路面，面积2619平方米；在北孙庄村村内硬化道路厚15厘米混凝土路面面积约1286平方米，村内安装监控25套及配件，村内安装太阳能路灯连杆路灯20盏，挂电线杆路灯50盏；在贾泉（陈庄）村内安装监控32套，剩余资金硬化道路；在白庙村村内硬化道路约250米长、15厘米厚混凝土路面，面积750平方米；在陈村村内硬化道路15厘米厚混凝土路面，面积4300平方米；在高庄村内硬化道路约1900米长、15厘米厚混凝土路面，面积5700平方米；在西棠阴村内硬化道路15厘米厚混凝土路面积约2450平方米，安装太阳能路灯60盏（带杆30盏、不带杆30盏），村内绿化一处（栽植树状月季、红叶石兰球、造型女桢、草木花等植被）；在王府山村村内硬化道路15厘米厚混凝土路面，面积约2659平方米。 | 项目计划投入598.98725万元，资金来源于往年项目回收资金。 | 榴园镇孙庄村村民1438余人（其中脱贫户8户25人）、龙泉庄村村民2174余人（其中脱贫户22户59人、边缘易致贫户4户14人）、吴庄村村民1151余人（其中脱贫户10户32人）、固庄村村民716余人（其中脱贫户16户23人、边缘易致贫户2户3人）、和顺庄村村民1480余人（其中脱贫户8户24人）、南棠阴村村民1324余人（其中脱贫户13户19人）、韩楼村村民1329余人（其中脱贫户5户16人、脱贫不稳定户1户3人）、颜村村民925余人（其中脱贫户10户23人、边缘易致贫户1户2人）、张庄村村民562余人（其中脱贫户1户11人）、卜村村民3061余人（其中脱贫户53户146人、边缘易致贫户1户4人）、七里山村村民1035余人（其中脱贫户26户53人、边缘易致贫户2户6人）、北刘村村民703余人（其中脱贫户1户4人、边缘易致贫户1户3人）、张村村民1694余人（其中脱贫户8户19人）、东匡村村民916余人（其中脱贫户3户12人）、壕沟村村民2238余人（其中脱贫户13户32人）、后光庄村村民619余人（其中脱贫户3户4人）、匡五村村民765余人（其中脱贫户5户11人、边缘易致贫户9户18人、突发严重困难户1户6人）、李山口村村民406余人（其中脱贫户6户10人）、栾庄村村民623余人（其中脱贫户5户12人）、小李庄村村民435余人（其中脱贫户1户4人、边缘易致贫户1户1人）、逍遥村村民1172余人（其中脱贫户8户22人、边缘易致贫户1户1人）、朱村村民1643余人（其中脱贫户9户16人）、周庄村村民623余人（其中脱贫户4户7人、边缘易致贫户1户4人）、北棠阴村村民1110余人（其中脱贫户19户43人、边缘易致贫户1户4人）、官庄村村民1881余人（其中脱贫户18户28人）、北孙庄村村民990余人（其中脱贫户6户13人、边缘易致贫户1户1人、脱贫不稳定户1户5人）、贾泉村村民1021余人（其中脱贫户20户47人、边缘易致贫户2户4人）、白庙村村民791余人（其中脱贫户14户28人）、陈村村民906余人（其中边缘易致贫户14户35人）、高庄村村民1389余人（其中脱贫户9户23人、边缘易致贫户7户20人）、西棠阴村村民1147余人（其中脱贫户19户41人、边缘易致贫户1户3人）、王府山村村民1342余人（其中脱贫户2户4人、边缘易致贫户1户3人）。 | 在32个村内新铺设水泥混凝土路面约58335.5平方米道路，安装监控89套，路灯395套，村内绿化2处栽植300余棵绿化苗木，修建排水管道719米。通过项目建设，进一步改善居民生产生活条件，提升居民幸福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设。 | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产生活效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
40 | 2023年度榴园镇匡谈片区道路建设及供水管网改造项目 | 榴园镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 榴园镇张庄村、前湖村、七里山村、高庄村。 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在张庄村村内硬化约1000米长、3米宽、15厘米厚水泥混凝土路，面积3000平方米；在前湖村村内硬化约380米长、3米宽、15厘米厚水泥混凝土路，面积1140平方米；在七里山村村内为300户村民进行供水管网改造；在高庄村村内为416户村民进行供水管网改造。 | 项目计划投入100万元，资金来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇张庄村村民562余人（其中脱贫户1户11人）、前湖村村民1004余人（其中脱贫户10户16人）、高庄村村民1389余人（其中脱贫户9户23人、边缘易致贫户7户20人）、七里山村村民1035余人（其中脱贫户26户53人、边缘易致贫户2户6人）。 | 在4个村内新铺设约4140平方米水泥混凝土路，为2个村716户村民进行供水管网改造。通过项目建设，进一步改善居民生产生活条件，保障村民用水安全，提升居民幸福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设。 | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产生活效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
41 | 2023年度榴园镇光庄新村村内道路建设项目 | 榴园镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 榴园镇卜村、前光庄村、南刘庄村。 | 2023年3月至2023年12月 | 计划在卜村村内铺设约1211.4米长、6米宽、5厘米厚沥青混凝土路面积7268.4平方米，村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积863平方米，总面积8131.4平方米；在前光庄村村内铺设约1102米长、6米宽、5厘米厚沥青混凝土路面积6612平方米，村内硬化约15厘米厚水泥混凝土路面积798平方米，总面积7410平方米；在南刘庄村村内为111户村民进行供水管网改造，埋设DN75PE管道260米、埋设DN50PE管道270米、埋设DN32PE管道1018米、埋设DN20PE管道4440米，并配套水表井16个、闸阀26个、闸阀井26个。 | 项目计划投入160万元，资金来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇卜村村民3061余人（其中脱贫户53户146人、边缘易致贫户1户4人）、前光庄村村民1911余人（其中脱贫户32户93人）、南刘庄村村民444余人（其中脱贫户3户6人、边缘易致贫户1户4人）。 | 在2个村内新铺设约15504.5平方米道路，其中，沥青混凝土路面约13872平方米，水泥混凝土路面约1632.5平方米。为1个村111户村民进行供水管网改造。通过项目建设，进一步改善居民生产生活条件，保障村民用水安全，提升居民幸福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设。 | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产生活效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
42 | 2023年度阴平镇东楼村光伏帮扶电站项目 | 阴平镇东楼村村民委员会 | 光伏 | 新建 | 阴平镇东楼村 | 2023年3月至2023年10月 | 在东楼村符合条件的屋顶，以联村推进的方式，建设安装总规模为716千瓦的分布式光伏帮扶电站。 | 项目计划总投资260万元，其中，200万元来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金，60万元来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金（三汪村20万元、金陵寺村20万元、西白山西村20万元）。 | 东楼村全体村民368户1329人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户14人；三汪村全体村民351户1262人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户11人；金陵寺村全体村民348户1329人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户21人；西白山西村全体村民263户1010人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户16人。 | 建设安装村级分布式光伏帮扶电站规模共计约716千瓦，通过项目的实施有效带动相关村集体增收，为村集体巩固拓展脱贫攻坚成果、发展村级公益事业、建设宜居宜业和美乡村奠定坚实的产业基础。 | 项目建设完成后，可实现年产能850000度电左右，预计每年可为东楼村等4个村集体实现收入33万元，有效培育壮大村集体经济。项目收益优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果外，重点用于产业基础设施配套，带动村民提高生产效率，增加生产经营性收入；设立乡村公益性岗位，帮助农户实现就业增收；项目运营维护，保障项目资产长期稳定运营；发展村级公益事业，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。同时，项目建设可带动符合条件的农户通过房顶租赁的的方式获得租金收益，增加农户财产性收益。
43 | 2023年度阴平镇尚庄村光伏帮扶电站项目 | 阴平镇尚庄村民委员会 | 光伏 | 新建 | 阴平镇尚庄村 | 2023年3月至2023年10月 | 在全村符合条件的位置，以整村推进的方式，建设安装总规模为556千瓦的分布式光伏帮扶电站。 | 项目总投资200万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 尚庄村全体村民477户1409人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户4人。 | 建设安装村级分布式光伏帮扶电站规模共计约556千瓦，通过项目的实施有效带动村集体增收，为村集体巩固拓展脱贫攻坚成果、发展村级公益事业、建设宜居宜业和美乡村奠定坚实的产业基础。 | 项目建设完成后，可实现年产能750600度电左右，预计每年可为村集体实现收入29.64万元，有效培育壮大村集体经济。项目收益优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果外，重点用于产业基础设施配套，带动村民提高生产效率，增加生产经营性收入；设立乡村公益性岗位，帮助农户实现就业增收；项目运营维护，保障项目资产长期稳定运营；发展村级公益事业，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。同时，项目建设可带动符合条件的农户通过房顶租赁的的方式获得租金收益，增加农户财产性收益。
44 | 2023年度阴平镇西金庄村道路建设项目 | 阴平镇西金庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇西金庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内道路提升改造铺设沥青宽3米，厚4厘米，总长约2500米，总面积约7500平方米。 | 项目计划总投资50.72万元，20万元来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金，30.72万元来源于村自筹资金。 | 西金庄村全体村民225户818人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户8人。 | 铺设沥青7500平方米，通过改善交通条件，方便818人（其中脱贫享受政策人口8人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
45 | 2023年度阴平镇基础设施项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇东楼村、上屯村、燕庄村、东金庄村、胡庄村、斜屋村6个村村内 | 2023年3月至2023年10月 | 1、东楼村在村内道路提升改造铺设沥青宽3.5米，厚5厘米，总长约800米，总面积约2800平方米。 2、上屯村在村内硬化宽约3米、厚约12厘米的水泥路，总长约900米，总面积约2700平方米。 3、燕庄村在村内硬化宽约3米、厚约12厘米的水泥路，总长约900米，总面积约2700平方米。 4、东金庄村（1）在村内硬化宽约4米、厚约18厘米的水泥路，总长约500米，总面积约2000平方米。（2）在村东南修建宽8米、长20米混凝土桥1座。 5、胡庄村在村内硬化宽约6米、厚约18厘米的水泥路，总长约300米，总面积约1800平方米。 6、斜屋村在村内硬化宽约2.5米、厚约15厘米的水泥路，总长约300米，总面积约750平方米。 | 计划投入111万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 东楼村全体村民368户1329人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户14人。上屯村全体村民311户1125人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户8人。燕庄村全体村民226户819人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户10人。东金庄村全体村民203户806人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户7人。胡庄村全体村民152户479人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户5人。斜屋村全体村民190户678人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户13人。共计村民1450户5236人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）23户57人。 | 铺设沥青2800平方米、硬化水泥路总面积约9950平方米、混凝土桥1座，通过改善交通条件，方便5236人（其中脱贫享受政策人口57人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
46 | 2023年度阴平镇白山东村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇白山东村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 白山东村片区：（1）东高庙村内通户道路硬化长3000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约10500平方米。（2）吴家坡前薛线至白山道路硬化长800米，宽6米，厚18厘米，面积约4800平方米。（3）西高庙村内通户道路硬化长2000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约7000平方米。 | 计划投入216万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇白山东村片区全体村民819户2111人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）21户38人。 | 硬化水泥路总面积约22300平方米，通过改善交通条件，方便2111人（其中脱贫享受政策人口38人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
47 | 2023年度阴平镇南庄新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇南庄新村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 南庄新村片区：（1）大南庄村内通户道路硬化长3000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约10500平方米。（2）小南庄村内通户道路硬化长3000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约10500平方米。 | 计划投入189万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇南庄新村片区全体村民592户2630人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）20户38人。 | 硬化水泥路总面积约21000平方米，通过改善交通条件，方便2630人（其中脱贫享受政策人口38人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
48 | 2023年度阴平镇和谐新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇和谐新村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 和谐新村片区：（1）陈楼村内通户道路硬化长3500米，宽3.5米，厚15厘米，面积约12250平方米。（2）东楼村内通户道路硬化长3600米，宽3.5米，厚15厘米，面积约12600平方米。 | 计划投入224万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇和谐新村片区全体村民834户3595人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）14户32人。 | 硬化水泥路总面积约24850平方米，通过改善交通条件，方便3595人（其中脱贫享受政策人口32人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
49 | 2023年度阴平镇阴平新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇阴平新村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 阴平新村片区：（1）阴平平前村内通户道路硬化长3000米，宽3米，厚15厘米，面积约9000平方米。（2）张庄村内通户道路硬化长2000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约7000平方米。 | 计划投入144万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇阴平新村片区全体村民502户2256人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户22人。 | 硬化水泥路总面积约16000平方米，通过改善交通条件，方便2256人（其中脱贫享受政策人口22人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
50 | 2023年度阴平镇下郭新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇下郭新村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 下郭新村片区：（1）常庄村内通户道路硬化长3500米，宽3.5米，厚15厘米，面积约12250平方米。（2）下郭村内通户道路硬化长3500米，宽3米，厚15厘米，面积约10500平方米。（3）新屋至上刘道路硬化长1100米，宽6米，厚18厘米，面积约6600平方米。 | 计划投入284万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇下郭新村片区全体村民542户2219人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）19户33人。 | 硬化水泥路总面积约29350平方米，通过改善交通条件，方便2219人（其中脱贫享受政策人口33人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
51 | 2023年度阴平镇枣园新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇枣园新村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 枣园新村片区：老汪崖村内通户道路硬化长2000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约7000平方米。 | 计划投入63万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇枣园新村片区全体村民190户779人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户9人。 | 硬化水泥路总面积约7000平方米，通过改善交通条件，方便779人（其中脱贫享受政策人口9人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
52 | 2023年度阴平镇白山前村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇白山前村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 白山前村片区：章庄村内道路沥青罩面长2000米，宽6米，厚5厘米，面积约12000平方米。 | 计划投入72万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇白山前村片区全体村民147户671人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户13人。 | 硬化水泥路总面积约12000平方米，通过改善交通条件，方便671人（其中脱贫享受政策人口13人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
53 | 2023年度阴平镇燕庄新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇燕庄新村片区 | 2023年3月至2023年10月 | 燕庄新村片区：燕庄村内通户道路硬化长2000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约7000平方米。 | 计划投入63万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇燕庄新村片区全体村民226户819人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户10人。 | 硬化水泥路总面积约7000平方米，通过改善交通条件，方便819人（其中脱贫享受政策人口10人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
54 | 2023年度阴平镇上郭新村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 阴平镇上郭新村片区内 | 2023年3月至2023年10月 | 上郭新村片区：上郭村内通户道路硬化长3000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约10500平方米。 | 计划投入95万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 阴平镇上郭新村片区全体村民439户1839人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）9户30人。 | 硬化水泥路总面积约10500平方米，通过改善交通条件，方便1839人（其中脱贫享受政策人口30人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
55 | 2023年度古邵镇衔接推进区道路建设项目 | 古邵镇政府 | 基础设施 | 新建 | 大王庄、东沿河、沈庄、朱园、程庄 | 2023年4月至2023年10月 | 建设大王庄村14厘米厚水泥道路约6600平方米；东沿河村14厘米厚水泥道路约2300平方米，5厘米厚沥青道路约3300平方米；沈庄村5厘米厚沥青道路约6000平方米；朱园村14厘米厚水泥道路约4100平方米，5厘米厚沥青道路约4300平方米；程庄村5厘米厚沥青道路约2400平方米。 | 项目计划总投资260万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 大王庄全体村民248户893人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户 16 人；东沿河全体村民325户1226人，其中脱贫享受政策户23户 51人；沈庄全体村民411户1530人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）15户 32人；朱园全体村民335户1232人，其中脱贫享受政策户15户 46人；程庄全体村民 232户926人，其中脱贫享受政策户17户 41人。 | 硬化14厘米厚水泥道路面积 ≥13000平方米 硬化5厘米厚沥青道路面积 ≥16000平方米 验收合格率 100% 工程完成及时率 100% 受益村数 =5个 受益脱贫户数 77户 工程设计使用年限 ≥15年 受益群众满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
56 | 2023年度古邵镇衔接推进区亮化工程项目 | 古邵镇政府 | 基础设施 | 新建 | 东沿河、沈庄、朱园、程庄 | 2023年4月至2023年10月 | 新安装路灯494盏，其中东沿河村128盏，沈庄村100盏，朱园村150盏，程庄村116盏 | 项目计划总投资40万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 东沿河全体村民325户1226人，其中脱贫享受政策户23户 51人；沈庄全体村民411户1530人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）15户 32人；朱园全体村民335户1232人，其中脱贫享受政策户15户 46 人；程庄全体村民 232户926人，其中脱贫享受政策户17户 41人。 | 安装路灯数量 494盏 验收合格率 100% 工程完成及时率 100% 受益村数 =4个 受益脱贫户数 70户 工程设计使用年限 ≥10年 受益群众满意度 ≥95% | 项目建设完成后，大大改善了农村的基础设施，切实解决了村民夜间出行不便的问题，进一步完善了农村生态宜居的环境。
57 | 2023年度古邵镇衔接推进区生产桥建设项目 | 朱园 | 基础设施 | 新建 | 朱园 | 2023年4月至2023年10月 | 新建生产桥涵3座 | 项目计划总投资21万元，全部来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 朱园全体村民335户1232人，其中脱贫享受政策户15户 46 人。 | 新建生产桥 =3座 验收合格率 100% 工程完成及时率 100% 受益村数 =1个 受益脱贫户数 15户 工程设计使用年限 ≥20年 受益群众满意度 ≥95% | 项目建设完成后，有效提高农田排水效率，保障群众正常生产活动。
58 | 2023年度古邵镇衔接推进区排水工程项目 | 古邵镇政府 | 基础设施 | 新建 | 大王庄、东沿河、沈庄、朱园、程庄 | 2023年4月至2023年10月 | 采用下水泥管道、水泥盖面工艺，建设大王庄村排水管道约800米；东沿河村排水管道约1250米；沈庄村排水管道约600米；朱园村排水管道约270米；程庄村排水管道约480米。 | 项目计划总投资135万元，全部来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 大王庄全体村民248户893人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户 16 人；东沿河全体村民325户1226人，其中脱贫享受政策户23户 51人；沈庄全体村民411户1530人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）15户 32人；朱园全体村民335户1232人，其中脱贫享受政策户15户46人；程庄全体村民 232户926人，其中脱贫享受政策户17户41人。 | 新建排水沟 ≥3400米 验收合格率 100% 工程完成及时率 100% 受益村数 =5个 受益脱贫户数 77户 工程设计使用年限 ≥20年 受益群众满意度 ≥95% | 项目建设完成后，切实解决村内积水问题，保障群众正常出行，提高群众幸福感和满意度。
59 | 2023年度程庄村排水沟及坑塘防汛清淤综合治理工程项目 | 程庄 | 基础设施 | 新建 | 程庄 | 2023年4月至2023年10月 | 开挖疏浚600米排水沟及岸坡整治，硬化岸堤道路500米约1300平方米，新建排水涵洞2座，修缮桥1座 | 项目计划总投资50万元，全部来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 程庄全体村民 232户926人，其中脱贫享受政策户17户 41 人。 | 硬化水泥道路面积 ≥1300平方米 疏浚排水沟 ≥600米 新建排水涵洞 =2座 修缮桥 =1座 验收合格率 100% 工程完成及时率 100% 受益村数 1个 受益脱贫户数 17户 工程设计使用年限≥10年 受益群众满意度 ≥95% | 项目建设完成后，将进一步提高灌溉及排水效率，为农户用水带来便捷和效益。
60 | 2023年度古邵镇新村道路硬化项目 | 新村 | 基础设施 | 新建 | 新村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约4厘米、总面积约3000平方米的沥青路 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 新村全体村民144户590人，其中脱贫享受政策户10户16人。 | 硬化4厘米厚沥青路总面积 ≥3000平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥590人 受益脱贫享受政策人数 16人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
61 | 2023年度古邵镇沙路口村道路硬化项目 | 沙路口村 | 基础设施 | 新建 | 沙路口村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约3000平方米的水泥路。 | 计划投入30万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 沙路口村全体村民162户584人，其中脱贫享受政策户10户17人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥3000平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥584人 受益脱贫享受政策人数 17人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
62 | 2023年度古邵镇土楼村道路硬化项目 | 土楼村 | 基础设施 | 新建 | 土楼村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约3000平方米的水泥路。 | 计划投入30万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 土楼村全体村民211户705人，其中脱贫享受政策户13户34人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥3000平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥705人 受益脱贫享受政策人数 34人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
63 | 2023年度古邵镇倪庄村道路硬化项目 | 倪庄村 | 基础设施 | 新建 | 倪庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约1600平方米的水泥路。 | 计划投入15万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 倪庄村全体村民183户677人，其中脱贫享受政策户12户31人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥1600平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥677人 受益脱贫享受政策人数 31人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
64 | 2023年度古邵镇褚楼东村道路硬化项目 | 褚楼东村 | 基础设施 | 新建 | 褚楼东村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2700平方米的水泥路。 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 褚楼东村全体村民208户795人，其中脱贫享受政策户9户22人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥2700平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥795人 受益脱贫享受政策人数 22人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
65 | 2023年度古邵镇小韩庄村道路硬化项目 | 小韩庄村 | 基础设施 | 新建 | 小韩庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2700平方米的水泥路。 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 小韩庄村全体村民177户611人，其中脱贫享受政策户13户31人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥2700平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥611人 受益脱贫享受政策人数 31人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
66 | 2023年度古邵镇王庄村道路硬化项目 | 王庄村 | 基础设施 | 新建 | 王庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约4厘米、总面积约3000平方米的沥青路 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 王庄村全体村民169户634人，其中脱贫享受政策户3户8人。 | 硬化4厘米厚沥青路总面积 ≥3000平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥634人 受益脱贫享受政策人数 8人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
67 | 2023年度古邵镇孝一村道路硬化项目 | 孝一村 | 基础设施 | 新建 | 孝一村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2700平方米的水泥路。 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 孝一村全体村民262户910人，其中脱贫享受政策户9户19人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥2700平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥910人 受益脱贫享受政策人数 19人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
68 | 2023年度古邵镇小王庄村道路硬化项目 | 小王庄村 | 基础设施 | 新建 | 小王庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2700平方米的水泥路。 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 小王庄村全体村民158户576人，其中脱贫享受政策户14户21人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥2700平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥576人 受益脱贫享受政策人数 21人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
69 | 2023年度古邵镇曹胡袁村道路硬化项目 | 曹胡袁村 | 基础设施 | 新建 | 曹胡袁村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2700平方米的水泥路。 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 曹胡袁村全体村民199户750人，其中脱贫享受政策户20户35人。 | 硬化14厘米厚水泥路总面积 ≥2700平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥750人 受益脱贫享受政策人数 35人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
70 | 2023年度古邵镇复兴庄村道路硬化项目 | 复兴庄村 | 基础设施 | 新建 | 复兴庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内沥青罩面4厘米厚总面积约3500平方米。 | 计划投入27万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 复兴庄村全体村民166户583人，其中脱贫享受政策户3户3人。 | 硬化4厘米厚沥青罩面道路总面积 ≥3500平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥583人 受益脱贫享受政策人数 3人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
71 | 2023年度古邵镇庙西村道路硬化项目 | 庙西村 | 基础设施 | 新建 | 庙西村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2700平方米的水泥路。 | 计划投入25万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 庙西村全体村民258户863人，其中脱贫享受政策户20户30人。 | 硬化14厘米厚道路总面积 ≥2700平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥863人 受益脱贫享受政策人数 30人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
72 | 2023年度古邵镇毛庄村基础设施项目 | 毛庄村 | 基础设施 | 新建 | 毛庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米、总面积约2800平方米的水泥路；修缮桥1座；安装路灯30盏。 | 计划投入30万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 毛庄村全体村民139户480人，其中脱贫享受政策户10户15人。 | 硬化14厘米厚道路总面积 ≥2800平方米 修缮桥 =1座 安装路灯 =30盏 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥480人 受益脱贫享受政策人数 15人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
73 | 2023年度古邵镇花园村道路硬化项目 | 花园村 | 基础设施 | 新建 | 花园村 | 2023年4月至2023年10月 | 在村内硬化厚约14厘米的水泥路，总面积约1600平方米。 | 计划投入15万元，来源于2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收回资金。 | 花园村全体村民335户1205人，其中脱贫享受政策户8户10人。 | 硬化14厘米厚道路总面积 ≥1600平方米 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 受益村民人数 ≥1205人 受益脱贫享受政策人数 10人 工程设计使用年限 ≥15年 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。
74 | 2023年度古邵镇文堆村光伏帮扶电站项目 | 文堆村 | 产业项目 | 新建 | 文堆村 | 2023年4月至2023年10月 | 建设安装总规模为556千瓦的分布式光伏帮扶电站。 | 项目计划总投资200万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 文堆村全体村民611户2113人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）9户20人 | 数量指标:建设规模≥556千瓦 质量指标:验收合格率100% 经济效益指标:带动村集体年收入≥29万元 社会效益指标:受益村数1个、受益脱贫享受政策人口数20人。 可持续影响指标：项目运营年限≥20年 服务对象满意度指标:带动村农户满意度≥95% | 项目建设完成后，可实现年产能750600度电左右，预计每年可为村集体实现收入29万元，有效培育壮大村集体经济。项目收益优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果外，重点用于产业基础设施配套，带动村民提高生产效率，增加生产经营性收入；设立乡村公益性岗位，帮助农户实现就业增收；项目运营维护，保障项目资产长期稳定运营；发展村级公益事业，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。同时，项目建设可带动符合条件的农户通过房顶租赁的的方式获得租金收益，增加农户财产性收益。
75 | 2023年度古邵镇武寺村光伏帮扶电站项目 | 武寺村 | 产业项目 | 新建 | 武寺村 | 2023年4月至2023年10月 | 建设安装总规模为556千瓦的分布式光伏帮扶电站。 | 项目计划总投资200万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 武寺村全体村民399户1376人，其中脱贫享受政策户22户47人。 | 数量指标:建设规模≥556千瓦 质量指标:验收合格率100% 经济效益指标:带动村集体年收入≥29万元 社会效益指标:受益村数1个、受益脱贫享受政策人口数47人。 可持续影响指标：项目运营年限≥20年 服务对象满意度指标:带动村农户满意度≥95% | 项目建设完成后，可实现年产能750600度电左右，预计每年可为村集体实现收入29万元，有效培育壮大村集体经济。项目收益优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果外，重点用于产业基础设施配套，带动村民提高生产效率，增加生产经营性收入；设立乡村公益性岗位，帮助农户实现就业增收；项目运营维护，保障项目资产长期稳定运营；发展村级公益事业，为建设宜居宜业和美丽乡村夯实基础保障。同时，项目建设可带动符合条件的农户通过房顶租赁的的方式获得租金收益，增加农户财产性收益。
76 | 2023年度峄城区乡村公益性岗位补贴项目 | 峄城区人社局 | 就业项目 | 新建 | 峄城区 | 2023年4月至2023年12月 | 对全区符合条件的脱贫享受政策人口和监测帮扶人口进行岗位补贴，提高就业收入。 | 项目计划总投资450万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶人口 | 数量指标 享受公益性岗位补贴人数 ≥600人 时效指标 资金在规定时间内下达率 ≥ 98% 社会效益指标 就业人数 ≥600人 经济效益指标 发放公益性岗位补贴金额 ≥ 400万 服务对象满意度 就业群众满意度 ≥ 95% | 通过就业带动增收。
77 | 2022年度峄城区秋季雨露计划补助项目 | 峄城区乡村振兴局 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 新建 | 峄城区 | 2022年12月至2023年5月 | 对符合条件的2022年秋季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助。 | 项目计划总投资47.7万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 峄城区各镇街符合条件的脱贫享受政策户、监测帮扶户在校中高职学生。 | 产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥300人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥300人次 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
78 | 2023年度峄城区春季雨露计划补助项目 | 峄城区乡村振兴局 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 新建 | 峄城区 | 2023年4月至2023年7月 | 对符合条件的2023年春季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助。 | 项目计划总投资47.7万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 峄城区各镇街符合条件的脱贫享受政策户、监测帮扶户在校中高职学生。 | 产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥300人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥300人次 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
79 | 2023年度峄城区项目管理费项目 | 峄城区乡村振兴局 | 项目管理费 | 新建 | 峄城区 | 2023年1月至2023年12月 | 计划将项目管理费用于以下几个方面：一是新建项目的论证评审、竣工验收等；二是已建成项目的运营管理等，拟对全区存量项目资产进行全面盘点核查；三是衔接推进区项目申报前期设计等；四是其他与项目管理有关的支出。最终实施内容以实际发生为准。 | 项目计划总投资80万元，来源于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 涉及项目所在的镇街。 | 数量指标 评审项目个数 ≥12个 数量指标 验收项目个数 ≥ 12个 数量指标 盘点核查项目个数 ≥ 100个 质量指标 项目服务合格率 100% 时效指标 项目服务及时率 100% 社会效益指标 受益镇街数量 7个 | 通过加强项目实施与运营管理，提高项目建设质量和运营稳定性，为项目实现联农带农机制提供基础保障。