## 申报入库项目清单
附件：
拟纳入2024年度峄城区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2024年度底阁镇衔接推进区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 张庄村、康庄村、西南晁村、东南晁村 | 2024年3月—2024年10月 | 计划铺设道路总长11751米、总面积48765平方米，路灯70盏，路沿石1000米及石榴树等绿化配套。主要包括：（1）张庄村铺设水泥路14条，长368米、面积1174平方米。（2）西南晁村铺设水泥路1条，长15米、面积48平方米；沥青路5条，长1782米、面积10410平方米。（3）东南晁村铺设水泥路67条，长5825米、面积18869平方米；沥青路5条，长1768米、面积10292平方米；（4）康庄村铺设沥青路2条，长1993米、面积7972平方米。 | 700万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥48765平方米 数量指标 铺设道路总长 ≥11751米 数量指标 路灯 70盏 数量指标 路沿石 ≥1000米 质量指标 项目验收合格率 100% 质量指标 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数 ≥1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度指标 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
2 | 2024年度峄城区渔业三产融合项目 | 底阁镇人民政府 | 产业发展 | 新建 | 张庄村、康庄村、西南晁村、东南晁村 | 2024年3月—2024年11月 | 对20处蓄水塘及与其连接的沟渠进行治理改造，修缮桥涵2座，新修环鱼塘沥青路12000平方米，新建民宿4座、垂钓池1处（含垂钓台200个）、摸鱼池1处、游泳池1个、农家乐1000平方米、两层渔业科研和研学综合基地1处（2600平方米）、水边栈桥50米、变压器1台等相关配套设施设备。具体以出库实施后实际设计方案为准。 | 1000万元，来源于衔接资金 | 该项目覆盖村为组织部门“万村共富”计划扶持村，具体名单以组织部门最终公布结果为准。 | 产出指标 数量指标 养鱼塘治理工程总数 20处 数量指标 四支渠 ≧1000米 数量指标 桥涵修缮 2座 数量指标 新修环鱼塘沥青路 ≧12000平方米 数量指标 民宿 4座 数量指标 摸鱼池 1个 游泳池 1个 欢乐农家乐 ≧1000平方米 停车场 ≧1000平方米 两层科研和研学综合基地 1处 数量指标 变压器水边栈桥 50米 数量指标 变压器 1台 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数 ≥1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度标 服务对象满度指标 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够充分发挥农村蓄水塘调节水源、防汛抗旱、美化环境的作用。同时，将项目资产委托枣庄盛塘水产养殖开发有限公司统一运营管理，其中治理改造的蓄水塘优先发包租赁给有渔业养殖经验的农户，统一向承包户供应鱼苗、饲料并统一回收销售，带动农户高效发展水产养殖。民宿等文旅资产可提供长年就业岗位10个、季节性零工岗位20个，优先带动周边农村劳动力就近就业增收。项目预计年收益60万元，可有效带动相关村集体增收。
3 | 2024年度底阁镇生态“绿色银行”项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 张庄村、康庄村、西南晁村、东南晁村 | 2024年3月—2024年10月 | 采用“绿化提升+边角经济”相结合的模式，做活零散土地文章，实现村庄绿化、美化、净化。采取“党支部+合作社+农户”运作模式，整村推进房前屋后及推进区环鱼塘路两边整治100余亩，栽植石榴、苹果、山楂、杏、无花果、秋月梨、阳光玫瑰等经济树种1.2万余株，发展边角经济，盘活闲散资源，改善人居环境，提高居民收入。 | 100万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 产出指标 数量指标 整治土地面积 ≥100亩 数量指标 种植经济树种 ≥12000株 质量指标 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数 ≥1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度指标 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，通过整治土地，种植经济树种，发展边角经济，盘活闲散资源，改善人居环境，提高居民收入。
4 | 2024年度底阁镇衔接推进区村内排水项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 张庄村、康庄村、西南晁村、东南晁村 | 2024年3月—2024年10月 | 治理3条沟渠清淤2000平方米，新建护坡3000平方米；新建下水道3043.5米（包括新建填埋内径1米排水管道710米，新建填埋内径0.8米排水管道24米，新建砌垒下水道2309.5米）、新建下水道盖板2285.5米。 | 300万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 产出指标 数量指标 治理沟渠 3处 数量指标 沟渠清淤 ≥2000平方米 数量指标 新建护坡 ≥3000平方米 数量指标 新建下水道 ≥3043.5米 数量指标 新建下水道盖板 ≥2285.5米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数 ≥1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度指标 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，通过改善村排水条件，补齐必要的小型公益性基础设施建设短板、支持推进区建设，为提升村民居住环境、建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障，为推动产业发展提供有利条件。
5 | 2024年度底阁镇水产品预制菜加工项目 | 底阁镇人民政府 | 加工业 | 新建 | 康庄村 | 2024年3月至2024年12月 | 新建钢结构加工厂房1个(长150米、宽40米、高10米、总面积6000平方米)，地面硬化6000平方米及配套设施建设；建设农副产品加工车间用于装货及卸货场地的库房1栋（长50米、宽40米、高10米、总面积2000平方米）和渔制菜、果蔬农副产品两层冷藏库1栋（长40米、宽10米、高10米、总面积800平方米），变压器1台及安装照明灯、门窗等配套设施。项目依托张庄村、西南晁村、康庄村、东南晁村等周边村养鱼、粮食种植、果蔬种植基础，服务周边农产品加工、仓储、冷链物流，拓展粮食及果蔬加工能力、规模化生产能力和辐射带动能力，实现农产品就地转化增值和提升附加值；项目建成后产权归村集体所有，所得收益用于增加推进区内村集体收入，进一步夯实产业基础，放大产业优势，提高农民收入。 | 1000万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1194户3707人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）39户100人。 | 产出指标 数量指标 建设钢结构加工厂房数量 1个 数量指标 建设钢结构加工厂房面积 ≥6000平方米 数量指标 地面硬化 ≥6000平方米 数量指标 库房 1栋 数量指标 库房面积 ≥2000平方米 数量指标 冷藏库 1栋 数量指标 冷藏库面积 ≥400平方米 数量指标 变压器 1台 质量指标 验收合格率 100% 效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 ≥60万元 社会效益指标 受益村数 4个 社会效益指标 受益农户人口数量 ≥3707人 社会效益指标 就业带动人数 ≥100人 社会效益指标 带动养殖户数 ≥105户 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户人口满意度 ≥100% | 1、资产收益。项目建设完成后，由枣庄盛塘水产养殖开发有限公司运营，年租金不低于60万元，有效提高西南晁村、东南晁村、康庄村、张庄村等4个村的村集体经济收入。 2、吸纳就业。经营主体可提供长年就业岗位100个、季节性零工岗位40个，吸纳周边村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。 3、发展生产。枣庄盛塘水产养殖开发有限公司每年至少举办机器操作技术培训班1次，增加农村劳动力就业技能。项目投产后，日均生产加工原料达100吨，相当于每小时加工1万条鱼，年生产加工原料3万吨，预制菜销售收入可达2.1亿元。通过“企业+基地+合作社+农户”的合作经营模式，将农民纳入企业发展共建共享体系，通过“订养订购”解决了农户“卖鱼难”问题，增加农户经营性收入，进一步促进产业提质增效。
6 | 2024年度底阁镇底阁片区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 底阁村、河北村、曹庙村 | 2024年3月—2024年10月 | 铺设道路总长3659米、总面积25724平方米。其中，底阁村、河北村等2个村村内铺设约5厘米厚的沥青路长约2346米、面积18250平方米。曹庙村铺设道路长约1313米，面积7474平方米，其中水泥路7条，长406米，面积1132平方米；沥青路1条，长907米，面积5442平方米。 | 300万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计3个村，村民共计1553户4748人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）65户101人。 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥25724平方米 数量指标 铺设道路总长 ≥3659米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 社会效益指标 受益农户数量 ≥1553 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度 指标 带动贫困人口满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
7 | 2024年度底阁镇邱庄片区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 刘后村、魏楼村村、邱庄村、运埠屯村 | 2024年3月—2024年10月 | 在刘后村、魏楼村村、邱庄村、运埠屯村等4个村计划铺设道路总长约7518米、面积约32564平方米。主要包括：刘后村计划铺设道路总长约2281米，总面积12784平方米（沥青路1条长1830米、面积10980平方米，水泥路3条长451米、面积1804平方米）。邱庄村计划铺设道路总长3178米面积12664平方米，（水泥路13条长2268米、面积7204平方米，沥青路2条长910米、面积5460平方米）。魏楼村计划铺设水泥道路总长约659米，总面积2116平方米（水泥路9条）。运埠屯村计划铺设道路总长约1400米、总面积约5000平方米（水泥路7条，修缮路口4条） | 380万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1303户4915人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）63户145人。 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥32564平方米 数量指标 铺设道路总长 ≥7518米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数量 ≥1303户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度 指标 带动贫困人口满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
8 | 2024年度底阁镇晁村片区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 大晁村、后晁村 | 2024年3月—2024年10月 | 铺设道路总长7286.4米，面积24713.5平方米。其中大晁村铺设道路长5751.4米，宽3-4米，面积18573.5平方米（水泥路长65条）；后晁村铺设道路长1535米，宽4米，面积6140平方米（水泥路13条）。 | 450万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计2个村，村民共计697户2282人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）25户48人。 | 产出指标 数量指标 道路硬化建设面积 ≥24713.5平方米 数量指标 道路硬化建设总长 ≥7286.4米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 2个 社会效益指标 受益农户数 ≥697户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度 指标 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
9 | 2024年度底阁镇晁村片区村内排水项目 | 底阁镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 大晁村、后晁村 | 2024年3月—2024年10月 | 新建下水道9056.4米、新建下水道盖板9056.4米、新铺设排水管道700米，疏通沟渠300米、2100立方米，以及路面路基整理、切割破碎、排水管道铺设等相关配套设施。其中大晁村下水道长7856.4米，新建下水道盖板7856.4米；后晁村下水道长1200米，新建下水道盖板1200米，疏通沟渠300米，2100立方米。 | 300万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计2个村，村民共计697户2282人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）25户48人。 | 产出指标 数量指标 新建排水工程总长 ≥9056.4米 数量指标 新建排水工程盖板总长 ≥9056.4米 数量指标 疏通沟渠 ≥2100立方米 数量指标 新铺设排水管道总长 ≥700米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 2个 社会效益指标 受益农户数量 ≥697户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，通过改善村排水条件，补齐必要的小型公益性基础设施建设短板、支持推进区建设，为提升村民居住环境、建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障，为推动产业发展提供有利条件。
10 | 2024年度底阁镇望夫台片区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 望夫台、朱官庄、更鸡岭、徐庄 | 2024年3月—2024年10月 | 铺设道路工程共计路长7124米，铺设道路面积25342平方米。其中望夫台村铺设道路总长2507米，宽3-4米，面积9953平方米（水泥路长 2071米、面积7773平方米，沥青路长436米、面积2180平方米）；朱官庄村铺设道路总长1103米，宽3-4米，面积4111平方米（水泥路21条）；更鸡岭村铺设道路总长1772米，宽3米，面积5316平方米，（水泥路长 1772米、面积5316平方米，水泥面广场、面积720平方米）；徐庄村铺设道路总长1742米，宽3-4米，面积5962平方米，（水泥路18条）。 | 500万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计4个村，村民共计1337户4436人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）25 户41人。 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥25342平方米 数量指标 铺设道路总长 ≥7124米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数量 ≥1377户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
11 | 2024年度底阁镇甘寺片区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 东甘寺村、孟庄村、侯庄村 | 2024年3月—2024年10月 | 铺设道路工程共计路长6052米，计划铺设道路面积21747平方米。其中，东甘寺村铺设水泥道路总长2751米，面积8543平方米；侯庄村铺设道路总长2936米，面积11744平方米（水泥路长 708米、面积2832平方米，沥青路长2228米、面积8912平方米）；孟庄村铺设水泥道路总长365米，面积1460平方米 | 380万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计3个村，村民共计707户2451人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）42户96人。 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥21747平方米 数量指标 铺设道路总长 ≥6052米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 社会效益指标 受益农户数量 ≥707户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
12 | 2024年度底阁镇褚林片区道路建设项目 | 底阁镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 褚林村、王庄村、贾庄村、西北杨村、西南杨村 | 2024年3月—2024年10月 | 在褚林村、王庄村、贾庄村、西北杨村、西南杨村等5个村村内分别铺设约5厘米厚、宽6米的沥青路总长约3243米、面积19458平方米；以及路面路基整理、切割破碎、下水道、沟等相关配套设施。具体包括：1、贾庄村铺设长930米，宽6米，面积5580平方米；2、王庄村铺设长529米，宽6米，面积3174平方米。3、褚林村铺设长531米，宽6米，面积3186平方米；4、西北杨村铺设长53米，宽6米，面积318平方米。5、西南杨铺设长1200米，宽6米，面积7200平方米。 | 400万元，来源于衔接资金 | 本项目覆盖共计5个村，村民共计862户3054人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）29户51人。 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥19458平方米 数量指标 铺设道路总长 ≥3243米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 5个 社会效益指标 受益农户数量 ≥862户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 农户满意度 ≥100% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
13 | 2024年度峨山镇峨山片区道路建设项目 | 峨山镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 贾楼村、黄庄村、张庄村、晏庄村、姚庄村、各大布村、周官庄村、刘河崖村、倪塘村、东任庄村 | 2024年4月至2024年11月 | 贾楼村4cm厚沥青路约832㎡；黄庄村4cm厚沥青路约932㎡；张庄村14cm厚水泥路约1500㎡，4cm厚沥青路约3576㎡；晏庄村4cm厚沥青路约4800㎡；姚庄村14cm厚水泥路约4190㎡，4cm厚沥青路约2340㎡；各大布村14cm厚水泥路约1435㎡，4cm厚沥青路约1536㎡；周官庄村14cm厚水泥路约13200㎡，4cm厚沥青路约3680㎡；刘河崖4cm厚沥青路约2692㎡；倪塘村4cm厚沥青路约2266㎡；东任庄村4cm厚沥青路约1120㎡。共计10个村水泥路总长5981米，面积约20325㎡；沥青路总5943.5米，长面积约23774㎡。后附明细。 | 项目资金规模306.2万元，筹资方式为财政衔接乡村振兴补助资金 | 贾楼村全体村民142户506人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户 14 人；黄庄村全体村民167户510人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户2人；张庄村全体村民184户683人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人；晏庄村全体村民415户1325人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）25户66人；姚庄村全体村民185户546人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人。各大布村全体村民163户517人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户 4人；周官庄村全体村民420户1306人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）10户16人；刘河涯村全体村民115户452人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户7人；倪塘村全体村民123户416人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户8人；东任庄村全体村民280户1214人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）15户35人。共计10个村2194户7475人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）69户154人。 | 硬化水泥道路长约5981米，面积约20325㎡，沥青路长约5943.5米，面积约23774㎡，通过改善交通条件，方便群众生活出行并降低农产品运输成本。 | 通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障.
14 | 2024年度峨山镇左庄片区道路建设项目 | 峨山镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 左庄、西马寨、福临、小鲍庄、王庄、大官庄、后香屯、前香屯 | 2024年4月至2024年11月 | 左庄村14cm厚水泥路约6090㎡；西马寨村14cm厚水泥路约640㎡；福临村14cm厚水泥路约4263㎡；小鲍庄村14cm厚水泥路约600㎡；王庄村14cm厚水泥路约1030㎡；大官庄村14厚水泥路约6036㎡；后香屯村14厚水泥路约4585㎡；前香屯村14厚水泥路约8840㎡。共计8个村水泥路总长约9562米，面积约32084㎡，后附明细。 | 项目资金规模240.5万元，筹资方式为财政衔接乡村振兴补助资金 | 左庄村全体村民825户2508人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）18户 44 人；西马寨村全体村民328户1087人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户11人；福临村全体村民564户1760人，其中脱贫享受政策户15户32人；小鲍村全体村民160户479人；王庄村全体村民236户928人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户11人；大官庄村全体村民485户1600人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）12户31人；后香屯村全体村民315户1031人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户19人；；前香屯村全体村民633户2115人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）13户34人。共计8个村3546户11508人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）73户182人。 | 硬化水泥道路总长约9562米，面积约32084㎡，通过改善交通条件，方便群众生活出行并降低农产品运输成本。 | 通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障.
15 | 2024年度峨山镇萝藤片区道路建设项目 | 峨山镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 城二村、城一村、前利增村、后利增村、店子村、侯流井 | 2024年4月至2024年11月 | 城二村14cm厚水泥路约9483㎡；城一村14cm厚水泥路约4571㎡；前利增村14cm厚水泥路约6351㎡；后利增村14cm厚水泥路约7495.5㎡，4cm厚沥青路面4040㎡；店子村14cm厚水泥路约19780㎡；侯流井村14cm厚水泥路约5670㎡。共计6个村水泥路总长约16640.5米，面积约53350.5㎡，沥青路总长约1010米，面积约4040㎡后附明细。 | 项目资金规模423.9万元，筹资方式为财政衔接乡村振兴补助资金 | 城二村全体村民223户800人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户15 人；城一村全体村民366户1260人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）16户46人；前利增村全体村民627户1411人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）16户42人；后利增村全体村民745户2780人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）41户109人；店子村全体村民670户2647人，其中脱贫享受政策（含监测帮扶户）户19户39人；侯流井村全体村民303户1006人其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）10户16人。共计6个村2734户9904人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）106户267人 | 硬化水泥道路总长约16640.5米，面积约53350.5㎡；沥青路总长约1010米；面积约4040㎡；通过改善交通条件，方便群众生活出行并降低农产品运输成本。 | 通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障.
16 | 2024年度峨山镇石门西村道路建设项目 | 峨山镇石门西村民委员会 | 农村道路建设 | 新建 | 石门西村 | 2024年4月至2024年11月 | 石门西村总长约3588米厚约14cm水泥路约11764㎡；修建排水道3处、500米，新建桥涵（Ⅰ）12米*4米、新建桥涵（Ⅱ）8米*4米，新建桥涵放大脚26米、新建桥涵放大脚20米 | 项目资金规模129.4万元，筹资方式为财政衔接乡村振兴补助资金 | 石门西村全体村民376户1368人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户 7 人；共计1个村376户1368人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户7人。 | 硬化水泥道路总长约3588米，面积约11764㎡，排水道500m，2座新建桥涵，2座新建桥涵放大脚，通过改善交通条件，方便群众生活出行并降低农产品运输成本。 | 通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障.
17 | 2024年度峨山镇食用菌加工项目 | 峨山镇人民政府 | 产业项目 | 新建 | 峨山镇刘庄村 | 2024年6月至2024年11月 | 建设标准化食用菌菌包生产车间约5000余平米一处，车间长度100米，脊高14.5米，宽度50米，以及硬化及水电等配套设施。 | 项目资金规模577.422162万元，筹资方式为往年项目收回资金 | 本项目覆盖福临村全体村民564户1760人，其中脱贫享受政策户15户32人；小鲍村全体村民160户479人；王庄村全体村民236户928人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户11人；大官庄村全体村民485户1600人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）12户31人；后香屯村全体村民315户1031人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户19人；城二村全体村民223户800人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户15 人；城一村全体村民366户1260人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）16户46人；店子村全体村民670户2647人，其中脱贫享受政策（含监测帮扶户）户19户39人；黄庄村全体村民167户510人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户2人；张庄村全体村民184户683人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人；姚庄村全体村民185户546人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人。各大布村全体村民163户517人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户 4人；刘河涯村全体村民115户452人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户7人；倪塘村全体村民123户416人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户8人；石门西村全体村民376户1368人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户 7 人；高庄村全体村民301户800人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户8人；杨堡村全体村民454户1546人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户11人；太平庄村全体村民410户1280人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）14户32人；李流井村全体村民296户1006人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）14户28人；刘庄村全体村民341户916人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户9人；石埠村全体村民720户2196人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）28户61人；石拉村全体村民212户709人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户18人；三山村全体村民444户1327人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户16人；李堡村全体村民274户936人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户2人；峨山村全体村民446户1136人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）17户35人；于流井村全体村民243户850人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户3人；仙桥村全体村民437户1114人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）10户22人；孙庄村全体村民133户373人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户10人；荣庄村全体村民201户712人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户13人；前马寨村全体村民234户827人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户18人；居沃村全体村民296户949人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）11户17人；峨山湾村全体村民199户627人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）9户22人；董流井村全体村民618户2117人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）36户100人；后山头村全体村民404户1277人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户17人；黄泉村全体村民761户2635人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）27户54人；城四村全体村民158户505人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）9户19人；萝藤村全体村民377户1233人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）22户46人；石门东村全体村民410户1336人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）33户95人；共计38个村12701户41404人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）350户879人。 | 新建标准化加工厂房及相关配套设施。建设完成后由枣庄东旭食用菌有限公司负责项目资产运营，每年经营收入不低于28.85万元，提高项目覆盖村的村集体经济收入。优先为周边脱贫享受政策人口（含监测户）、一般农户提供就业岗位至少50个。 | 1、每年经营收入不低于28.85万元，提高项目覆盖村的村集体经济收入。2、优先为周边脱贫享受政策人口（含监测户）、一般农户提供就业岗位至少50个。此外，还可带动周边580农户参与进行食用菌种植。
18 | 2024年度吴林街道坝子片区光伏帮扶电站项目 | 吴林街道办事处 | 产业项目 | 新建 | 潘安小学、坝子小学、吴林中学、吴林中心小学、吴林曹庄小学、吴林中心幼儿园、吴林街道办事处办公楼楼顶 | 2024年3月至2024年10月 | 建设安装总规模为500千瓦的分布式光伏帮扶电站。主要包括：光伏锌铝镁锌支架若干套、逆变器5个、250KVA升压变压器2台、光伏板若干块及配电柜、直流线、交流电缆等其他必要的接网设备。 | 计划投入约200万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 该项目覆盖大埝村、东潘安村、涝滩村、大李楼村4个村，共计764户2729人其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）36户66人，具体为：大埝村全体村民192户656人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户9人；东潘安村全体村民283户1107人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）15户28人；涝滩村全体村民131户420人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）12户24人；大李楼村全体村民158户546人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户5人。 | 数量指标 建设光伏电站规模500千瓦 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 经济效益指标 带动村集体年收入≥21万元 社会效益指标 受益村民人数 ≥2729人 收益村数 4个 受益脱贫享受政策人数 ≥66人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥25年 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，可实现年产能675000度电左右，预计每年可为村集体实现收入约21万元，有效提高村集体经济收入。同时，村集体利用项目收益设置帮扶专岗等方式，带动群众就业增收。
19 | 2024年度吴林街道肖桥片区光伏帮扶电站项目 | 吴林街道办事处 | 产业项目 | 新建 | 天柱山小学、肖桥小学、吴林中学、吴林中心小学、吴林经济总部、吴林街道派出所楼顶 | 2024年3月至2024年10月 | 建设安装总规模为700千瓦的分布式光伏帮扶电站。主要包括：光伏锌铝镁锌支架若干套、逆变器9个、400KVA升压变压器2台、光伏板若干块及配电柜、直流线、交流电缆等其他必要的接网设备。 | 计划投入约300万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 该项目覆盖转湾村、边官庄村、王庄村、坝子村、吴林西居5个村，共计1375户4430人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）86户175人。具体为：转湾村全体村民372户1296人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）24户59人；边官庄村全体村民146户493人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）10户16人；王庄村全体村民320户987人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）13户31人；坝子村全体村民354户1099人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）38户68人；吴林西居全体村民183户555人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人。 | 数量指标 建设光伏电站规模700千瓦 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 经济效益指标 带动村集体年收入 ≥37.5万元 社会效益指标 受益村民人数 ≥28291人 收益村数 5个 受益人口数 4430人 受益脱贫享受政策人数 ≥175人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥25年 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目运营收益。项目建设完成后，可实现年产能945000度电左右，预计每年可为村集体实现收入37.5万元，有效提高村集体经济增收。同时，村集体利用项目收益设置帮扶专岗等方式，带动群众就业增收。
20 | 2024年度吴林街道坝子片区道路建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 西潘安村、坝子村 | 2024年3月至2024年10月 | 在吴林街道西潘安村、坝子村村内硬化厚14厘米的水泥路，总长约3055米，总面积约10412平方米。 | 计划投入82万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 该项目覆盖西潘安村、坝子村2个村，共计549户1844人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）28户73人，具体为：西潘安村全体村民195户745人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）9户32人；坝子村全体村民354户1099人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）19户41人。 | 数量指标 硬化水泥路总长度 ≥3055米 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥10412平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 社会效益指标 受益村民人数 ≥1844人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 73人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
21 | 2024年度吴林街道王庄片区道路建设项目 | 吴林街道办事处 | 基础设施 | 新建 | 王楼村、曹庄村、王庄村 | 2024年3月至2024年10月 | 在吴林街道的王楼村、曹庄村、王庄村的村内硬化厚4厘米的沥青路，总长度约200米，总面积约800平方米；硬化厚14厘米的水泥路，总长约6287米，总面积约22774.8平方米。 | 计划投入183万元，来源于2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 该项目覆盖王楼村、曹庄村、王庄村3个村，共计1372户2741人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）22户46人，具体为：王楼村全体村民463户1033人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）6户12人；曹庄村全体村民271户511人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户3人；王庄村全体村民638户1197人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）13户31人。 | 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥22775平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 社会效益指标 受益村民人数 ≥2741人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数 46人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
22 | 2024年度坛山街道道路及排水项目 | 坛山街道办事处 | 农村道路建设 | 新建 | 张店村 | 2024年5月-2024年10月 | 计划在张店村村内铺设约15厘米厚的水泥路，总长约483米，总面积约为1739平方米；铺设下水道约190米及其他配套设施。 | 33万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 项目覆盖张店村全体村民433户1380人，其中脱贫享受政策户5户13人。 | 年度总体目标：硬化水泥路总面积约1739平方米，铺设下水道约190米，通过改善村民生产生活条件，方便433户1380人（其中脱贫享受政策5户13人）生活出行。 产出指标 数量指标 铺设下水道长度≥190平方米 数量指标 硬化水泥路总长度≥483米 数量指标硬化水泥路总面积 ≥1739平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数≥1300人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数13人 可持续影响指标 工程设计使用年限≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 村民满意度≥95% | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件和雨污疏导排泄能力，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
23 | 2024年度榴园镇榴兴片区道路建设项目 | 榴园镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 榴园镇壕沟村、七里山村、八屯村、张村、东白楼村 | 2024年5月-12月 | 计划在榴园镇壕沟村、七里山村、八屯村、张村、东白楼村等5村村内铺设混凝土路面，总面积约28187.14平方米，其中沥青混凝土路面积27902.14平方米，水泥混凝土路面积285平方米。 | 200.5万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇壕沟村、七里山村、八屯村、张村、东白楼村等5个村，全体农户总计1755户6680人，其中脱贫享受政策户、监测帮扶户共47户106人。其中，壕沟村全体农户633户2238人（含脱贫户8户21人）；七里山村全体农户300户1035人（含脱贫户21户48人、边缘易致贫户2户6人）；八屯村全体农户228户688人（含脱贫户5户9人、边缘易致贫户1户2人）；张村全体农户406户1694人（含脱贫户8户18人）；东白楼村全体农户188户1025人（含脱贫户1户2人） | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥27902.14平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥285平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数5个 社会效益指标 受益脱贫人口数106人 社会效益指标 受益村民人数 ≥6680人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
24 | 2024年度榴园镇基础设施项目(收回资金） | 榴园镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 榴园镇关山村、牛山后村、北棠阴村、郭庄村、林桥村 | 2024年5月-12月 | 计划在榴园镇关山村、牛山后村、北棠阴村、郭庄村、林桥村等5个村村内铺设混凝土路面，总面积约19654.95平方米，其中，水泥混凝土路面积17254.95平方米，沥青混凝土路面积2400平方米。 | 150万元，资金来源于往年度项目收回资金 | 榴园镇关山村、牛山后村、北棠阴村、郭庄村、林桥村等5个村，全体农户总计1163户4942人，其中脱贫享受政策户、监测帮扶户共60户122人。其中，北棠阴村全体农户205户1110人（含脱贫户12户22人、边缘易致贫户1户4人）；关山村全体农户80户315人（含脱贫户2户5人）；郭庄村全体农户178户872人（含脱贫户7户10人）；林桥村全体农户420户1575人（含脱贫户12户21人、边缘易致贫户2户5人）；牛山后村全体农户280户1070人（含脱贫户24户55人）。 | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥2400平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥17254.95平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥15厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数5个 社会效益指标 受益脱贫人口数122人 社会效益指标 受益村民人数 ≥4942人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
25 | 2024年度榴园镇景区片区道路建设项目 | 榴园镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 榴园镇北孙庄村、后光庄村 | 2024年5月-10月 | 计划在榴园镇北孙庄村、后光庄村等2个村村内铺设混凝土路面，总面积约3408.4平方米，其中，沥青混凝土路面积876平方米，水泥混凝土路面积2532.4平方米。 | 27万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇北孙庄村、后光庄村等2个村，全体农户总计367户1609人，其中脱贫享受政策户、监测帮扶户共9户13人。其中，北孙庄村全体农户191户990人（含脱贫户5户8人、边缘易致贫户1户1人）；后光庄村全体农户176户619人（含脱贫户3户4人） | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥2532.4平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度≥14厘米 数量指标 铺设沥青混凝土路面 ≥876平方米 数量指标 铺设沥青混凝土路面厚度≥4厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数2个 社会效益指标 受益脱贫人口数13人 社会效益指标 受益村民人数 ≥1609人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
26 | 2024年度榴园镇苗圈片区道路建设项目 | 榴园镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 榴园镇匡四村、匡五村 | 2024年5月-10月 | 计划在榴园镇匡四村、匡五村等2村村内铺设水泥混凝土路面积约2552.3平方米。 | 20万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | 榴园镇匡四村、匡五村等2个村，全体农户总计314户1445人，其中脱贫享受政策户、监测帮扶户共11户24人。其中，匡四村全体农户162户680人（含脱贫户6户10人）；匡五村全体农户152户765人（含脱贫户3户6人、边缘易致贫户1户2人、突发严重困难户1户6人） | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥2552.3平方米 数量指标 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数2个 社会效益指标 受益脱贫人口数24人 社会效益指标 受益村民人数 ≥1445人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
27 | 2024年度阴平镇阴平片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇阴平村、张庄村、老汪崖村 | 2024年3月至2024年10月 | 在阴平片区规划建设硬化水泥道路总长约7390米，厚约15厘米，总面积约24815平方米。具体情况如下：（1）阴平村内硬化水泥道路19条，长约3130米，宽约3.5米，厚约15厘米，面积约10955平方米；（2）张庄村内硬化水泥道路18条，长约2160米，宽约3.5米，厚约15厘米，面积约7560平方米。（3） 在老汪崖村规划建设硬化水泥道路22条，长约2100米，宽约3米，厚约15厘米，面积约6300平方米。 | 210万元，来源于衔接资金 | 共3个村805户2974人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）10户27人。阴平村全体村民437户1640人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户17人；张庄村全体村民157户565人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人；老汪崖村全体村民211户769人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户9人。 | 铺设水泥道路总长度≥7390米，铺设水泥道路总面积≥24815平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥2974人，受益脱贫享受政策人数≥27人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
28 | 2024年度阴平镇下郭片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇常庄村、下郭村、上刘村、菜园村 | 2024年3月至2024年10月 | 在下郭片区规划建设硬化水泥道路总长约11537米，总面积约36882平方米。具体情况如下：（1）常庄村内硬化水泥道路23条，长约3500米，宽约3.5米，厚约15厘米，面积约12250平方米；（2）下郭村内硬化水泥道路10条，长约3050米，宽约3米，厚约15厘米，面积约9150平方米；（3）上刘村村内硬化水泥道路44条，长约4337米，厚约15厘米，总面积约13532平方米；（4）菜园村村内硬化水泥道路9条，长约650米，宽约3米，厚约15厘米，总面积约1950平方米。 | 312万元，来源于衔接资金 | 共4个村1598户5344人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）25户54人。常庄村全体村民220户759人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户4人；下郭村全体村民470户1278人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户11人；上刘村全体村民469户1711人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户18人；菜园村全体村民439户1596人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户21人。 | 铺设水泥道路总长度≥11537米，铺设水泥道路总面积≥36882平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥5344人，受益脱贫享受政策人数≥54人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
29 | 2024年度阴平镇白山前村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇章庄村、东葛庄村、朱庄村 | 2024年3月至2024年10月 | 在白山前村片区规划硬化水泥道路总长约8273米，厚约15厘米，总面积约25749平方米。具体情况如下：（1）章庄村内硬化水泥道路9条，长约500米，宽约3米，厚约15厘米，面积约1500平方米。（2）东葛庄村内硬化水泥道路24条，长约4340米，宽约3米，厚约15厘米，面积约13020平方米；2条长约930米，宽约4米，厚约15厘米，总面积约3720平方米。（3）朱庄村内硬化水泥道路13条，长约2503米，宽约3米，厚约15厘米，面积约7509平方米。 | 218万元，来源于衔接资金 | 共3个村520户1893人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）11户28人。章庄村全体村民155户672人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户13人。东葛庄村全体村民235户749人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户12人。朱庄村全体村民138户473人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户3人。 | 铺设水泥道路总长度≥8273米，铺设水泥道路总面积≥25749平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥1893人，受益脱贫享受政策人数≥28人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
30 | 2024年度阴平镇南庄片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇大南庄村、小南庄村 | 2024年3月至2024年10月 | 在南庄片区规划建设硬化水泥道路总长约6998米，厚约15厘米，总面积约21260平方米。具体情况如下：（1）大南庄村内硬化水泥道路28条长约3000米，宽3.5米，厚15厘米，面积约10500平方米。（2）小南庄村内硬化水泥道路25条长约3998米，宽2.5米，厚15厘米，面积约10760平方米。 | 180万元，来源于衔接资金 | 共2个村695户2622人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）20户37人。大南庄村全体村民355户1325人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）12户24人。小南庄村全体村民340户1297人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户13人。 | 铺设水泥道路总长度≥6998米，铺设水泥道路总面积≥21260平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥2622人，受益脱贫享受政策人数≥37人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
31 | 2024年度阴平镇石泉片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇石泉东村、石泉西村 | 2024年3月至2024年10月 | 在石泉片区规划建设硬化水泥道路总长约4372米，厚约15厘米，总面积约13236平方米；道路沥青道路长约1190米，厚约5厘米，面积约4460平方米。具体情况如下：（1）石泉东村内道路沥青道路4条，长约890米，宽约4米，厚约5厘米，面积约3560平方米；硬化水泥道路12条，长约1790米，宽约3米，厚约15厘米，面积约5370平方米；1条长约120米，宽约4米，厚约15厘米，面积约480平方米；（2）石泉西村内道路沥青道路1条，长约300米，宽约3米，厚约5厘米，面积约900平方米；硬化水泥道路22条，长约2462米，宽约3米，厚约15厘米，面积约7386平方米。 | 143万元，来源于衔接资金 | 共2个村490户1619人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）9户19人。石泉东村全体村民249户740人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）5户8人；石泉西村全体村民241户879人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户11人 | 铺设水泥道路总长度≥4372米，铺设水泥道路总面积≥13236平方米，铺设沥青罩面总长度≥1190米，铺设沥青罩面总面积≥4460平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥1619人，受益脱贫享受政策人数≥19人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
32 | 2024年度阴平镇赵村片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇赵村、罗山口村、白庙村 | 2024年3月至2024年10月 | 在赵村片区规划建设沥青道路总长约4990米，厚约5厘米，总面积约22710平方米；硬化水泥道路长约6093米，总面积约21279平方米。具体情况如下：（1）赵村村北铺设沥青道路1条，长约1560米，宽约6米，厚约5厘米，面积约9360平方米。（2）白庙村铺设沥青道路5条，（其中：3条长约1050米，宽约3米，厚约5厘米，面积约3150平方米；1条长约660米，宽约4米，厚约5厘米，面积约6400平方米；1条长约340米，宽约6米，厚约5厘米，面积约2040平方米）总长约2050米，总面积约7830平方米；硬化水泥道路38条长约4313米，宽约3米，厚15厘米，面积约12939平方米。（3）罗山口村铺设沥青道路2条，长约1380米，宽约4米，厚约5厘米，面积约5520平方米；硬化水泥道路10条，长约1780米，宽约3米，厚15厘米，面积约8340平方米。 | 315万元，来源于衔接资金 | 共3个村754户2975人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户4人。赵村全体村民341户1350人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）0户0人；罗山口村全体村民168户658人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户1人；白庙村全体村民245户967人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户3人。 | 铺设沥青道路总长度≥4990米，铺设沥青道路总面积22710平方米，铺设水泥道路总长度≥6093米，铺设水泥道路总面积≥21279平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥2975人，受益脱贫享受政策人数≥4人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
33 | 2024年度阴平镇燕庄片区道路硬化项目 | 阴平镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 阴平镇燕庄村、上屯村、侯庄村、刘楼村 | 2024年3月至2024年10月 | 在燕庄片区规划建设硬化水泥道路总长约5563米，总面积约20796平方米；道路沥青道路长约500米，宽约4米，厚约5厘米，面积约2000平方米。具体情况如下：（1）燕庄村内硬化水泥道路15条，长约1100米，宽约3.5米，厚约15厘米，面积约3850平方米。（2）上屯村内硬化水泥道路17条，长约2000米，宽约3.5米，厚15厘米，面积约7000平方米，2条宽约6米，厚18厘米，长约710米，总面积4260平方米。（3）侯庄村内道路沥青道路1条，长约500米，宽约4米，厚约5厘米，面积约2000平方米；硬化水泥道路12条，长约915米，宽约3米，厚约15厘米，面积约2745平方米。（4）刘楼村内硬化水泥道路13条，长约838米，宽约3.5米，厚约15厘米，面积约2933平方米。 | 185万元，来源于衔接资金 | 共4个村798户2864人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）8户18人。燕庄村全体村民226户814人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）3户6人。上屯村全体村民311户1121人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）4户8人。侯庄村全体村民95户325人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）0户0人。刘楼村全体村民166户604人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）1户4人。 | 铺设水泥道路总长度≥5563米，铺设水泥道路总面积≥20796平方米，铺设沥青罩面总长度≥500米，铺设沥青罩面总面积≥2000平方米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益村民人数≥2864人，受益脱贫享受政策人数≥18人，工程设计使用年限≥10年，带动村民满意度≥95%。 | 项目建设完成后，能够提高村内交通出行条件，有效改善村民生产生活条件，增加获得感、幸福感和安全感，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
34 | 2024年度古邵镇曹庄片区道路建设项目 | 古邵镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 韩洼 褚东 三河 大辛 曹庄 樊庄 | 2024年4月至2024年10月 | 硬化14cm水泥道路面积约24821.2m,73754.05㎡，18cm厚水泥路约1058.7m,3306.3平方米。其中：韩洼村14cm厚水泥路约2362m,7682㎡；褚东村14cm厚水泥路约1648m,4324㎡；三河村14cm厚水泥路约3124.8m,8537.5㎡；大辛村14cm厚水泥路约9040m,27768㎡；曹庄村14cm厚水泥路约6476.4m,18932.55㎡，18cm厚水泥路约1058.7m,3306.3平方米；樊庄村14cm厚水泥路约2170m,6510㎡。 | 财政衔接乡村振兴补助资金620万元 | 共计6个村2361户8477人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）31户77人。韩洼村全体村民175户629人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）2户3人；褚东村全体村民208户795人，其中脱贫享受政策户5户14人；三河村全体村民282户1033人，其中脱贫享受政策户10户32人；大辛村全体村民530户1922人，其中脱贫享受政策户3户4人；曹庄村全体村民 905户3168人，其中脱贫享受政策户4户8人；樊庄村全体村民261户930人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户16人。 | 1、硬化水泥道路面积≥73754.05㎡；2、验收合格率100%；3、工程完成及时率100%；4、受益村数6个；5、受益脱贫户数31户；6、工程设计使用年限≥15年；7、受益群众满意度≥95%。 | 通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
35 | 2024年度古邵镇古邵片区道路建设项目 | 古邵镇人民政府 | 农村道路建设 | 新建 | 三义庄 后虎 大刘庄 西沿河 曹胡袁 | 2024年4月至2024年10月 | 硬化14cm厚水泥道路面积约17768.9m,48791.75㎡。三义庄村14cm厚水泥路约1532m,4596㎡；后虎村14cm厚水泥路约2039.8m,5095.2㎡；大刘庄村14cm厚水泥路约5517.5m,14659.75㎡；西沿河村14cm厚水泥路约7531.6m,21096.8㎡；曹胡袁村14cm厚水泥路约1148m,3344㎡。 | 财政衔接乡村振兴补助资金390万元 | 共计5个村1881户6928人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）74户163人。三义庄村全体村民234户848人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）7户 21 人；后虎村全体村民326户1205人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）19户48人；大刘庄村全体村民648户2379人，其中脱贫享受政策户22户41人；西沿河村全体村民474户1746人，其中脱贫享受政策户（含监测帮扶户）15户29人；曹胡袁村全体村民199户750人，其中脱贫享受政策户11户24人。 | 1、硬化水泥道路面积≥48791.75㎡；2、验收合格率100%；3、工程完成及时率100%；4、受益村数5个；5、受益脱贫户数74户；6、工程设计使用年限≥15年；7、受益群众满意度≥95%。 | 通过改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
36 | 2024年度峄城区乡村公益性岗位补贴项目 | 峄城区人社局 | 就业项目 | 新建 | 峄城区 | 2024年4月至2024年12月 | 对全区符合条件的脱贫享受政策人口和监测帮扶人口进行岗位补贴，提高就业收入。 | 350万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶人口 | 数量指标 享受公益性岗位补贴人数 ≥500人 时效指标 资金在规定时间内下达率 ≥ 98% 社会效益指标 就业人数 ≥500人 经济效益指标 发放公益性岗位补贴金额 ≥ 350万 服务对象满意度 就业群众满意度 ≥ 95% | 通过就业带动增收。
37 | 2023年度峄城区秋季雨露计划补助项目 | 峄城区乡村振兴局 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 新建 | 峄城区 | 2023年12月至2024年5月 | 对符合条件的2023年秋季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助。 | 49.5万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 峄城区各镇街符合条件的脱贫享受政策户、监测帮扶户在校中高职学生。 | 产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥300人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥300人次 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
38 | 2024年度峄城区春季雨露计划补助项目 | 峄城区乡村振兴局 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 新建 | 峄城区 | 2024年4月至2024年7月 | 对符合条件的2024年春季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助。 | 49.5万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 峄城区各镇街符合条件的脱贫享受政策户、监测帮扶户在校中高职学生。 | 产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥300人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥300人次 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
39 | 2024年度峄城区项目管理费项目 | 峄城区乡村振兴局 | 项目管理费 | 新建 | 峄城区 | 2024年1月至2024年12月 | 计划将项目管理费用于以下几个方面：一是新建项目的论证评审、竣工验收等；二是已建成项目的运营管理等；三是衔接推进区项目申报前期设计等；四是其他与项目管理有关的支出。最终实施内容以实际发生为准。 | 60万元，来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 涉及项目所在的镇街。 | 数量指标 评审项目个数 ≥12个 数量指标 验收项目个数 ≥ 12个 质量指标 项目服务合格率 100% 时效指标 项目服务及时率 100% 社会效益指标 受益镇街数量 7个 | 通过加强项目实施与运营管理，提高项目建设质量和运营稳定性，为项目实现联农带农机制提供基础保障。

## Sheet1
700
1000
100
300
1000
300
380
450
300
500
380
400
306.2
240.5
423.9
129.4
577.4222
200
300
82
183
33
200.5
150
27
20
210
312
218
180
143
315
185
620
390