## 衔接资金项目计划
附件：
峄城区2025年度衔接资金项目计划安排情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准（万元） | 资金来源及规模（万元） | [5 empty] | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 79.87%
[6 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | [5 empty] | 79.28%
1 | 2025年峄城区底阁镇鱼苗繁育产业配套项目 | 底阁镇康庄村 | 计划新建5.5米pp养鱼桶36个，长条养鱼池14个，水处理系统4套。最终以实际发生工程量为准。 | 520 | 520 | 500 |  | 20 |  |  | 2025年4月-10月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 pp养殖池 36座 长条养殖池 14座 循环水系统 1套 回水管系统 1套 养殖水系统 1套 液氧储罐系统 1套 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 30万元 社会效益指标 受益村数量 6个 受益农户数 ≥2042户 可持续影响标 持续运营年限 ≥20年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | （1）资产收益。项目资产通过签订运营协议方式运营，预计每年带动相关村集体增收共计30万元左右。 （2）发展生产。将蓄水塘租赁给有养殖经验的农户，依托国家级农民专业合作社九洲养鱼专业合作社，统一提供优质鲈鱼、鮰鱼等苗种、饲料、防疫、技术指导、销售等，带动农户进一步发展水产养殖。预计年可生产优质鲈鱼、鮰鱼等鱼苗33万尾，年产值82.5万元左右，可带动养殖户年增收20万元左右。 （3）带动就业。资产经营方通过发展鱼苗养殖，带动渔业产业发展。同时，可提供就业岗位13个，优先吸纳周边村农村劳动力就业，带动农村劳动力通过劳动增加工资性收入。 （4）技术培训：九洲养鱼专业合作社定期为农户提供养殖技术培训，年可提供技术培训100人次。
2 | 2025年峄城区底阁镇晁村片区环境整治项目 | 底阁镇西南晁村、张庄村、东南晁村、大晁村、后晁村、康庄村 | 计划在底阁镇西南晁村、张庄村、东南晁村、大晁村、后晁村、康庄村等6个村铺设沥青路面总长6995米、总面积27886平方米，铺设水泥路面总长2249米、总面积8510平方米，沟渠、坑塘、河道护坡整治2835米，砖砌下水道3970米，种植乡土树种5826.41平方米，路肩硬化2149.35平方米，安装挂壁路灯216盏、立杆路灯106盏。 | 640 | 640 | 140 | 500 |  |  |  | 2025年4月-11月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥路总面积 ≥2249平方米 铺设水泥路厚度 ≥14厘米 铺设沥青路总面积 ≥27886平方米 铺设沥青路厚度 ≥4厘米 修建下水道砌垒 ≥3970米 安装太阳能路灯 ≥322盏 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 6个 受益农户数 ≥1423户 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村、及申请省级衔接推进区夯实基础保障。
3 | 2025年峄城区底阁镇甘寺片区环境整治项目 | 底阁镇西滩子村（孟庄村、侯庄村）、曹庙村、东甘寺村 | 计划在底阁镇西滩子村（孟庄村、侯庄村）、曹庙村、东甘寺村等3个村铺设沥青路面总长5292米、总面积22756.5平方米，铺设水泥路面总长5596米、总面积17173.5平方米，沟渠、河道护坡410米，砖砌下水道468米，种植乡土树种2061平方米，路肩硬化1645.4平方米，安装挂壁路灯145盏、立杆路灯98盏。 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 2025年4月-11月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥路总面积 ≥5596平方米 铺设水泥路厚度 ≥14厘米 铺设沥青路总面积 ≥22756.5平方米 铺设沥青路厚度 ≥4厘米 修建下水道砌垒 ≥468米 安装太阳能路灯 ≥243盏 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 受益农户数 ≥817户 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，同时提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村、及申请省级衔接推进区夯实基础保障。
4 | 2025年度底阁镇第一书记村内道路建设项目 | 底阁镇运埠屯村、邱庄村 | 计划在运埠屯村、邱庄村等2个村村内铺设道路总长约1440米，总面积约5628平方米。其中，5厘米厚的沥青路总长约451米，面积2661平方米；14厘米厚的水泥路总长约989米，面积2967平方米。 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025年4月-9月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 铺设沥青道路 ≥2661平方米 沥青路面厚度 ≥5厘米 铺设水泥混凝土路面 ≥2967平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 2个 受益脱贫人口数 ≥69人 受益村民人数 ≥3998人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
5 | 2025年峄城区底阁镇农产品加工仓储项目 | 峄城区底阁镇前王小学 | 项目占地面积9183.53平方米，建设厂房1782.95平方米、消防水泵房655.32平方米、传达室49.50平方米，并建设道路、雨污水等配套工程。 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 厂房 1782.95平方米 消防水泵房 655.32平方米 传达室 49.50平方米 道路 5940.00平方米 雨污水工程 843.50米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 ≥50万元 经济效益指标 受益村数量 6个 社会效益指标 受益农户数 ≥1872户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥40年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户知晓率 ≥98% 受益村民满意度 100% | 通过主体联动、链条延伸、风险共担，将分散农户纳入现代产业体系，本质是“以企带村、以产富民”的包容性增长模式。其成功依赖于企业责任感、农户组织化及政策协同，需避免形式化“挂牌合作”。未来应聚焦三产融合与数字化，推动“输血”向“造血”升级，为乡村振兴提供可持续动能。
6 | 2025年峄城区底阁镇水产品深加工车间项目 | 峄城区底阁镇前王小学 | 项目占地面积7198.35平方米，建设厂房3524.24平方米，并建设电气、给排水、消防等配套工程。 | 760 | 760 | 260 | 500 |  |  |  |  | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 1、产出指标 数量指标 厂房 3524.24平方米 电气工程 7381.71米 给排水工程 461.63米 消防工程 958.67米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动村集体年收入 ≥100万元 经济效益指标 受益村数量 4个 社会效益指标 受益农户数 ≥1194户 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥40年 3、满意度指标 服务对象满意度指标 带动农户知晓率 ≥98% 受益村民满意度 100% | 通过主体联动、链条延伸、风险共担，将分散农户纳入现代产业体系，本质是“以企带村、以产富民”的包容性增长模式。其成功依赖于企业责任感、农户组织化及政策协同，需避免形式化“挂牌合作”。未来应聚焦三产融合与数字化，推动“输血”向“造血”升级，为乡村振兴提供可持续动能。
7 | 2025年度峨山镇衔接推进区道路建设项目 | 峨山镇左庄村、河口村、周庄村、仙桥村 | 计划在左庄村、仙桥村、周庄村、河口村4个村村内铺设硬化水泥路路面面积约22628平方米，铺设沥青路罩面47693.8平方米，修建管涵桥1座，安装不锈钢安全金属扶手栏杆350米，坑塘护坡1260平方米，坑塘清淤2483立方米，修建排水沟1662米，砌筑石坝25立方米，修建砖砌护坡240米，自来水改造910米。 | 800 | 800 |  |  | 500 | 300 |  | 2025年5月-10月 | 峨山镇人民政府 宗志伟 | 1、产出指标 数量指标 坑塘清淤 ≥2483立方米 坑塘护坡 ≥1260平方米 自来水改造 ≥910米 砖砌护坡 ≥240米 排水沟 ≥1662米 砌筑石坝 ≥25立方米 不锈钢安全护栏 ≥350米 管涵桥 1座 14厘米厚硬化水泥路 ≥22628平方米 4厘米厚沥青路罩面 ≥47693.8平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 4个 受益脱贫户数 45户 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，极大地改善衔接推进区内农村人居环境，通过改善交通条件，方便衔接推进区内各村村民出行，也为衔接推进区内产业的发展提供了有利的条件，同时为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
8 | 2025年度峨山镇侯流井村第一书记道路建设项目 | 峨山镇侯流井村 | 计划在侯流井村修建硬化水泥道路总长约1409m，总面积约3850㎡，其中14cm厚硬化水泥道路面积约294㎡，10cm厚硬化水泥道路面积约3556㎡。 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2025年4月-8月 | 峨山镇人民政府 宗志伟 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥道路面积 ≥3850㎡ 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 1个 受益脱贫户数 ≥8户 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行,同时为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
9 | 2025年度吴林街道第一书记帮包村道路建设项目 | 吴林街道东潘安村、大埝村和涝滩村 | 计划在东潘安村、大埝村和涝滩村等3个村村内分别硬化14cm厚的C25水泥混凝土路，总长约1311m，总面积约4276.5m2；硬化4cm厚细粒式沥青混凝土路总长度约1150m，总面积约5367m2。 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 2025年5月-9月 | 吴林街道办事处 季金涛 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥4276.5平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 铺设沥青混凝土路面 ≥5154.2平方米 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 受益脱贫人口数 59户 受益村民人数 ≥2260人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，能够解决乡村道路不平整，下雨天存水的问题。方便所在村全体村民日常外出，通过改善生产生活条件，为村民运输蔬菜水果提供便利，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
10 | 2025年度吴林街道道路建设项目 | 吴林街道后土河村、苏埠村、杨楼居 | 计划在后土河村、苏埠村、杨楼居等3个村居内分别硬化厚14cm的C25水泥混凝土路，总长约2188m，总面积约8146.5m2；硬化4cm厚细粒式沥青混凝土路总长度约650m，总面积约3900m2；硬化厚18cm的C25水泥混凝土路总长度约478m，总面积约956m2。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 2025年5月-9月 | 吴林街道办事处 季金涛 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥8146.5平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥14厘米 铺设水泥混凝土路面 ≥956平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥18厘米 铺设沥青混凝土路面 ≥3900平方米 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 受益脱贫人口数 64户 受益村民人数 ≥2429人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，能够解决村居道路不平整，下雨天存水的问题。方便所在村居全体村（居）民日常外出，通过改善生产生活条件，为村（居）民运输蔬菜水果提供便利，同时提高村（居）民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
11 | 2025年度榴园镇第一书记帮包村道路建设项目 | 榴园镇关山村、曹马村、贾泉村 | 计划在榴园镇关山村、曹马村、贾泉村等3村村内铺设混凝土路面，总面积约9436平方米。其中，4厘米厚沥青混凝土路面积约3524平方米，5厘米厚沥青混凝土路面积约2032平方米,16厘米厚水泥混凝土路面积约3880平方米。 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 2025年5月-8月 | 榴园镇人民政府 韩萌 | 1、产出指标 数量指标 铺设水泥混凝土路面 ≥3880平方米 铺设水泥混凝土路面厚度 ≥16厘米 铺设沥青混凝土路面 ≥3524平方米 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥4厘米 铺设沥青混凝土路面 ≥2032平方米 铺设沥青混凝土路面厚度 ≥5厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 受益脱贫人口数 84人 受益村民人数 2684人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
12 | 2025年度榴园镇古棠榴韵片区道路建设项目 | 榴园镇林桥村、壕沟村、张村、韩楼村、后光庄村、北棠阴村、西棠阴村、北孙庄村、曹马村 | 计划在榴园镇林桥村、壕沟村、张村、韩楼村、后光庄村、北棠阴村、西棠阴村、北孙庄村、曹马村等9村村内铺设混凝土路面，总面积约71558.2平方米。其中，3厘米厚沥青混凝土路面积约30582.15平方米，4厘米厚沥青混凝土路面积约29087.83平方米，14厘米厚水泥混凝土路面积约6267.98平方米，18厘米厚水泥混凝土路面积约5620.24平方米。在韩楼村新建石桥一座。 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  | 2025年5月-9月 | 榴园镇人民政府 韩萌 | 1、产出指标 数量指标 3厘米厚沥青混凝土路面 ≥30582.15平方米 4厘米厚沥青混凝土路面 ≥29087.83平方米 14厘米厚水泥混凝土路面 ≥6267.98平方米 18厘米厚水泥混凝土路面 ≥5620.24平方米 新建石桥 1座 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数量 9个 受益脱贫人口数 222人 受益村民人数 12292人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
13 | 2025年度阴平镇东楼村共富车间项目 | 阴平镇东楼村 | 新建标准化家电线束生产车间1处，其中车间长32.7米、宽16米、高4.7米，总面积523.2平方米，结构形式门式钢结构、墙体材料1.2米下多孔砖、1.2米以上岩棉夹芯板屋面：恒荷载0.3，屋面雪荷载0.45，活荷载0.3等，防火等级二级、抗震设防标准抗震设防烈度7度。以及配套设施设备压接机一台。最终工程量及金额以项目决算审计为准。 | 50 | 50 | 30 |  |  |  | 20 | 2025年5月-12月 | 阴平镇人民政府 吴祥祥 | 1、产出指标 数量指标 建设厂房数量 1处 建设车间面积 523.2平方米 相关配套设备 1台 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 经济效益指标 带动东楼村村集体年增收 ≥3万元 社会效益指标 受益村数量 1个 受益人数 1360人 就业带动人数 ≥60人 可持续影响标 项目运营年限 ≥15年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 1、每年带动村集体增收不低于3万元，提高项目覆盖村的村集体经济收入，优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 2、优先为周边脱贫享受政策人口（含监测户）、一般农户提供就业岗位至少60个。
14 | 2025年度阴平镇市派第一书记道路建设项目 | 阴平镇石泉西村、石头楼村、章庄村 | 计划在阴平镇石泉西村、石头楼村、章庄村3个村内规划建设水泥道路总长度约1529米，总面积约4873.5平方米，铺设沥青路面总长度约475米，总面积约2850平方米，安装灯杆高6米太阳能路灯45盏。 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 2025年5月-10月 | 阴平镇人民政府 吴祥祥 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总长度 ≥1529米 硬化水泥路总面积 ≥4873.5平方米 硬化水泥路厚度 ≥12厘米 铺设沥青路面总长度 ≥475米 铺设沥青路面总面积 ≥2850平方米 铺设沥青路面厚度 ≥5厘米 路灯个数 ≥45盏 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村数 ≥3村 受益村民人数 ≥2594人 受益脱贫享受政策人数 ≥34人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
15 | 2025年度阴平镇阴平点道路建设项目 | 阴平镇涝坡村 | 计划在阴平镇涝坡村西超市至村南桥规划旧路拆除原沥青面层及基层，进行碎石基层修复、混凝土浇筑、铺设沥青路面总长度约720米，厚度约5厘米，宽约6米，总面积约4320平方米。以上具体建设内容均以实际发生工程量为准。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 2025年5月-10月 | 阴平镇人民政府 吴祥祥 | 1、产出指标 数量指标 拆除路面 ≥4200平方米 铺垫碎石基层 ≥4200平方米 浇筑水泥混凝土 ≥4200平方米 铺设沥青路面总长度 ≥720米 铺设沥青路面总面积 ≥4320平方米 铺设沥青路面厚度 ≥5厘米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥571人 受益村民户数 ≥179户 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 项目建设完成后，通过改善交通条件，方便全体村民出行，提高村民生产效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
16 | 2025年度古邵镇巨桥村(第一书记帮包村)道路硬化项目 | 古邵镇巨桥村 | 计划新建9条14cm厚水泥道路，总面积3022.9平方米。 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2025年5月-8月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥3022.9平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥876人 受益脱贫享受政策人数 18人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 改善村居环境。项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
17 | 2025年度古邵镇郝湖村(第一书记帮包村)道路硬化项目 | 古邵镇郝湖村 | 计划新建16条14cm厚水泥道路，总面积3002.5平方米。 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2025年5月-8月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥3002.5平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥1622人 受益脱贫享受政策人数 46人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 改善村居环境。项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
18 | 2025年度古邵镇西沿河村道路硬化项目 | 古邵镇西沿河村 | 计划新建9条14cm厚水泥道路，总面积7317平方米。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 2025年5月-8月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥7317平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥1746人 受益脱贫享受政策人数 28人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 改善村居环境。项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
19 | 2025年度古邵镇大辛庄村道路硬化项目 | 古邵镇大辛庄村 | 计划新建21条14cm厚水泥道路，总面积7350.5平方米。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 2025年5月-8月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥7350.5平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥1922人 受益脱贫享受政策人数 4人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 改善村居环境。项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
20 | 2025年度峄城区乡村公益性岗位补贴项目 | 峄城区 | 对全区符合条件的脱贫享受政策人口和监测帮扶人口进行岗位补贴，提高就业收入。 | 350 | 350 |  | 297 | 44 | 9 |  | 2025年1月-2025年12月 | 峄城区人力资源与社会保障局 | 1、产出指标 数量指标 享受公益性岗位补贴人数 ≥500人 时效指标 资金在规定时间内下达率 ≥ 98% 2、效益指标 社会效益指标 就业人数 ≥500人 经济效益指标 发放公益性岗位补贴金额 ≥ 350万 3、满意度指标 服务对象满意度 就业群众满意度 ≥ 95% | 通过公益性岗位带动农户就业增收。
21 | 2024年度峄城区秋季雨露计划补助项目 | 峄城区 | 对符合条件的2024年秋季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助。 | 47.55 | 47.55 |  | 47.55 |  |  |  | 2024年12月-2025年5月 | 峄城区农业农村局 | 1、产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥300人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 2、效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥300人次 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
22 | 2025年度峄城区春季雨露计划补助项目 | 峄城区 | 对符合条件的2025年春季学期在校建档立卡享受政策脱贫户、监测帮扶户中高职学生，按每生1500元标准发放补助。 | 63.45 | 63.45 |  | 63.45 |  |  |  | 2025年4月-2025年7月 | 峄城区农业农村局 | 1、产出指标 数量指标 补助符合条件的建档立卡享受政策户、监测帮扶户子女人数 ≥300人次 质量指标 资助标准达标率 100% 时效指标 补助及时发放率 100% 成本指标 资助标准 1500元/人/学期 2、效益指标 社会效益指标 受益学生人数 ≥300人次 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥95% | 通过实施雨露计划项目，帮助在校接受中高职、劳动技校教育的建档立卡享受政策脱贫户、动态监测贫困学生，落实补助，减轻学业支出困难，使其掌握一技之长，阻断贫困代际传递，从根本上斩断穷根，巩固脱贫成果。
23 | 2025年度峄城区项目管理费项目 | 峄城区 | 计划将项目管理费用于以下几个方面：一是新建项目的论证评审、竣工验收等；二是已建成项目的运营管理等；三是衔接推进区项目申报前期设计等；四是其他与项目管理有关的支出。最终实施内容以实际发生为准。 | 131 | 131 |  |  |  | 131 |  | 2025年1月-2025年12月 | 峄城区农业农村局 | 1、产出指标 数量指标 评审项目个数 ≥12个 数量指标 验收项目个数 ≥12个 质量指标 项目服务合格率 100% 时效指标 项目服务及时率 100% 2、社会效益指标 受益镇街数量 5个 | 通过加强项目实施与运营管理，提高项目建设质量和运营稳定性，为项目实现联农带农机制提供基础保障。
24 | 2025年度吴林街道枣台线（福苑村、吴林新村）道路建设项目 | 吴林街道吴林西居、王屯村、坝子村 | 在吴林街道吴林西居、王屯村、坝子村3个村居内硬化厚14cm的水泥土混凝土路总长约1639.3m，总面积约6273㎡；硬化厚4cm的沥青混凝土路总长2969.4m，总面积约12172.74㎡；修建太阳能路灯约115盏；修建内径1m的污水管网约400m。其中吴林西居硬化厚14cm的水泥土混凝土路长约132.3m，面积约573㎡；硬化厚4cm的沥青混凝土路长约1054.4m，面积约5205.24㎡；修建内径1m的污水管网约400m；修建太阳能路灯40盏。王屯村硬化厚4cm的沥青混凝土长度约为1915m，面积约6967.5㎡；修建太阳能路灯约75盏.坝子村硬化14cm的水泥土混凝土路长约1507m，总面积约5700㎡。 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 吴林街道办事处 季金涛 | 数量指标 修建污水管网≥350米 硬化水泥混凝土路面≥6200平方米 硬化水泥混凝土路面厚度≥14厘米 硬化沥青混凝土路面≥12000平方米 硬化沥青混凝土路面厚度≥4厘米 安装太阳能路灯≥110盏 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 社会效益指标 受益村民人数 ≥2300人 社会效益指标 受益脱贫享受政策人数70人 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 服务对象满意度指标 带动村民满意度 ≥95% | 该项目建设完成后，有效改善交通条件，方便全体村民出入村庄并降低农产品运输成本，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
25 | 2025年古邵镇曹庄片区道路硬化项目 | 古邵镇曹庄村、褚楼东村、范庄村、三河村、韩洼村、潘楼村 | 计划在古邵镇曹庄村、褚楼东村、范庄村、三河村、韩洼村、潘楼村等6个村，村内铺设14厘米厚混凝土路面，总面积约29800平方米。其中，曹庄村8500平方米、褚楼东村3000平方米、范庄村4000平方米、三河村5800平方米、韩洼村5500平方米、潘楼村3000平方米。 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 古邵镇人民政府 李友登 | 1、产出指标 数量指标 硬化水泥路总面积 ≥29800平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 项目完成及时率 100% 2、效益指标 社会效益指标 受益村民人数 ≥7890人 受益脱贫享受政策人数 49人 可持续影响标 工程设计使用年限 ≥10年 3、满意度指标 服务对象满度指标 受益村民满意度 ≥95% | 改善村居环境。项目建设完成后，通过改善生产生活条件，方便全体村民出行，同时提高村民生产生活效率，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
26 | 2025年峄城区底阁镇共富车间项目 | 西滩子村 | 对村内闲置宅基地进行盘活利用，建设月饼、豆腐、煎饼分拣车间300平方米，地面硬化640平方米；利用镇农贸市场现有用地，建设包装、销售车间650平方米。 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 产出指标 数量指标 分拣车间 ≥300㎡ 数量指标 地面铺装 ≥640㎡ 数量指标 销售车间 ≥650㎡ 质量指标 项目验收合格率 100% 质量指标 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 3个 社会效益指标 受益农户数量 ≥655户 社会效益指标 带动村集体年收入12万元 社会效益指标 就业带动人数 60人 可持续影响指标 项目运营年限 ≥20年 满意度指标 服务对象满度指标 带动贫困人口满意度 ≥95% | 项目建成后，产权归村集体所有。分拣、分级、包装车间可形成年销售月饼、豆腐、煎饼等特色食品量约100万斤，销售平台年销售月饼、豆腐、煎饼特色食品2万斤，解决就业劳动力60余人，年销售额600万元左右，年收益12万元，所得收益用于村公益事业建设及巩固脱贫成果。进一步延伸月饼、豆腐、煎饼等产业链条，提升月饼、豆腐、煎饼等特色食品附加值，助力月饼、豆腐、煎饼等特色食品产业提质增效。
27 | 2025年底阁镇衔接推进区道路建设项目 | 底阁村、康庄村、东南晁村、西南晁村、大晁村、后晁村、西滩子村、东甘寺村、更鸡岭村、徐庄村、望夫台村 | 对推进区内道路硬化17795平方米，铺设沥青路面62577平方米，砖砌下水道2910米，坑塘沟渠整理1479平方米，路肩硬化8243平方米，种植乡土树种3300平方米、安装路灯223盏，路沿石2325米。 | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 底阁镇人民政府 孟祥席 | 产出指标 数量指标 铺设道路面积 ≥80372平方米 数量指标 新建混凝土路沿石 ≥2325米 数量指标 路灯 ≥223盏 质量指标 项目验收合格率 100% 质量指标 项目完成及时率 100% 效益指标 社会效益指标 受益村数量 11个 效益指标 社会效益指标 受益农户数量 ≥3858 可持续影响指标 工程设计使用年限 ≥10年 满意度指标 服务对象满度指标 带动贫困人口满意度 ≥95% | 项目建设完成后，进一步改善交通条件，方便全体村民出行并降低农产品运输成本，健全便捷畅通的交通运输和雨污排放管道网络，提高村民生产效率，增加村民生产经营性收入，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础保障。
合计 |  |  |  | 6942 | 6942 | 1530 | 1908 | 2244 | 1240 | 20