附件1

行政审批环节一览表

| 序号 | 环节名称 | 时限要求 （工作日） | 办理成本 | 办理材料（件） | 是否并联办理 | 办理资料 | 法律行政法规依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划许 可 | 5 | 0 | 2 | 否 | 1.建设工程规划许可申请 2.线路走径图及说明 | 《山东省城乡规划条例》 |
| 2 | 绿地占用审 批 | 7 | 绿化迁移费标准：市场价协商决定 | 3 | 是 | 1.行政申请表 2.建设工程规划许可（150米以上需要） 3.施工方案 | 1.《城市绿化条例》 2.《山东省城市绿化管理办法》 |
| 3 | 占路许 可 | 7 | 0 | 3 | 是 | 1.占路施工许可审批表（原件3份，纸质） 施工路段施工布置方案 交通安全责任承诺书 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 序号 | 环节名称 | 时限要求 （工作日） | 办理成本 | 办理材料（件） | 是否并联办理 | 办理资料 | 法律行政法规依据 |
| 4 | 掘路/涉路（河流）许可 | 7 | 1.涉路工程建设需要占用、挖掘公路、使公路改线或者对公路、公路附属设施造成损坏的，建设单位应当按照不低于原有的技术标准予以修复、改建或者按规定给予相应补偿。 2.国有资产资源有偿使用收入。执收单位处置、租赁国有资产和国有资源，能够通过市场化方式进行的，应当采取招标、公开竞价等方式进行。 | 4 | 是 | 1.建设单位许可申请书 2.符合有关技术标准、规范要求的设计和施工方案 3.保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 4.处置施工险情和意外事故的应急预案 | 1.《公路法》第44条、第45条 2.《公路安全保护条例》第27条、第28条、第29条 3.《山东省公路路政条例》第14条 4.《山东省国有资产资源有偿使用收入管理办法》（山东省人民政府令第231号），第11条 |
|  |  |  | 城市道路挖掘修复费标准:主次干路沥青路面（560元/平方米）；支路与非机动车道沥青路面（450元/平方米）；条（料）石路面（500元/平方米）；彩色沥青路面（580元/平方米）；水泥混凝土路面（500元/平方米）；彩色方砖（240元/平方米）；人行步道方砖（220元/平方米）；砂石路面（100元/平方米）；注：1、收费面积以实际挖掘面积为准。2、缘石、侧石按实际价格收费。3、表中未列入的其它材质人行道按实际价格收费。 | 4 |  | 1.挖掘城市道路申请表 2.施工计划及方案 3.经审查的施工图 4.建设工程规划许可证 | 1.《城市道路管理条例》 第30条、第33条。 2.《山东省城市建设管理条例》 第21条 3.《山东省住房和城乡建设厅关于调整城市道路挖掘修复费标准的通知》（鲁建城字〔2015〕32号） |
|  |  |  | 0 | 3 |  | - 申请书 - 《建设项目防洪影响评价报告》（批报稿） - 影响公共利益或第三人合法权益的，应当提交有关协调意见书或承诺书 | - 《防洪法》 - 《山东省人民政府关于2013年第三批取消下放行政审批项目和承接国务院下放行政审批项目的通知》（鲁政字［2013］256号） - 《山东省实施〈防洪法〉办法》 |
| 并行后合计 |  | 12 |  | 19 |  |  |  |

附件2

10千伏用户用电报装电网内部环节一览表

| 序号 | 环节名称 | 时限要求 （工作日） | 办理成本 | 办理材料（件） | 是否并联办理 | 办理资料 | 法律行政法规依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电申请 | 1 | 0 | 3 | 否 | 1.用电人有效身份证明 2.用电地址权属证明 3.用电项目立项手续 | 《国家能源局关于印发〈压缩用电报装时间实施方案〉的通知》（国能监管〔2017〕110号） |
| 2 | 方案答复 | 5 | 双电源用户交纳高可靠性供电费，10千伏客户架空线路为160元/千伏安，电缆线路为240元/千伏安 | 0 | 否 |  | 《山东省物价局转发〈国家发展改革委关于停止收取配电贴费有关问题的补充通知〉的通知》（鲁价格发〔2004〕25号） |
| 3 | 竣工验收 | 5 | 0 | 1 | 并行办理，验收合格后同步完成送电 | 工程建设资料 | 《国家能源局关于印发〈压缩用电报装时间实施方案〉的通知》（国能监管〔2017〕110号） |
| 4 | 装表接电 |  | 0 | 1 |  | 供用电合同 | 《中华人民共和国电力法》第27条 |
| 5 | 小计 | 11 |  | 5 |  |  |  |

附件3

低压用户用电报装电网内部环节一览表

| 序号 | 环节名称 | 时限要求 （工作日） | 办理成本 | 办理材料（件） | 是否并联办理 | 办理资料 | 法律行政法规依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电申请 | 1 | 0 | 2 | 否 | 1.用电人有效身份证明 2.用电地址权属证明 | 《国家能源局关于印发《压缩用电报装时间实施方案》的通知》（国能监管〔2017〕110号） |
| 2 | 装表接电 | 2 | 0 | 1 | 否 | 供用电合同 | 《中华人民共和国电力法》第27条 |
| 3 | 小计 | 3 |  | 3 |  |  |  |